Załącznik nr 4 do „Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli trwałości i monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

| Wskaźnik | Skorelowany z kryteriami wyboru | Przyczyna zmiany (nie osiągnięcia/nie utrzymania wskaźnika): obiektywna/zależna od beneficjenta | Ponowna ocena projektu celem weryfikacji utrzymania na liście rankingowej | Zalecane postępowanie | Sankcja | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt | TAK Np. środek trwały uznany przez beneficjenta i oceniających za innowacyjny | Obiektywna np. kradzież, pożar i inne następstwa losowe. W przypadku kradzieży urządzenia, które było elementem projektu, Beneficjent powinien przedstawić dokument zgłoszenia lub inny dokument uwiarygodniający zdarzenie | Nie wykonuje się. | Osiągnięcie wskaźnika w zakresie i w terminie uzgodnionym | W przypadku osiągnięcia w terminie albo w przypadku udowodnienia przez beneficjenta obiektywnego braku możliwości ponownego osiągnięcia wskaźnika (np. z uwagi na brak środków finansowych, brak ubezpieczenia produktu) – brak sankcji. W przypadku nieosiągnięcia z winy beneficjenta wskaźnika w zakresie i w terminie ustalonym, procedowanie jak w przypadku nieosiągnięcia wskaźnika zależnego od beneficjenta. | Nie jest możliwe wprowadzenie zmian w ramach Projektu, które spowodowałyby obniżenie oceny poniżej poziomu umożliwiającego przyznanie Dofinansowania. |
|  |  | Zależna od beneficjenta | Dokonuje się oceny w oparciu o rzeczywiste wartości wskaźnika. | Nałożenie korekty finansowej – w zależności od wyniku oceny | W przypadku, gdy w wyniku ponownej oceny projekt uzyska poziom punktowy poniżej poziomu umożliwiającego przyznanie dofinansowania na dzień ogłoszenia listy rankingowej, powinno to skutkować wezwaniem do zwrotu całości dofinansowania, w trybie wyznaczonym przez MJWPU. W przypadku, gdy w wyniku ponownej oceny projekt uzyska poziom punktowy umożliwiający przyznanie dofinansowania, nakładana jest korekta bezpośrednia w wysokości wynikającej z kategorii budżetowej wniosku o dofinansowanie albo proporcjonalnej (np. koszt wytworzenia). W przypadku gdy produkt nie został rozliczony i nie może być przedstawiony do rozliczenia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie – brak korekty finansowej. W przypadku umyślnego podania przez beneficjenta (w okresie obowiązywania umowy o dofinansowanie) nieprawdy co do wartości skorelowanego wskaźnika produktu – nakładana jest korekta w wysokości całości dofinansowania niezależnie od wyniku oceny. | Nie jest możliwe wprowadzenie zmian w ramach Projektu, które spowodowałyby obniżenie oceny poniżej poziomu umożliwiającego przyznanie Dofinansowania. |
|  | NIE Fakt, że dany wskaźnik produktu nie jest skorelowany z kryteriami wyboru nie musi oznaczać, że produkt nie jest rozliczany w projekcie – zostało to uwzględnione w kolumnach: „zalecane postępowanie” i „sankcje”. | Obiektywna np. kradzież, pożar i inne następstwa losowe. W przypadku kradzieży urządzenia, które było elementem projektu, Beneficjent powinien przedstawić dokument zgłoszenia lub inny dokument uwiarygodniający zdarzenie | Nie wykonuje się. | W przypadku, gdy nie rozliczany w projekcie – brak sankcji. W przypadku gdy rozliczony w projekcie lub możliwy do rozliczenia zgodnie wnioskiem o dofinansowanie - osiągnięcie w zakresie i w terminie uzgodnionym | W przypadku osiągnięcia w terminie albo w przypadku udowodnienia przez beneficjenta obiektywnego braku możliwości ponownego osiągnięcia wskaźnika (np. z uwagi na brak środków finansowych, brak ubezpieczenia produktu) – brak sankcji. W przypadku nieosiągnięcia z winy beneficjenta wskaźnika w zakresie i w terminie ustalonym, procedowanie jak w przypadku nieosiągnięcia wskaźnika zależnego od beneficjenta, tj. nałożenie korekty bezpośredniej wynikającej z kategorii budżetowej wniosku o dofinansowanie |  |
|  |  | Zależna od beneficjenta | Nie wykonuje się | W przypadku, gdy nie rozliczany w projekcie – brak sankcji. W przypadku, gdy rozliczony w projekcie - nałożenie korekty finansowej | Nałożenie korekty bezpośredniej wynikającej z kategorii budżetowej wniosku o dofinansowanie albo proporcjonalnej (np. koszt wytworzenia). W przypadku gdy produkt nie został rozliczony – brak korekty finansowej. |  |
|  | TAK | Obiektywna np. sytuacja na rynku pracy, siła wyższa. Beneficjent powinien przedstawić dokument lub inny dowód uwiarygodniający stan faktyczny/zdarzenie. | Nie wykonuje się | Brak | Brak Nieosiągnięcie wskaźnika znajduje odzwierciedlenie w metodologii doboru próby projektów do kontroli trwałości i może mieć przełożenie na wytypowanie projektu do kontroli trwałości w miejscu realizacji. | Brak uzyskania/ przedłużenia kontraktu z NFZ nie jest uważany za obiektywny powód nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu. |
| Rezultat | TAK | Zależna od beneficjenta | Dokonuje się oceny w oparciu o rzeczywiste wartości wskaźnika rezultatu. Nie jest możliwe wprowadzenie zmian w ramach Projektu, które spowodowałyby obniżenie oceny poniżej poziomu umożliwiającego przyznanie dofinansowania | Nałożenie korekty finansowej albo wezwanie do osiągnięcia i utrzymania wskaźnika – w zależności od wyniku oceny. | W przypadku gdy w wyniku ponownej oceny projekt uzyska poziom punktowy poniżej poziomu umożliwiającego przyznanie dofinansowania na dzień ogłoszenia listy rankingowej, powinno to skutkować wezwaniem do zwrotu całości dofinansowania, w trybie wyznaczonym przez MJWPU. W przypadku gdy w wyniku ponownej oceny projekt uzyska poziom punktowy umożliwiający przyznanie dofinansowania, beneficjent jest wzywany do osiągnięcia i utrzymania wskaźnika. Projekt jest indywidualnie monitorowany pod kątem ew. dalszego obniżania się wartości wskaźnika, które może doprowadzić do uzyskania wyniku oceny uniemożliwiającego przyznanie dofinansowania. W przypadku umyślnego podania przez beneficjenta (w okresie obowiązywania umowy o dofinansowanie) nieprawdy co do wartości skorelowanego wskaźnika rezultatu – nakładana jest korekta w wysokości całości dofinansowania niezależnie od wyniku oceny. |  |
| Rezultat | NIE | Obiektywna np. sytuacja na rynku pracy, siła wyższa. Beneficjent powinien przedstawić dokument lub inny dowód uwiarygodniający stan faktyczny/zdarzenie. | Nie wykonuje się | Brak | Brak Nieosiągnięcie wskaźnika znajduje odzwierciedlenie w metodologii doboru próby projektów do kontroli trwałości i może mieć przełożenie na wytypowanie projektu do kontroli trwałości w miejscu realizacji. | Brak uzyskania/ przedłużenia kontraktu z NFZ nie jest uważany za obiektywny powód nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu. |
| Rezultat | NIE | Zależne od beneficjenta | Nie wykonuje się | Wezwanie do osiągnięcia wskaźnika | Brak. Nieosiągnięcie wskaźnika znajduje odzwierciedlenie w metodologii doboru próby projektów do kontroli trwałości i może mieć przełożenie na wytypowanie projektu do kontroli trwałości w miejscu realizacji. |  |