Załącznik do uchwały nr 5/10 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
2007-2013 z dnia 30 czerwca 2010 r.

Sprawozdanie roczne

z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego 2007-2013 w 2009 r.

Warszawa, dnia 30.06.2010 r.

SPIS TREŚCI

WSTĘP	2

1.	Identyfikacja/ informacje wstępne	2

2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem	2

2.1 Realizacja i analiza postępów	2

2.1.1 Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego	2

2.1.2 Informacje finansowe	2

2.1.3 Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji	2

2.1.4 Pomoc w podziale na grupy docelowe	2

2.1.5 Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana	2

2.1.6 ANALIZA JAKOŚCIOWA	2

2.2  Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi	2

2.3 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze	2

2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego	2

2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006  (w stosownych wypadkach)	2

2.6   Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia	2

2.7  Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania	2

2.8   Krajowa rezerwa wykonania pomocy	2

3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/ OSI	2

3.1. PRIORYTET I TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU POTENCJAŁU  INNOWACYJNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU	2

3.1.1.  Osiągniecie celów i analiza postępów	2

3.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	2

3.2. PRIORYTET II   Przyspieszenie e -ROZWOJU Mazowsza	2

3.2.1.  Osiągniecie celów i analiza postępów	2

3.2.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	2

3.3 PRIORYTET III  REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY	2

3.3.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów	2

3.3.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	2

3.4 PRIORYTET IV  ŚRODOWISKO, ZAPOBIEGANIE  ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA	2

3.4.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów	2

3.4.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	2

3.5.    PRIORYTET V WZMACNIANIE ROLI MIAST W ROZWOJU REGIONU	2

3.5.1  Osiągniecie celów i analiza postępów	2

3.5.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	2

3.6.1.  Osiągniecie celów i analiza postępów	2

3.6.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	………………………………………………………………………………………2

3.7 PRIORYTET VII – TWORZENIE I POPRAWA WARUNKÓW DLA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO	2

3.7.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów	2

3.7.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	………………………………………………………………………………………2

3.8 PRIORYTET VIII  POMOC TECHNICZNA	2

3.8.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów	2

3.8.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi	………………………………………………………………………………………2

4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia)	2

5. EFRR/FS – Duże projekty)	2

6. POMOC TECHNICZNA	2

7. Promocja i informacja	2

# WSTĘP

Sprawozdanie roczne z wdrażania w 2009 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) jest jednym z elementów systemu sprawozdawczości i monitoringu.

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WM (IZ RPO WM) w oparciu o Wytyczne w zakresie sprawozdawczości z dnia 9 czerwca 2009 r., wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 6 ustawy                  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm).

Sprawozdanie okresowe z wdrażania w 2009 r. RPO WM, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., zostało opracowane w oparciu o:

- przekazane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia - Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (IP II) sprawozdanie roczne, obejmujące priorytety od I do VII;

- sprawozdanie roczne w zakresie Priorytetu VIII Pomoc Techniczna RPO WM przekazane przez Wieloosobowe Stanowisko ds. Pomocy Technicznej funkcjonujące w ramach IZ RPO WM;

- dodatkowe informacje pozyskiwane przez IZ RPO WM na podstawie bieżącej sprawozdawczości m.in. informacje miesięczne, raporty o przygotowaniu do realizacji indywidualnych projektów kluczowych.

Przedstawione w Sprawozdaniu rocznym z wdrażania w 2009 r. RPO WM dane finansowe, zostały sporządzone w oparciu o raporty generowane za pomocą narzędzia OracleBI Discoverer zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2009 r. Wartości zostały przeliczone według kursu EBC – 4,1249 euro.

# Identyfikacja/ informacje wstępne

| PROGRAM OPERACYJNY | Cel Konwergencja |
| --- | --- |
|  | Kwalifikowany obszar WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE |
|  | Okres programowania 2007-2013 |
|  | Numer programu (CCI) CCI2007PL161PO011 |
|  | Nazwa programu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 |
| SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU | Rok sprawozdawczy 2009 |
|  | Data zaakceptowania sprawozdania przez komitet monitorujący |

RPO WM jest jednym z 16 programów regionalnych, które realizują Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Celem głównym RPO WM jest „Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa”.

Realizacja celu głównego odbywa się poprzez 4 cele szczegółowe:

- Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy.

- Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej.

- Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie.

- Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego                      w regionie.

Realizacja celu głównego i celów szczegółowych Programu ma miejsce przy udziale 
8 Priorytetów:

| Priorytety RPO WM 2007-2013 (mln euro) | Środki UE 2007-2013 | Rozkład procentowy |
| --- | --- | --- |
|  | 1 831 495 697 | 100,00 |
| 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu | 430 401 731 | 23,50 |
| 2. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza | 205 127 627 | 11,20 |
| 3. Regionalny system transportowy | 538 460 023 | 29,40 |
| 4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka | 197 801 647 | 10,80 |
| 5. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu | 89 743 340 | 4,90 |
| 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji | 150 182 726 | 8,2 |
| 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego | 164 834 703 | 9,00 |
| 8. Pomoc techniczna | 54 944 901 | 3,00 |

# 2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

# 2.1 Realizacja i analiza postępów

# 2.1.1 Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego w formacie Excel stanowi załącznik nr 1  do sprawozdania rocznego.

# 2.1.2 Informacje finansowe

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) – w danym roku oraz narastająco

|  | Wydatki poniesione przez beneficjentów zawarte we wnioskach o płatność przesłanych do instytucji zarządzające | Odpowiadający wkład publiczn | Wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów 2 | Procentowy poziom wykorzystania alokac | Łączne płatności otrzymane od Komisji | Wydatki poniesione przez beneficjentów zawarte we wnioskach o płatność przesłanych do instytucji zarządzające | Odpowiadający wkład publiczny | Wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów 2 | Procentowy poziom wykorzystania alokacji | Łączne płatności otrzymane od Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres sprawozdawczy:1.01.2009 r. - 31.12.2009 r. | Dane narastająco od uruchomienia programu |
| Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu (EFRR) | 8 445 801,11 | 8 445 801,11 | 8 224 485,96 | 1,66% | - | 8 445 801,11 | 8 445 801,11 | 8 224 485,96 | 1,66% | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 8 445 801,11 | 8 445 801,11 | 8 224 485,96 | 1,66% | - | 8 445 801,11 | 8 445 801,11 | 8 224 485,96 | 1,66% | - |
| Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza (EFRR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| Priorytet III Regionalny system transportowy (EFRR) | 15 062 781,86 | 15 062 781,86 | 12 803 364,58 | 2,38% | - | 15 062 781,86 | 15 062 781,86 | 12 803 364,58 | 2,38% | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 15 062 781,86 | 15 062 781,86 | 12 803 364,58 | 2,38% | - | 15 062 781,86 | 15 062 781,86 | 12 803 364,58 | 2,38% | - |
| Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka (EFRR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu (EFRR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji (EFRR) | 2 958 493,64 | 2 958 493,64 | 1 700 387,14 | 1,13% | - | 2 958 493,64 | 2 958 493,64 | 1 700 387,14 | 1,13% | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 2 958 493,64 | 2 958 493,64 | 1 700 387,14 | 1,13% | - | 2 958 493,64 | 2 958 493,64 | 1 700 387,14 | 1,13% | - |
| Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego (EFRR) | 11 318 808,84 | 11 318 808,84 | 9 665 393,53 | 5,86% | - | 11 318 808,84 | 11 318 808,84 | 9 665 393,53 | 5,86% | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 11 318 808,84 | 11 318 808,84 | 9 665 393,53 | 5,86% | - | 11 318 808,84 | 11 318 808,84 | 9 665 393,53 | 5,86% | - |
| Priorytet VIII. Pomoc techniczna (EFRR) | 6 705 109,28 | 6 705 109,28 | 5 699 342,02 | 10,37% | - | 6 705 109,28 | 6 705 109,28 | 5 699 342,02 | 10,37% | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 6 705 109,28 | 6 705 109,28 | 5 699 342,02 | 10,37% | - | 6 705 109,28 | 6 705 109,28 | 5 699 342,02 | 10,37% | - |
| OGÓŁEM | 44 490 994,73 | 44 490 994,73 | 38 092 973,23 | 2,02% | 30 055 266,80**) | 44 490,994,73 | 44 490 994,73 | 38 092 973,23 | 2,02% | 30 055 266,80**) |
| Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR3) |  |  |  | n/d | n/d |  |  |  | n/d | n/d |
| Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 3) |  |  |  | n/d | n/d |  |  |  | n/d | n/d |
| 1) Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych. |
| 2) Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek. |
| 3) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006. |
| *) Tabelę sporządzono na podstawie raportu Oracle Discoverera udostępnionego przez IK NSRO do sprawozdania rocznego, który generuje dane w Euro. |
| **) Dotyczy płatności okresowych otrzymanych od KE. Ponadto, w ramach płatności zaliczkowej dla RPO WM, KE przekazała środki w łącznej kwocie 164.834.702,82 euro |

# 2.1.3 Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji

| Tabela 3. Podział kumulatywny przyznawanego wkładu wspólnotowego wg kategorii interwencji |
| --- |
| Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 |
| Kod* Klasyfikacji 1 Priorytetowy obszar tematyczny | Kod* Klasyfikacji 2 Forma Finansowania | Kod* Klasyfikacji 3 Obszar realizacji | Kod* Klasyfikacji 4 Rodzaj działalności gospodarczej | Kod* Klasyfikacji 5 Lokalizacja | Wartość (euro)** |
| 07 | 01 | 01 | 06 | PL 12 | 2 171 372,18 |
| 07 | 01 | 01 | 10 | PL 12 | 15 578,56 |
| 07 | 01 | 01 | 12 | PL 12 | 1 415 460,50 |
| 07 | 01 | 01 | 13 | PL 12 | 262 139,23 |
| 07 | 01 | 01 | 19 | PL 12 | 139 856,03 |
| 07 | 01 | 01 | 22 | PL 12 | 3 572 923,55 |
| 07 | 01 | 05 | 06 | PL 12 | 1 995 569,37 |
| 07 | 01 | 05 | 12 | PL 12 | 445 101,70 |
| 07 | 01 | 05 | 14 | PL 12 | 783 049,29 |
| 07 | 01 | 05 | 19 | PL 12 | 448 750,24 |
| 07 | 01 | 05 | 21 | PL 12 | 22 759,53 |
| 07 | 01 | 05 | 22 | PL 12 | 1 321 345,37 |
| 08 | 01 | 01 | 00 | PL 12 | 3 606 081,74 |
| 08 | 01 | 05 | 00 | PL 12 | 12 477 028,67 |
| 09 | 01 | 01 | 03 | PL 12 | 1 130 694,63 |
| 09 | 01 | 01 | 04 | PL 12 | 57 863,22 |
| 09 | 01 | 01 | 06 | PL 12 | 5 570 986,69 |
| 09 | 01 | 01 | 10 | PL 12 | 28 437,05 |
| 09 | 01 | 01 | 11 | PL 12 | 303 469,72 |
| 09 | 01 | 01 | 12 | PL 12 | 1 863 450,99 |
| 09 | 01 | 01 | 13 | PL 12 | 217 850,51 |
| 09 | 01 | 01 | 14 | PL 12 | 116 797,98 |
| 09 | 01 | 01 | 15 | PL 12 | 172 232,82 |
| 09 | 01 | 01 | 18 | PL 12 | 45 844,15 |
| 09 | 01 | 01 | 19 | PL 12 | 2 746 826,34 |
| 09 | 01 | 01 | 21 | PL 12 | 751 006,08 |
| 09 | 01 | 01 | 22 | PL 12 | 13 518 504,74 |
| 09 | 01 | 05 | 03 | PL 12 | 2 128 092,35 |
| 09 | 01 | 05 | 05 | PL 12 | 489 013,45 |
| 09 | 01 | 05 | 06 | PL 12 | 3 062 562,02 |
| 09 | 01 | 05 | 08 | PL 12 | 862 572,60 |
| 09 | 01 | 05 | 10 | PL 12 | 393 636,82 |
| 09 | 01 | 05 | 12 | PL 12 | 1 339 172,05 |
| 09 | 01 | 05 | 13 | PL 12 | 1 061 001,67 |
| 09 | 01 | 05 | 14 | PL 12 | 1 363 729,08 |
| 09 | 01 | 05 | 16 | PL 12 | 30 909,84 |
| 09 | 01 | 05 | 19 | PL 12 | 946 225,97 |
| 09 | 01 | 05 | 20 | PL 12 | 1 689 210,07 |
| 09 | 01 | 05 | 22 | PL 12 | 5 700 888,10 |
| 13 | 01 | 01 | 17 | PL 12 | 355 051,03 |
| 23 | 01 | 01 | 00 | PL 12 | 41 184 253,92 |
| 23 | 01 | 01 | 12 | PL 12 | 1 548 441,57 |
| 23 | 01 | 05 | 00 | PL 12 | 41 386 729,48 |
| 54 | 01 | 01 | 21 | PL 12 | 762 195,45 |
| 57 | 01 | 05 | 14 | PL 12 | 3 909 453,91 |
| 58 | 01 | 01 | 00 | PL 12 | 3 968 138,14 |
| 58 | 01 | 05 | 00 | PL 12 | 5 575 836,12 |
| 59 | 01 | 01 | 12 | PL 12 | 1 458 516,98 |
| 59 | 01 | 05 | 00 | PL 12 | 10 123 747,02 |
| 60 | 01 | 05 | 00 | PL 12 | 353 119,66 |
| 76 | 01 | 01 | 19 | PL 12 | 23 833 611,80 |
| 85 | 01 | 00 | 17 | PL 12 | 19 188 189,25 |
| 86 | 01 | 00 | 17 | PL 12 | 5 405 298,76 |
| Ogółem | 233 320 577,99 |
| * Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium |
| ** Wartość przyznawanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów. Do przeliczeń stosowano kurs euro z dnia 30.12.2009 r.: 1 EUR=4,1249 PLN |
| Uwaga: |  |  |  |  |  |
| W związku z przyjętym przez MRR jednolitym kursem dla wszystkich kwot wykazanych w tabeli , wartości są przybliżone. |

# 2.1.4 Pomoc w podziale na grupy docelowe

W RPO WM istnieje pewna specyfika pomocy skierowana do szczególnych sektorów i branż.

Spośród działań dla których nabory zostały ogłoszone w 2008 roku natomiast ocenę przeprowadzono w 2009 roku, pod względem złożonych wniosków, największym zainteresowaniem cieszyło się działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości - złożono 1033 wniosków. Działanie dedykowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz  mikroprzedsiębiorstw. Dominującą grupą beneficjentów wnioskujących o dofinansowanie były osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą a dokładniej                                                 – mikroprzedsiębiorstwa (361 wniosków) i małe przedsiębiorstwa (244 wnioski).

Drugim pod względem zainteresowania było działanie 3.1  Infrastruktura drogowa. Działanie skierowane jest do następujących grup beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy                                 o partnerstwie publiczno – prywatnym. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony  w 2008 roku wpłynęło 598 wniosków. Największą grupą potencjalnych beneficjentów stanowią wspólnoty samorządowe - gminy (448 wniosków) i powiaty (119 wniosków). Ponadto na konkurs odpowiedziały również wspólnoty samorządowe (14 wniosków), gminne samorządowe jednostki organizacyjne (13 wniosków), powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne                  (3 wnioski) oraz fundacje (1 wniosek).

Zainteresowaniem cieszyło się również  działanie 6.2 Turystyka (387 wniosków) W ramach działania odbyły się dwa konkursy ogłoszone w 2008 i 2009. Dominującą grupę potencjalnych beneficjentów stanowiły wspólnoty samorządowe - gminy (113 wniosków). Na konkursy odpowiedziały również mikroprzedsiębiorstwa (123 wnioski) i małe przedsiębiorstwa (67 wniosków). Nielicznie wnioski złożyły średnie (9 wniosków) i duże przedsiębiorstwa (6 wniosków).

Wśród konkursów ogłoszonych w 2009 roku największym zainteresowaniem cieszył                     się konkurs ogłoszony w ramach działania 7.2. Infrastruktura służąca edukacji (pierwszy konkurs ogłoszony w ramach tego działania). Złożono 354 wnioski. Najliczniejszą grupę beneficjentów którzy odpowiedzieli na konkurs stanowiły gminy (227 wniosków). Kolejną pod względem liczby złożonych wniosków grupę beneficjentów stanowiły powiaty (34 wnioski) i uczelnie wyższe (27 wniosków).

Drugim, pod względem liczby złożonych wniosków w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2009 roku, było Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP. Wpłynęło 171 wniosków, w tym 71 zostało złożonych przez małe przedsiębiorstwa, 53 mikroprzedsiębiorstwa i 44 średnie przedsiębiorstwa.

Pod względem podpisanych umów podział na działy gospodarki przedstawiał się następująco:

W okresie sprawozdawczym największą liczbę umów podpisano w działaniu 1.5 (225 umów spośród 386 wniosków ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym). Najliczniejszą grupą beneficjentów z którymi podpisano umowy w tym działaniu byli przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza definiowana jest jako inne niewyszczególnione usługi (94 umowy). Ponadto zawarto umowy z beneficjentami z działu gospodarki nieokreślony przemysł wytwórczy (49 umów). Beneficjentami działania są również  przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (25 umów)                 i budownictwo (20 umów). Ponadto umowy podpisano z beneficjentami prowadzącymi następujące rodzaje działalności gospodarczej takich jak: handel hurtowy i detaliczny, hotele     i restauracje, produkcja produktów żywnościowych i napojów, poczta i telekomunikacja                  i pośrednictwo finansowe, edukacja, działalność związana ze środowiskiem naturalnym, wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych, wytwarzanie urządzeń transportowych, wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła, transport, obsługa nieruchomości wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej, opieka społeczna  pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne.

Pod względem prowadzonej działalności dominująca grupą w działaniu 1.5 były mikroprzedsiębiorstwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki jawne - 90 umów) i małe przedsiębiorstwa (zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki jawne -  w sumie 94 umowy).Następna grupą były średnie przedsiębiorstwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki jawne - 36 umów), duże przedsiębiorstwa ( osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością                    - 3 umowy) oraz Kościół Katolicki (1 umowa) i NZOZ (1 umowa).

Drugim pod względem liczby podpisanych umów jest działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Działanie nie jest dedykowane do konkretnej branży. Beneficjentami działania są przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. Największa liczbę umów podpisano ze wspólnotami samorządowymi tj.  powiatami (17) i gminami (15).

W działaniu 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia, którego głównym celem jest poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej w regionie, podpisano 4 umowy z beneficjentami, do których działanie było bezpośrednio kierowane, a dokładnie prowadzącymi działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Beneficjentami tego działania są  publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

# 2.1.5 Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zwrotu przez Beneficjentów pomocy w związku z niezachowaniem przez nich przepisów dotyczących trwałości operacji określonych w art. 57 rozporządzenia 1083/2006 oraz przypadków ponownego wykorzystania środków wycofanych, o których mowa w art. 98 rozporządzenia nr 1083/2006.

# 2.1.6 ANALIZA JAKOŚCIOWA

W 2009 r. IZ RPO WM prowadziła działania mające na celu realizację RPO WM m.in. poprzez zatwierdzanie harmonogramów konkursów i akceptację dokumentacji konkursowej. IP II kontynuowała zadania (ocena formalna i merytoryczna wniosków) podjęte                              w poprzednim okresie sprawozdawczym.

W 2009 r. w ramach programu ogłoszono 13 naborów wniosków o dofinansowanie projektów: Działania 1.3, 1.4 (2 nabory), 1.6, 1.8, 2.1, 2.3, 4.1, 4.4, 5.2, 6.2, 7.2, 7.3. Nabory ogłoszone w ramach Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu (Działania 1.3, 1.4, 1.6, 1.8) miały na celu wspieranie przedsiębiorczości w regionie. Na konkursy przeznaczono 236,52 mln euro, co stanowi 12,91% alokacji z EFRR na program.

W 2009 r. pozytywną ocenę pod względem formalnym przeszło 2 296 wniosków o dofinansowanie w stosunku do 3 708 wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy od początku realizacji programu. Pozytywna ocenę merytoryczną przeszło 914 wniosków                    o wartości dofinansowania z EFRR 818,2 mln euro, co stanowi 44,67% alokacji na Program. W okresie sprawozdawczym rozpoczęła się procedura podpisywania pierwszych umów                    o dofinansowanie projektu. Łącznie podpisano 287 umów/ wydano decyzji, których wartość dofinansowania z EFRR wraz z aneksami wynosi 232,34 mln euro, co stanowi 12,69% alokacji na Program.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków na 2010 r. planowane jest ogłoszenie 10 nowych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 4.3, 5.1, 5.2 i 2 nabory w ramach Działania 1.5 (dofinansowanie w ramach pomocy                    de minimis i w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej) na łączną kwotę alokacji z EFRR 115 000 000 euro.

Natomiast od początku uruchomienia programu złożono 2903 wnioski (poprawnych pod względem formalnym). W trakcie oceny merytorycznej jest 1115 wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe)  5 829,0 mln zł.

Podpisano z beneficjentami 295 umów o wartości dofinansowania UE 233,32 mln euro, co stanowi 12,7 % alokacji na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektów wynikająca z podpisanych umów wynosi 376,2 mln euro, w tym wydatki kwalifikowalne stanowią 335,11 mln euro.

W okresie sprawozdawczym podnoszeniu efektywności wdrażania RPO WM służyły m.in. prace nad przygotowaniem/aktualizacją dokumentów programowych niezbędnych w procesie wdrażania Programu i realizacji projektów, tj.:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 11 grudnia 2009 r. przyjął Uchwałę                  Nr 3161/305/09 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zmiany wprowadzone do RPO WM wynikały z konieczności dostosowania zapisów dokumentu do znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Była to zmiana systemowa i dotyczyła przepływów finansowych w ramach Programu.

- Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)

W okresie sprawozdawczym dokument został przyjęty Uchwałą Nr 446/217/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2009 r. oraz był pięciokrotnie aktualizowany uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego:

- Nr 676/225/09 z dnia 24-03-2009 r.

- Nr 1397/247/09 z dnia 2-06-2009 r.

- Nr 3290/278/09 z dnia 15-09-2009 r.

Zmiany wprowadzone powyższymi uchwałami dotyczyły wdrożenia trybu dofinansowania projektów, polegającego na przekazaniu dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy pożyczkowych, funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich oraz funduszy powierniczych. Ten tryb pozwoli dokonać przekazania dotacji w wysokości 100% po otrzymaniu od beneficjenta wniosku o płatność. Dokonano zmian w tabeli Działania 1.4, które polegały na doprecyzowaniu warunków, które beneficjenci muszą spełniać, aby aplikować o wsparcie, określeniu alokacji przeznaczonej na wsparcie dla funduszy doręczeniowych i pożyczkowych, określeniu procentowej wartości dofinansowania i wkładu własnego, określeniu minimalnej wartości projektu i kwoty wsparcia.

- Nr 2513/284/09 z dnia 29-09-2009 r.

Zmiany wynikały ze zmiany ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, m.in. ujednolicenia nazewnictwa pod kątem stosowanych skrótów, w miejsce Listy Asesorów RPO WM powstała Baza Ekspertów RPO WM 2007-2013 oraz Baza danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM 2007-2013, pełniących funkcję ekspertów. Wprowadzono zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.4. W Priorytecie V dokonano rozszerzenia zapisów w celach informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów, uzupełniono zapisy o informacje z Zasad Przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji.

  - Nr 2983/300/09  z dnia 24-11-2009 r.

Główne zmiany dotyczyły Działania 1.2 i polegały na doprecyzowaniu opisu mechanizmu realizacji projektów, poprzez wskazanie, że część badawczo-rozwojowa będzie realizowana w ramach pomocy de minimis lub na podstawie właściwego Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na projekty badawczo-rozwojowe w ramach regionalnych programów operacyjnych. Ponadto rozszerzono katalog form finansowania w Działaniu 1.4 o opcję 04 – Inne formy finansowania.

- Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WM (IW IZ RPO WM)

W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu                              6 października 2009 r. podjął Uchwałę Nr 2559/287/09 zmieniającą uchwałę w sprawie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Do najważniejszych zmian, które zostały wprowadzone należały:

- 	dostosowanie do zapisów Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WM w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach RPO WM 2007-2013 oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007 -2013;

- 	dostosowanie do zapisów Instrukcji użytkownika SIMIK Krajowego Systemu Informatycznego 07-13 oraz wdrożenie zaleceń IPOC;

-  doprecyzowanie treści niektórych zapisów w Instrukcji;

-  uaktualnienie zapisów związane za zmianą Regulaminu wewnętrznego Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM;

-    	zmiany zapisów porządkujące proces weryfikacji wniosku o płatność zgodnie                      z uwagami IPOC oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.

- Opis Systemu Zarządzania i Kontroli

W okresie sprawozdawczym, pomimo iż trwały prace na aktualizacją dokumentu, obowiązywał System Zarządzania i Kontroli przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1728/161/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r.

25 sierpnia 2009 r. została przedłożona Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aktualizacji Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli. Projekt Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WM 2007-2013 został przekazany 31.08.2009 r. do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Instytucji Certyfikującej). Po otrzymaniu uwag w październiku 2009 r., jego aktualizacja trwała do końca okresu sprawozdawczego.

Konieczność wprowadzenia zmian w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 wynikała z następujących regulacji:

- zmiany stanu prawnego i wytycznych MRR w okresie od dnia podjęcia Uchwały Nr 2245/177/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 października 2008 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,

- przedstawieniu Informacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aktualizacji Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WM 2007 – 2013 w dniu 21 sierpnia 2009 r.,

- zmian przepisów regulujących udzielanie pomocy publicznej w projektach w ramach RPO WM 2007 – 2013,

- zmian wynikających ze zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zmiany Regulaminu Wewnętrznego Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego jak również zmiany Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,

- a także uwag przekazywanych przez Instytucję Certyfikującą i Najwyższą Izbę Kontroli.

Ponadto, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. nowej ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność dostosowania Systemu Zarządzania                     i Kontroli do zmian w systemie finansów publicznych.

- Inne dokumenty związane z realizacją Programu:

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 był zmieniany sześciokrotnie uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego:

- Nr 445/217/09 z dnia 03-03-2009 r.

- Nr 851/203/09 z dnia 14-04-2009 r.

- Nr 1189/242/09 z dnia 19-05-2009 r.

- Nr 2393/278/09 z dnia 15-09-2009 r.

- Nr 2415/279/09 z dnia 17-09-2009 r.

- Nr 3149/304/09 z dnia 08-12-2009 r.

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla Działania 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu wprowadzony uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2516/284/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla Działania 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu;

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 wprowadzony uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 3147/304/09 z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013;

- Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, wzór wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz instrukcja wypełniania tego wniosku były zmieniane w okresie sprawozdawczym ośmiokrotnie uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego:

- Nr 204/212/09 z dnia 03-02-2009 r.

- Nr 354/214/09 z dnia 17-02-2009 r.

- Nr 443/217/09 z dnia 03-03-2009 r.

- Nr 1391/247/09 z dnia 02-06-2009 r.

- Nr 1536/253/09 z dnia 23-06-2009 r.

- Nr 2512/284/09 z dnia 29-09-2009 r.

- Nr 2812/295/09 z dnia 03-11-2009 r.

- Nr 2813/295/09 z dnia 03-11-2009 r.

- Zasady realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 wprowadzone uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2391/278/09 z dnia 15 września 2009r. w sprawie Zasad realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, następnie zmieniona Uchwałą Nr 3150/304/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2009 r.

- Zasady wyboru ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego  Nr 2150/271/09 z dnia 18 sierpnia 2009 r. 
w sprawie Zasad wyboru ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;

- Baza Ekspertów RPO WM 2007 - 2013 oraz Baza danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM 2007 - 2013 pełniących funkcję ekspertów przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 2340/277/09 z dnia 
8 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Bazy Ekspertów RPO WM 2007 - 2013 oraz Bazy danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM 2007 - 2013 pełniących funkcję ekspertów, która dwukrotnie została zmieniona uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego:

- Nr 2478/281/09 z dnia 22-09-2009 r.

- Nr 2978/300/09 z dnia 24-11- 2009 r.

  - Kryteria wyboru finansowych operacji dla RPO WM 2007-2013

Kryteria wyboru operacji finansowych były zmieniana uchwałami Komitetu Monitorującego RPO WM i zostały szerzej opisane w rozdziale 2.7, w części dotyczącej działań Komitetu.

- Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM  (IWIPK)

Dokument był w 2009 r. siedmiokrotnie zmieniany uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego. W wyniku aktualizacji IWIPK liczba projektów została zwiększona do 63 projektów, tj.:

- Uchwałą Nr 246/213/09 z dnia 10-02-2009 r. – do IWIPK dodano 6 nowych projektów oraz uaktualniono informacje nt. orientacyjnego kosztu całkowitego projektów i tytułu projektów (zgodnie z informacjami od beneficjentów) oraz maksymalnego poziomu dofinansowania;

- Uchwałą Nr 967/235/09 z dnia 28-04-2009 r. – dodano 14 kolejnych projektów oraz usunięto 1 projekt (rezygnacja beneficjenta);

- Uchwałą Nr 1398/247/09 z dnia 02-06-2009 r. – uaktualnione zostały informacje                  nt. orientacyjnego kosztu całkowitego oraz kwoty dofinansowania;

- Uchwałą Nr 2475/281/09 z dnia 22-09-2009 r. – usunięto z IWIPK 1 projekt (rezygnacja beneficjenta) oraz zwiększono liczbę projektów z 47 do 62;

- Uchwałami Nr 2734/294/09 z dnia 27-10-2009 r. oraz Nr 3081/303/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. – skorygowany tytuły projektów oraz zmniejszono całkowitą wartość jednego projektu;

- Uchwałą Nr 3363/311/09 z dnia 29-12-2009 r. - włączono do wykazu 1 nowy projekt oraz skorygowano kolejne tytuły projektów.

Podstawą, do oceny i analizy propozycji projektów kluczowych w celu umieszczenia ich w IWIPK RPO WM, jest między innymi zgodność z dokumentami strategicznymi                           i programowymi oraz stopień wpływu na ich realizację.

Przy ocenie propozycji projektów kluczowych pod uwagę bierze się:

- cele i kierunki działań strategii rozwoju województwa,

- zapisy planu zagospodarowania przestrzennego,

- cele i priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zestaw kryteriów oceny:

- Stopień realizacji kierunków działań określonych w strategii rozwoju województwa oraz w kierunkach zagospodarowania przestrzennego określonych w planie zagospodarowania przestrzennego.

- Stopień realizacji kierunków działań określonych w strategii rozwoju województwa.

- Stopień realizacji w kierunkach zagospodarowania przestrzennego, określonych 
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

- Stopień oddziaływania na konkurencyjność województwa w układzie krajowym 
i europejskim.

- Stopień efektu synergetycznego na inne sfery społeczno-gospodarcze niż przedmiot projektu.

- Stopień innowacyjności (innowacyjność organizacyjna, technologiczna, techniczna, zarządcza, itp.).

Na koniec okresu sprawozdawczego IWIPK zawierał  63 projekty na łączną orientacyjną kwotę dofinansowania z EFRR 874 677 089 euro.

Na przykładzie dotychczasowych doświadczeń (w ramach Priorytetu V i VI) można stwierdzić,  że średni czas jaki mija od zgłoszenia projektu do IWIPK do podpisania pre-umowy to 5 miesięcy. Natomiast średni czas od podpisania pre-umowy do złożenia wniosku wahał się między 1 a 2 miesiącami.

Przyczynami opóźnień w przygotowaniu i realizacji projektów kluczowych, sygnalizowanymi przez beneficjentów są przede wszystkim trudności w uzyskaniu dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska (wystąpiły m.in. przypadki oprotestowywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organizacje ekologiczne lub społeczności lokalne), pozwoleń na budowę, wydłużanie się procedur przetargowych i opóźnienia                      w wyłanianiu wykonawców. W okresie sprawozdawczym podpisano 26 pre-umów (na 46 ogółem), złożonych zostało 20 wniosków o dofinansowanie projektów kluczowych oraz podpisano pierwszych 8 umów o dofinansowanie projektu kluczowego na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 79 801 029 euro.

W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpił istotny postęp w przygotowaniu i realizacji projektów kluczowych. Jednakże ze względu na fakt,                        że beneficjenci zgłaszają konieczność przesunięcia terminu złożenia wniosku zawartego w pre-umowie, w kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest podjęcie odpowiednich działań i wprowadzenie mechanizmów dyscyplinujących beneficjentów projektów kluczowych. Podejmowane działania zmierzają do efektywnego wykorzystania środków RPO WM i polegają m.in. na usunięciu z IWIPK RPO WM projektów, których realizacja jest zagrożona i wpisanie nowych projektów stwarzających szanse wypełnienia celów Programu.

Działania kontrolne w ramach RPO WM

IP II w ramach kontroli na miejscu realizacji projektów/wizyt monitoringowych wykonuje kontrole krzyżowe horyzontalne z projektami PROW, co znajduje odzwierciedlenie w listach sprawdzających.

Kontrole przeprowadzane przez IP II zostały wprowadzone jako dodatkowy etap niezależny od kontroli krzyżowej wewnątrz-programowej leżącej w kompetencji Wydziałów Wdrażania polegającej na kontroli 100% faktur w ramach weryfikacji wniosków o płatność pod kątem przedłożenia wydatku do refundacji w innym projekcie.

W roku 2009 nie przeprowadzono kontroli w ww. sposób. Po powzięciu informacji na ten temat obszar ten został objęty kontrolą systemową. Zalecenie z tej kontroli na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały sporządzone przez zespół kontrolujący. Zalecenia będą dotyczyć dokonania przy końcowym wniosku o płatność kontroli krzyżowych wszystkich wniosków o płatność pośrednią w ramach projektu.

W ramach działań kontrolnych przeprowadzono 8 kontroli w miejscu realizacji projektu (1 kontrola na zakończenie, 2 kontrole doraźne, 5 wizyt monitorujących). Każdorazowo zweryfikowano występowanie faktur budzących podejrzenie rozliczenia w PROW 07-13 (w przypadku kontroli doraźnych jedynie w zakresie objętym kontrolą). Kontrole nie wykryły występowania takich faktur w 2009 r.

Działania IP II polegają na weryfikacji minimum 10 % próby oryginałów dokumentów księgowych i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dla kontroli na zakończenie oraz w zakresie oddającym prawdziwy obraz stanu realizacji projektu dla wizyt monitorujących w obszarze opisów mogących wskazywać na refundację wydatku w ramach RPO WM 07-13 lub PROW 07-13.

Kontrole krzyżowe RPO WM prowadzone są z wykorzystaniem danych zawartych w KSI SIMIK 07-13. Identyfikacja beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach RPO WM dokonywana jest w oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Dla prowadzenia kontroli krzyżowych programu, wyznaczonym, właściwym merytorycznie pracownikom IZ RPO WM/IP II RPO WM przyznaje się dostęp do bazy danych KSI SIMIK 07-13 (dostęp do wersji produkcyjnej aplikacji oraz dostęp poprzez narzędzie Oracle Discoverer w zakresie RPO WM).

IZ RPO WM zapewnia zachowanie właściwej ścieżki audytu, w szczególności poprzez opracowanie list sprawdzających oraz wprowadzenie obowiązku ich wypełniania przez osoby wykonujące kontrolę krzyżową.

W RPO WM prowadzenie kontroli krzyżowej programu wykonuje się dla 100 % wniosków o płatność dla każdego beneficjenta. Kontrole krzyżowe pod kątem przedkładania do sfinansowania więcej niż jeden raz tego samego dokumentu finansowo – księgowego,             co do zasady, prowadzone są w oparciu o dane zarejestrowane w KSI SIMIK 07-13 pochodzące z dokumentów poświadczających poniesione wydatki lub z zestawień tych dokumentów, załączonych do wniosków o płatność beneficjenta.

W sytuacji wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, iż mogło dojść do podwójnego finansowania wydatków instytucja kontrolująca ustala, czy podwójne finansowanie miało miejsce. Wyjaśnienie to może zostać dokonane poprzez kontrolę oryginałów bądź poświadczonych kopii dokumentów finansowo – księgowych przedkładanych przez beneficjenta do rozliczenia lub kontrolę projektów na miejscu w trybie doraźnym. Za kontrolę krzyżową podczas kontroli na miejscu realizacji projektu/w siedzibie Beneficjenta odpowiedzialny jest Wydział Kontroli Projektów MJWPU. Listy sprawdzające do kontroli projektów zawierają odpowiednie zapisy dające gwarancję przeprowadzenia kontroli krzyżowej w tym zakresie.

Proces kontroli krzyżowej w MJWPU oraz sprawozdawczość z kontroli krzyżowej  zostały opisane w projekcie Procesu zarządzania finansowego, w procedurze 7.3.3 Procedura weryfikacji Wniosku o płatność pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym. Procedura sporządzania dyspozycji płatności i dokonywania płatności na rzecz Beneficjenta. Obecnie projekt podlega zatwierdzeniu w IZ RPO WM.

Wnioski i zalecenia Komisji Europejskiej

Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej:

Instytucja Zarządzająca sporządzając sprawozdanie z realizacji RPO WM 2007-2013 za 2009 rok uwzględniła zalecenia i rekomendacje otrzymane od Komisji Europejskiej w następującym  zakresie:

- umieszczenia informacji nt. komplementarności RPO WM z działaniami współfinansowanymi z EFS;

- poszerzenia informacji o zaangażowaniu właściwych partnerów we wszystkie etapy cyklu programowania;

- realizacji zasady równości szans;

- informacji nt. pomocy skierowanej do szczególnych sektorów i branż;

- informacji nt. problemów związanych z wdrażaniem oraz zgodności z przepisami wspólnotowymi;

- informacji o postępach w realizacji dużych projektów;

- informacji nt. działań podjętych w odpowiedzi na kryzys;

- informacji nt. osiągniętych wskaźników.

Otrzymane zalecenia i rekomendacje Komisji Europejskiej będą również uwzględniane przy sporządzaniu sprawozdań za kolejne okresy sprawozdawcze.

W kwestii uwag dotyczących wartości docelowych wskaźników w Priorytetach II, III, V oraz VII, IZ jest w trakcie przeprowadzania badania ewaluacyjnego w tym zakresie. W wyniku badania  zostanie oszacowana wartość docelowa wskaźnika wyniku z Priorytetu III „Wartość oszacowana czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w transporcie pasażerskim i przemysłowym wyrażona w euro”. Wskaźniki , które zostały opisane jako „przewidywane” również zostaną ustalone w trakcie badania ewaluacyjnego.

Analiza ilościowa (ocena realności osiągnięcia i prognozowane wartości wskaźników)

Z uwagi na zmiany społeczno ekonomiczne w Województwie Mazowieckim spowodowane kryzysem gospodarczym oraz ze względu na fakt, że Program wszedł w fazę realnego wdrażania a także w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w monitorowaniu postępu rzeczowego Programu, IZ RPO WM podjęła decyzję o przeprowadzenie badania ewaluacyjnego w zakresie spójności wskaźników monitoringowych celem precyzyjniejszego monitorowania wskaźników programowych RPO WM. Wskaźniki określone na etapie programowania przestają korespondować w sposób optymalny z celami Programu. W 2009 r. IZ RPO WM stwierdziła, że istnieje konieczność zweryfikowania wskaźników w tym wartości docelowych zawartych w RPO WM i SZoP RPO WM.

Ponadto należy zaznaczyć, że w 2009 r. roku nastąpiła zmiana uwarunkowań ekonomicznych Województwa Mazowieckiego spowodowana powszechnie diagnozowanym kryzysem gospodarczym w związku z czym nie było możliwe oszacowanie wartości wskaźników Programowych, których źródłem jest model makroekonomiczny HERMIN. Model HERMIN został skalibrowany na potrzeby Województwa Mazowieckiego w 2007 r. Instytucja Zarządzająca RPO WM odstąpiła od szacowania wartości docelowych wskaźników kluczowych w 2009 r. z powodu ww. planowanej zmiany źródła szacowania tych wartości. Wartości docelowe zostaną zaprezentowane w sprawozdaniu z realizacji Programu za 2010 r.

W związku z postawioną diagnozą, IZ RPO WM przygotowało badanie ewaluacyjne                    pn. „Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013”, które zostanie przeprowadzone i zakończone w 2010 r.

Celami powyższego badania są:

- optymalizacja (w kontekście celów) systemu wskaźników na wszystkich poziomach wdrażania RPO WM;

- zapewnienie osiągnięcia celów oraz wartości docelowych wskaźników w ramach RPO WM poprzez optymalizację kryteriów wyboru projektów.

Instytucja Zarządzająca RPO WM dołoży wszelkich starań aby modyfikacji uległy jedynie wskaźniki na poziomie Działań i projektów tak aby nie była konieczna zmiana już zatwierdzonych dokumentów Programowych.

Po wdrożeniu rekomendacji z ww. badania możliwe będzie przedstawienie wartości wszystkich występujących w systemie monitorowania wskaźników jak i również przeprowadzenie pełnej analizy jakościowej na podstawie osiągniętych wartości wskaźników.

Niewielki stopień osiągnięcia wskaźnika celu głównego Liczba utworzonych miejsc pracy brutto” wynika z faktu opóźnienia realizacji projektów głównie w ramach działania 1.5, który zakresem swego działania obejmuje m.in. tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Problemy z realizacją projektów, które generują miejsca pracy wynika z opóźnień w procesie podpisywania umów, przesuwania harmonogramu wydatków w projekcie na lata  2010 a nawet 2011 oraz pogorszenia sytuacji ekonomicznej w Województwie Mazowieckim, która wpływa na kondycję finansową małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z powyższym beneficjenci programu przesuwają okres zakończenia finansowej realizacji projektów, co                w konsekwencji oznacza przesunięcie czasowe osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika rezultatu i opóźnienia w osiąganiu wskaźnika celu głównego.

W III kwartale 2009 r., IZ RPO WM 2007-2013 przygotowała badanie ewaluacyjne                        w ramach, którego spodziewano się określenia wartości wskaźników zawartych w RPO WM 2007-2013. W odpowiedzi na ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zgłosił się                 1 wykonawca, którego oferta nie spełniła oczekiwań zamawiającego. Przedmiotowe badanie zostanie przeprowadzone w pierwszej połowie 2010 roku i w jego rezultacie zostanie osiągnięty cel związany z oszacowaniem docelowych wartości wskaźników. Ponadto wyżej wymienione badanie zostanie rozszerzone o kwestie związane z komplementarnością RPO WM 2007 -2013 i PO KL.

Informacje nt. osiągniętych wskaźników zostały umieszczone w opisach poszczególnych Priorytetów w rozdziale 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/ OSI

2. Analiza jakościowa dla każdej Osi Priorytetowej

Analiza jakościowa dotycząca Osi Priorytetowych została umieszczona w opisie każdego Priorytetu w Sprawozdaniu w rozdziale 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/ OSI.

Informacja nt. wpisywania się projektów realizowanych przez Priorytet I w Narodowy Program Reform została szczegółowo opisana w Opisie Priorytetu I.

Analiza stanu realizacji i planowanych do realizacji projektów w Priorytecie II została umieszczona w Opisie Priorytetu II.

W Opisie Priorytetu III Infrastruktura Transportowa została umieszczona analiza stanu przygotowań i planowanych projektów kluczowych (Key Project).

W planowanych działaniach Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków rozwoju kapitału ludzkiego” uwzględnione jest wzmocnienie roli edukacji i oświaty, podniesienie standardów ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. Dzięki temu, zapewni się efektywność regionalnych zasobów pracy, a realizowane działania wpłyną na mobilność pracowników. W efekcie wzrośnie poziom atrakcyjności i konkurencyjności regionu.

Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej będzie polegała przede wszystkim na modernizacji infrastruktury ochrony zdrowia oraz ich wyposażeniu w nowoczesny sprzęt zwiększający możliwości diagnozowania i leczenia. Wsparcie będzie skierowane na podniesienie jakości ochrony zdrowia, nie zaś na zwiększanie tego sektora, tak aby zakłady opieki zdrowotnej były dostosowane do obowiązujących przepisów prawa (aby spełniały wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pod względem fachowym i sanitarnym).

W zakresie infrastruktury edukacyjnej realizowane będą projekty, dotyczące budowy, rozbudowy, modernizacji placówek systemu oświaty oraz szkół wyższych na każdym poziomie kształcenia (również z uwzględnieniem placówek kształcenia ustawicznego w tym kształcenia i doskonalenia nauczycieli). Wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie stanu i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej i pomocniczej w obiektach i ich otoczeniu, podnoszące jakość i wspierające upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania.

Realizacja działań będzie służyć wyrównywaniu szans miedzy wsią a miastem. W rozumieniu zapisów RPO WM przez mieszkańców wsi należy rozumieć osoby zamieszkujące tereny wiejskie w gminie wiejskiej bądź miejsko-wiejskiej.

W zakresie infrastruktury opieki społecznej, realizowane będą projekty mające na celu budowę, modernizacje oraz poprawę jakości wyposażenia m.in.: domów pomocy społecznej, działających zgodnie z zaleceniami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dn. 15 kwietnia 2004 r. Nr 64. poz. 593, ze zm.) oraz obiektów stacjonarnej opieki paliatywnej/hospicyjnej.

3. Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego został opracowany 
z uwzględnieniem celów Strategii Lizbońskiej w zakresie rozwoju gospodarczego  i wzrostu zatrudnienia. Informacja na ten temat została umieszczona w pkt 2.1.5 Sprawozdania.  Ponadto szczegółowe informacje o realizacji poszczególnych Priorytetów z uwzględnieniem celów Strategii umieszczono w pkt 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/ OSI.

4. Działania podjęte w odpowiedzi na kryzys ( zgodne z zaleceniami KE)

W związku z wystąpieniem kryzysu finansowego w województwie mazowieckim podjęto następujące działania zaradcze.

Środki UE, zgodnie z przyjętym Antykryzysowym pakietem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego mają stanowić element złagodzenia jednego z najpoważniejszych efektów kryzysu finansowego, tj. ograniczenia dostępności kapitału w gospodarce. Przyspieszenie wydatkowania pozwala na zasilenie gospodarki inwestycjami w infrastrukturę i przedsiębiorstwa.

Podejmowane działania, wpisują się w realizację celów planu przeciwdziałania kryzysowi ekonomicznemu, opracowanego przez Komisję Europejską, dotyczących:

- wzmacniania popytu na usługi i towary,

- ograniczenia społecznych negatywnych aspektów wystąpienia kryzysu;

- wzmocnienia gospodarki i przygotowania jej do wzrostu poprzez poprawę konkurencyjności, niezbędne reformy i wspieranie innowacyjności.

W ramach RPO WM zostały wprowadzone rozwiązania umożliwiające beneficjentom łatwiejszą absorpcję środków w ramach RPO WM:

- decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. (Uchwała nr 793/228/09) w związku z kryzysem opracowany został harmonogram naboru wniosków, według którego kolejne konkursy ogłaszane były w krótkich odstępach czasu, a większość w pierwszej połowie roku;

- zwiększone zostały alokacje na działania cieszące się największym zainteresowaniem, w tym na działania przeznaczone dla przedsiębiorców, aby utrzymać i wzmocnić popyt, na pierwsze konkursy w ramach działań przeznaczono także większość środków dostępnych w RPO WM;

- uproszczono zasady naboru wniosków i przyspieszenie wydatkowania środków poprzez rezygnację z trybu naborów z preselekcją;

- wprowadzanie uproszczeń we wdrażaniu RPO WM: Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego został powołany 20 sierpnia 2009 r. Zespół ds. uproszczeń w systemie wdrażania środków unijnych;

- rozszerzono możliwości udzielania dofinansowania w formie zaliczki: katalog beneficjentów, którzy mogą korzystać z tej formy finansowania projektów został poszerzony o przedsiębiorców, zniesiono wymóg etapowania prac w ramach projektów, którym przyznano udzielenie dofinansowania w formie zaliczki; przewidziano udzielnie dofinansowania do 95% całkowitej wartości dofinansowania; uproszczono wzór Wniosku o płatność zaliczkową; przyjęte zmiany umożliwiają beneficjentowi realizację projektu/regulację płatności wobec wykonawców bez zaciągania zobowiązań w formie kredytów lub pożyczek;

- uruchomione zostało Działanie 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu,                   które łagodzi skutków kryzysu finansowego. W ramach Działania wsparcie otrzymają projekty mające na celu rozwój instrumentów finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych oraz dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych działających na rynku regionalnym oraz lokalnym. Na wsparcie instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WM (wkład UE w euro) przeznaczono 17.127.477 euro (fundusze poręczeniowe) oraz 4.893.565 euro (fundusze pożyczkowe). W sumie jest to 22.021.042 euro;

- wprowadzona została możliwość rozliczania i certyfikacji do KE wydatków poniesionych w tzw. dużych projektach w pierwszych fazach realizacji projektu, jeszcze przed zatwierdzeniem tego projektu przez KE.

Przyjęte rozwiązania pozwolą na szybszą absorpcję środków, a tym samym szybkie wprowadzenie środków na rynek. Uproszczone dokumenty wpłyną pozytywnie na skrócenie procedury weryfikacji wniosków i wypłaty środków beneficjentom.

W celu jak najlepszego wykorzystania efektu synergii we wdrażaniu projektów podjęte zostały działania, które będą prowadzić do zapewnienia większej komplementarności pomiędzy projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Powołany został stały zespół roboczy do spraw komplementarności programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych w województwie mazowieckim w ramach Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją, rozważane także zmiany wniosków dotyczące określania rodzaju komplementarności.

Ponadto, wszystkie uproszczenia systemu aplikowania ośrodki oraz realizacji projektów w ramach RPO WM stanowią rozwiązania przeciwdziałające kryzysowi gospodarczemu. Umożliwiają beneficjentom uzyskanie szybkiego wsparcia w celu poprawy konkurencyjności i innowacyjności. Realizacja projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków RPO WM zwiększa zapotrzebowanie na usługi i produkty, ograniczając w ten sposób negatywny wpływ kryzysu.

Dodatkowe informacje zawarto w Sprawozdaniu w pkt 2.1.6. ANALIZA JAKOŚCIOWA.

5. Komplementarność z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Programem Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz innymi programami operacyjnymi

Zarząd Województwa Mazowieckiego 15 września 2009 r. powołał Regionalną Grupę Sterującą Ewaluacją Województwa Mazowieckiego, wspólną dla RPO WM oraz komponentu regionalnego PO KL. W ramach grupy powołany został stały zespół roboczy do spraw komplementarności programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych w województwie mazowieckim. Jego zadaniem jest analiza i ocena komplementarności wsparcia udzielanego w ramach dostępnych w regionie funduszy strukturalnych oraz formułowanie rekomendacji dotyczących spójności działań prowadzonych w ramach programów operacyjnych w celu osiągnięcia strategicznych celów społeczno – gospodarczych regionu. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w skład RSGE WM wchodzą przedstawiciele IZ RPO WM, IPII RPO WM, IZ PO KL, IP2 PO KL, Krajowej Jednostki Oceny oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) jednym z kryteriów wyboru projektów jest kryterium „komplementarność z innymi przedsięwzięciami” – powiązanie projektu z innymi zrealizowanymi/realizowanymi na danym terenie projektami. Kryterium „komplementarność” należy do kategorii kryteriów merytorycznych horyzontalnych. Za spełnianie tego kryterium projekt może otrzymać                   ok. 4-7% całkowitej wartości punktowej, możliwej do uzyskania. Wnioskodawca jest zobowiązany określić, czy jego projekt jest komplementarny, jeżeli tak: należy podać m.in. nazwę projektu, wartość i program w ramach którego był realizowany oraz krótki opis związku pomiędzy projektami i stopień ich komplementarności. Tak sformułowane kryterium dotyczy głównie komplementarności geograficznej. Dotychczas punkty za spełnianie kryterium komplementarności uzyskało 2548 wniosków (niemal 69% złożonych wniosków aplikacyjnych).

Obecnie rozpoczęły się prace nad możliwą zmianą wniosku o dofinansowanie projektu w celu określenia jakiego rodzaju komplementarność zachodzi między projektami: geograficzna, przedmiotowa lub funkcjonalna oraz ze względu na źródło współfinansowania: międzyfunduszowa, wewnątrzfunduszowa, międzyprogramowa  lub wewnątrzprogramowa. W przypadku zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu opracowana zostanie odpowiednia instrukcja definiująca poszczególne typy komplementarności. Podstawę do jej stworzenia będą stanowić horyzontalne rekomendacje dotyczące komplementarności opracowane przez Grupę Roboczą ds. Koordynacji i Komplementarności w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013 oraz dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pt. „Mechanizmy zapewnienia komplementarności działań pomiędzy Europejskim Funduszem Społecznym a Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego”.

Prace Grupy roboczej ds. Koordynacji i Komplementarności w ramach KK NSRO bezpośrednio przyczyniły się do zamiany jednego z kryteriów wyboru operacji finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: kryterium merytorycznego horyzontalnego pn. Komplementarność z innym projektem/ projektami. Ponowne zdefiniowanie kryterium nastąpiło m.in. w oparciu wyniki dyskusji, która toczyła się na forum Grupy, informacji dotyczących komplementarności projektów w ramach różnych programów operacyjnych prezentowanych na posiedzeniach Grupy oraz na podstawie projektu Rekomendacji horyzontalnych dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i koordynację PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań.

IZ RPO WM podjęła także działania, zgodnie z rekomendacjami Grupy, mające na dostarczenie zarówno beneficjentom jak i instytucjom zaangażowanym we wdrażanie RPO WM informacji dotyczących realizowanych w obszarze województwa projektów, tak aby zapewnić koordynację i komplementarność projektów planowanych do realizacji z projektami realizowanymi lub zrealizowanymi. Obecnie toczy się postępowanie w ramach zamówień publicznych na stworzenie wojewódzkiego internetowego katalogu projektów.

W przypadku rekomendacji dotyczących komplementarności realizowanych w ramach RPO WM projektów z zakresu transportu drogowego, w RPO WM funkcjonuje kryterium wyboru operacji „Powiązanie z siecią TEN-T”.

W kontekście rekomendacji dotyczącej ogłaszania konkursów tematycznych mających na celu bezpośrednie powiązanie projektów z projektami realizowanymi w ramach EFS, IZ RPO WM wykorzystując komplementarność instytucjonalną oraz ze względu na bardziej elastyczny mechanizm dotyczący zarządzania konkursami w ramach PO KL, zdecydował o wykorzystaniu rocznego systemu planowania konkursów i definiowania dla nich kryteriów strategicznych i dostępu w ramach POKL do zapewnienia powiązania projektów realizowanych z EFRR i EFS w regionie.

W ramach IZ RPO WM zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza rekomendacji  KK NSRO, opracowanych w ramach Grupy. Rekomendacje możliwe i zasadne do wprowadzenia na obecnym etapie wdrażania RPO WM będą sukcesywnie realizowane.

W ramach RPO WM dotychczas nie był stosowany mechanizm polegający na zastosowaniu kryteriów preferencji dla określonych Działań lub typów projektów, odnoszących się bezpośrednio do projektów realizowanych lub zrealizowanych w ramach innego programu i/lub funduszu oraz ze zrealizowanymi w poprzedniej perspektywie finansowej (komplementarność bezpośrednia). Obecnie wprowadzenie takiego mechanizmu zapewniania komplementarności w ramach RPO WM w ograniczonym stopniu wpłynęłoby na komplementarność projektów RPO WM, ze względu na fakt, iż wartość wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy oraz zgłoszonych do IWPK blisko stanowi blisko 94 % alokacji dostępnej w ramach RPO WM co oznacza, że projekty zgłoszone w ramach tych konkursów będą oceniane zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursów. Mechanizm zapewnienia komplementarności projektów w ramach konkretnych Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w celu osiągnięcia z góry planowanego efektu synergii za pomocą odpowiednio sformułowanych kryteriów wyboru projektów, Województwo Mazowieckie będzie realizować w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), dla którego Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. W ramach PO KL wprowadzane będą odpowiednie kryteria strategiczne i/lub dostępu, tak by zapewnić bezpośrednią komplementarność przedsięwzięć realizowanych                                w województwie mazowieckim. Rozwiązanie takie jest także bardziej elastyczne ze względu na sposób zarządzania i wdrażania obu programów. W przypadku PO KL kryteria strategiczne i kryteria dostępu są przyjmowane co roku w ramach Planów działań dla poszczególnych Priorytetów, natomiast w RPO WM kryteria oceny i wyboru projektów do dofinansowania stanowią element Szczegółowego Opisu Priorytetów.

Narzędziem, które ma także służyć zapewnieniu komplementarności projektów realizowanych w województwie mazowieckim będzie także planowany do realizacji Wojewódzki Katalog Internetowy Europejskich Projektów (obecnie zaczęły się przygotowania mające na celu opracowanie szczegółowej koncepcji). WKIEP będzie serwisem internetowym, który w sposób przystępny dostarczy wiedzy na temat projektów realizowanych w ramach RPO WM oraz komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim. Informacje o projektach realizowanych w regionie będą mogły być wykorzystywane przez beneficjentów podczas planowania swoich przedsięwzięć tak, aby w jak największym stopniu wykorzystać efekt synergii. Celem istnienia serwisu będzie również przedstawienie przykładów modelowych projektów komplementarnych – „dobrych praktyk”, które dla wnioskodawców będą mogły stanowić inspirację oraz przykład do wykorzystania.

Przykłady opisów komplementarności projektów we wnioskach o dofinansowanie zawiera pkt. 2.6 niniejszego Sprawozdania

6.  Partnerstwo w projektach RPO WM

Kwestię realizowania projektów RPO WM w partnerstwie reguluje dokument Reguły zawierania umów (porozumień, lub innych dokumentów) określających zasady partnerstwa,             a w szczególności rolę w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych.

Projekt realizowany w partnerstwie wymaga określenia zależności między podmiotami, które go realizują, poprzez zawarcie umowy partnerskiej lub porozumienia. Zapisy umowy lub porozumienia winny umożliwić IP II przekazanie środków dofinansowania bezpośrednio na rachunki bankowe Partnera wiodącego oraz pozostałych Partnerów. Ponadto postanowienia zawarte w umowie lub porozumieniu powinny umożliwiać wystawianie faktur w ramach realizacji projektu zarówno na Partnera wiodącego jak i innych Partnerów. Beneficjenci projektów realizowanych przez kilka podmiotów zobowiązani są dołączyć do Wniosku o dofinansowanie kopie umowy partnerskiej/ porozumienia poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Jeśli Projekt realizowany jest w ramach Partnerstwa między Liderem/Beneficjentem, a innymi Partnerami to umowa winna w szczególności określać:

- strony Umowy;

- przedmiot Umowy zawierający:

- krótki opis przedmiotu Projektu;

- tytuł projektu zgodny z tytułem wniosku złożonym do MJWPU w ramach RPO WM;

- nazwę i nr priorytetu i działania w ramach, którego realizowany jest Projekt;

- okres przygotowania, realizacji i wdrożenia Projektu

- zakres współpracy (planowanych prac) w ramach wspólnego przedsięwzięcia:

- wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu tzw. Partnera wiodącego (Lidera);

- określenie zakresu praw i obowiązków oraz pozycji Lidera;

- określenie zakresu praw i obowiązków oraz pozycji pozostałych Partnerów;

- finansowanie wspólnego przedsięwzięcia:

- należy podać planowany całkowity koszt realizacji Projektu w tym również planowane wydatki kwalifikowane oraz kwotę dofinansowania;

- kto i w jakiej wysokości oraz w jakich terminach będzie dokonywał płatności;

- należy przedstawić planowany harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Projektu;

- zasady rozliczania płatności;

- numery wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych każdego z Partnerów, na których będą dokonywane operacje finansowe w ramach Projektu;

- własność majątku powstała w wyniku realizacji projektu:

- należy określić czyją własnością będą produkty uzyskane w ramach Projektu;

- kto zagwarantuje ciągłość Projektu;

- zasady archiwizacji dokumentów;

- inne informacje

Postanowienia dotyczące zakresu praw i obowiązków Lidera, jakie powinny znaleźć się w umowie partnerskiej:

- Lider reprezentuje wszystkich Partnerów;

- jest stroną umowy o dofinansowanie projektu i odpowiada za jego prawidłową realizację;

- odpowiada za przygotowanie projektu przez wszystkich partnerów;

- odpowiada za rozliczenie finansowe i rzeczowe projektu;

- przedstawia Wnioski o płatność;

- wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu;

- ponosi odpowiedzialność za działania zawiązane z promocją, informacją oraz kontrolą Projektu.

Postanowienia dotyczące zakresu praw i obowiązków pozostałych Partnerów, jakie powinny znaleźć się w umowie partnerskiej:

- Partnerzy zobowiązani są do zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do realizacji tej części zadania, którą realizują w ramach własnych budżetów;

- Partnerzy odpowiadają za rzetelne i terminowe przekazywanie Liderowi informacji oraz dokumentacji potrzebnej do rozliczenia Projektu;

- Partnerzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o możliwości zwrotu podatku VAT;

- Partnerzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie znajdują się w rejestrze podmiotów wykluczonych;

- Partnerzy zobowiązani są do przestrzegania obowiązków dotyczących informacji i promocji.

Dodatkowe informacje zawarto w Sprawozdaniu w pkt 2.1.6 ANALIZA JAKOŚCIOWA.

7. Kontrola krzyżowa

Szczegółowo informacje zawarto w Sprawozdaniu w pkt 2.1.6 ANALIZA JAKOŚCIOWA.

8. Cross-financing

Cross - financing nie jest stosowany w ramach RPO WM i nie przewiduje się jego wprowadzenia.

9. Równość szans

Zasada równości szans uwzględniana jest na wszystkich etapach realizacji programu,                 tj. w każdym priorytecie RPO WM wskazano na stosowanie zasady równości szans przy aplikowaniu o środki unijne. Wymagane jest stosowanie zasady równości szans przez beneficjenta, który będzie musiał wykazać zgodność zgłaszanego projektu z polityką równych szans zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie projektu, jak również w toku realizacji projektu, co znajduje potwierdzenie we wskaźnikach monitoringu w zakresie nowych miejsc pracy z zachowaniem równego dostępu dla kobiet i mężczyzn. Polityka równych szans poprzez zapewnienie równości płci przyczyni się do pozytywnych zmian na rynku pracy oraz zmiany świadomości. Działania realizowane w zakresie infrastruktury społecznej poprawią jej dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Zasada równości szans jest stosowana również na etapie monitorowania RPO WM, w tym poprzez zapewnienie równego dostępu do udziału w pracach Komitetu Monitorującego, a także zapewnienie równego dostępu do informacji dotyczących realizacji RPO WM poprzez umieszczanie ich na bieżąco na stronie internetowej IZ RPO WM oraz IP II.

Zasada zgodności wniosków aplikacyjnych z polityką równych szans jest weryfikowana już na etapie oceny formalnej wniosków.

10. Pomoc według grup docelowych

Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 2.1.4 Pomoc w podziale na grupy docelowe.

11. Sekcja zgodności z prawem UE

Szczegółowe informacje nt. istotnych dla wdrażania Programu przepisów prawa UE zostały zawarte w Sprawozdaniu w pkt. 2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowym.

12. Sekcja o napotkanych problemach i środkach zaradczych w realizacji RPO WM

Informacje nt. problemów i zastosowanych środków zaradczych w realizacji RPO WM  zostały opisane pkt 2.3 Sprawozdania Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze oraz w opisach poszczególnych Priorytetów w pkt 3 REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/ OSI.

13. Sekcja Projektów głównych –dużych

W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013 zaplanowano do realizacji 7 projektów dużych. Łączna szacunkowa, całkowita wartość projektów dużych wynosi 631,47 mln euro (2 604 733 000,00 zł), z czego wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR wynosi 252,81 mln euro (1 042 813 100,00 zł).

W związku z faktem, iż projekty te znajdują się w fazie przygotowania, dwa z nich zostały objęte wsparciem doradczym w ramach inicjatywy JASPERS:

- Zakup 20 szt. czteroczłonowych nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych,

- Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki).

Projekt pn. Termy Gostynińskie został objęty wsparciem technicznym w ramach inicjatywy project pipeline.

Dokładne informacje nt. realizacji Dużych projektów zawarto w rozdziale 5 niniejszego Sprawozdania.

14. Działania informacyjno-promocyjne w ramach RPO WM

Kampania informacyjna dotycząca działań RPO WM zakłada zastosowanie różnorodnych kanałów komunikacji: bezpośrednie spotkania z potencjalnymi beneficjentami – konferencje, spotkania informacyjne, dni otwarte, kampanię w terenie - mobilne centrum informacji Eurobus, kampanię billboardową, dystrybucję bezpośrednią materiałów informacyjno                    - promocyjnych oraz kampanię w mediach.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych przewidziano trzy etapy:

Etap I wdrażania RPO WM do końca 2008 r. Rezultaty działań Etapu I określono jako:

- świadomość istnienia Programu,

- znajomość nowych możliwości finansowania działań oraz instytucji wdrażającej Program,

- wiedza na temat przewidzianych obszarów wsparcia.

Etap II wdrażania RPO WM: 2009-2011 (etap zasadniczy). Rezultaty działań Etapu II określono jako:

- świadomość pozytywnego wpływu realizacji RPO WM na rozwój regionu,

- świadomość osiągniętych sukcesów i trudności we wdrażaniu Programu,

- mierzalność wskaźników rezultatu,

- usprawnienie procedur związanych z wdrażaniem Programu,

- sprawny system wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie i zarządzanie Programem.

Etap III wdrażania RPO WM: 2012-2013 (etap końcowy). Rezultaty działań Etapu III określono jako:

- świadomość stopnia wykorzystania środków oraz wpływu zrealizowanych projektów na wzrost innowacyjności, konkurencyjności i spójności regionu,

- znajomość najlepszych praktyk,

- znajomość osiągnięć wynikających z wdrożenia Programu w skali mikro (gmina, powiat) oraz makro (podregion, województwo),

- pozytywna ocena EFRR jako źródła finansowania Programu z UE.

Działania informacyjno-promocyjne są prowadzone wielotorowo. Informacje na temat RPO WM są przekazywane zainteresowanym beneficjentom w Centralnym Punkcie Kontaktowym oraz w Wydziałach Oddziałach Zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Konsultacje prowadzone są osobiście, telefonicznie i za pomocą komunikacji elektronicznej. W prasie, zarówno ogólnopolskiej, jak i lokalnej, ukazują się ogłoszenia o naborach prowadzonych w ramach RPO WM, wydarzeniach organizowanych przez MJWPU (konferencjach, spotkaniach itp.). Na bieżąco wydawane i dystrybuowane są dokumenty programowe, ulotki informacyjne oraz broszury przeznaczone dla określonych grup beneficjentów. Trwają prace nad opracowaniem podręcznika dla beneficjentów RPO WM.

MJWPU wydaje także dwumiesięcznik „Fundusze Unijne dla Mazowsza”. W 2008 roku ukazało się sześć numerów biuletynu zawierającego informacje dotyczące RPO WM oraz PO KL. Od 2009 roku informacje na temat RPO WM 2007-2013 są publikowane w samodzielnym biuletynie poświęconym w całości temu Programowi. W 2008 roku ukazało się 6 numerów Biuletynu w nakładzie 2 tys. każdy. Biuletyn prezentuje głównie działania jednostki, jest pewnego rodzaju kroniką wydarzeń.

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej, podczas realizacji radiowych i telewizyjnych materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat RPO WM oraz z biuletynie Fundusze dla Mazowsza wykorzystywane są także przykłady projektów jako „dobrych praktyk”.

MJWPU prowadzi stronę internetową (liczba wejść na stronę jest okresowo monitorowana), przekazuje także informacje do zamieszczenia na portalu funduszy europejskich prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W ramach działań prowadzone są także kampanie medialne: telewizyjne i radiowe.

Interesującym instrumentem informacyjno-promocyjnym wykorzystywanym w województwie mazowieckim jest prowadzenie kampanii promocyjnej „Eurobus”. „Eurobus” jest to mobilne centrum informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013, wyposażone m.in. w sprzęt audiowizualny, stanowiska teleinformatyczne oraz materiały informacyjno-promocyjne. Osoby zainteresowane ubieganiem się o uzyskanie funduszy z RPO WM mogą liczyć na indywidualne konsultacje ekspertów MJPWU. W programie wyjazdów „Eurobusu” każdorazowo przewidzianych jest także wiele atrakcji – dla dorosłych i dla dzieci – w tym liczne konkursy z nagrodami. „Eurobus” gości na imprezach promocyjnych miast ze wszystkich regionów Mazowsza. Akcja informacyjno-promocyjna „Eurobus” ma wpłynąć na zwiększenie umiejętności projektodawców na Mazowszu do pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków z Funduszy Europejskich oraz na kształtowanie świadomości na temat ich wdrażania.

W ramach RPO WM regularnie są organizowane szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO WM. Wskaźniki realizacji szkoleń kształtują się następująco:

- wskaźnik „liczba przeszkolonych beneficjentów i potencjalnych beneficjentów”: 148% w 2008 r., 33,71% w I półroczu 2009 r.

- wskaźnik „liczba przeprowadzonych szkoleń”: 1700% w 2008 r., 18,8% w I półroczu 2009 r.

Działania komunikacyjne w ramach RPO WM są prowadzone wielotorowo, ale – jak wynika ze sprawozdań – pojawiają się problemy z wykonawcami poszczególnych zadań. Z tego względu działania te mogą nie być (nie zawsze są) skoordynowane – komplementarne wobec siebie.

15. Ocena podejmowanych działań promocyjnych z punktu widzenia realizacji celów Planu komunikacji RPO WM 2007-2013

Podejmowane działania są zgodne z celami Planu Komunikacji RPO WM 2007 – 2013, zarówno w sferze celów ogólnych jak i szczegółowych. Zróżnicowana forma przekazu powoduje, że informacje o dobrych praktykach mogą dotrzeć do większej liczby odbiorców z grupy docelowej.

W celu uzyskania wiedzy na temat najbardziej efektywnych sposobów promowania RPO WM oraz oceny skuteczności podejmowanych działań realizowane są badania prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych. W II i III kwartale 2009 r. na zlecenie MJWPU realizowane było badanie zewnętrzne „Efektywne kanały promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz potrzeby szkoleniowe potencjalnych beneficjentów” (wykonawca: PBS DGA Sp. z o.o.). Celem badania było określenie poziomu wiedzy oraz skuteczności działań informacyjno-promocyjnych na temat programu RPO WM 2007-2013 wśród indywidualnych i instytucjonalnych mieszkańców Mazowsza. Badanie przeprowadzono za pomocą takich metod badawczych jak badania jakościowe (FGI) oraz ilościowe CATI (badania telefoniczne).

Poniżej przedstawione zostały wnioski i rekomendacje z ww. badania

| Wnioski i rekomendacje z badania „Efektywne kanały promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz potrzeby szkoleniowe potencjalnych beneficjentów” |
| --- |
| Wniosek | Opis działania/rekomendacja |
| Duże zróżnicowanie wiedzy w zależności od typu podmiotu. | Stworzenie oferty informacyjno-promocyjnej pod kątem danej branży – z uwzględnieniem tego, co może być dla nich interesujące i językiem, który są w stanie zrozumieć. |
| Niewystarczająca podstawowa wiedza na temat RPO WM wśród mieszkańców. | Promowanie nazwy Programu i MJWPU w kolejnych kampaniach medialnych, jako głównych punktów zaczepienia dla pozyskiwania kolejnych beneficjentów. |
| Niewielka wiedza o punktach informacyjnych wśród mieszkańców. | Promowanie punktów informacyjnych – Centralnego Punktu Kontaktowego (dane teleadresowe) – jako miejsc pierwszego kontaktu i podstawowych źródeł wiedzy. |
| Potrzeba regularnego podnoszenia jakości poszczególnych narzędzi. | Stworzenie mechanizmów udzielania informacji zwrotnych na temat jakości poszczególnych narzędzi – sonda na stronie www, bieżący monitoring ankiet ewaluacyjnych ze szkoleń, badanie tajnego klienta w punktach informacyjnych itp. |
| Jakość relacji pomiędzy urzędnikami MJWPU a potencjalnymi beneficjentami. | Rotacja stanowiskowa osób siedzących w różnych miejscach, punktach: punkt oceny wniosków, punkt kontaktowy itp.; przywrócenie praktyki z poprzedniego okresu programowania, dzięki której beneficjent mógł się kontaktować bezpośrednio z osobą, która oceniała wniosek. W tym momencie – mimo zarzutów wobec wniosku – nie ma możliwości konfrontacji z właściwą osobą. |
| Dostrzeganie korzyści z wstąpienia do UE poza swoim najbliższym otoczeniem. | Podkreślanie w różnorodnych działaniach promocyjnych działań, które miały miejsce w danej miejscowości, promowanie RPO WM poprzez pokazywanie zindywidualizowanych przypadków beneficjentów. |

Kolejnym badaniem mającym na celu stwierdzenie czy cele z Planu Komunikacji są osiągane za pomocą działań podjętych przez MJWPU, było badanie poprzedzające kampanię informacyjno-promocyjną realizowaną w ramach RPO WM, przeprowadzone przez firmę Quality Watch na zlecenie konsorcjum agencji reklamowej dsk Sp. z o.o. oraz Value Media Sp. z o.o. realizującym tę kampanię. Kampania składa się z 4 miesięcznych edycji (ostatnia ma miejsce w listopadzie 2009 r.) i promuje RPO WM 2007-2013 za pomocą hasła „Nakreśl swoją wizję”. W ramach tej kampanii spoty reklamowe emitowane są w radiu, telewizji                         i w Internecie. Kampania obejmuje także reklamę zewnętrzną (outdoor) oraz dystrybucję ulotek „w podróży” w środkach komunikacji publicznej o skali regionalnej. Badanie „przed” kampanią zostało przeprowadzone w dniach 22.07–31.08.2009 r. i wykazało,                                    że najefektywniejszymi kanałami promocji w zakresie informowania o funduszach europejskich, są:

- Internet (77%),

- telewizja (37%),

- konferencje i spotkania informacyjne (22%) oraz

- warsztaty i szkolenia dotyczące programów unijnych (18%).

Szczegółowe informacje zawarto w pkt 2.7 i załączniku informacja i promocja.

16. Działania mające na celu niwelowanie negatywnych skutków kryzysu gospodarczego

W celu niwelowania negatywnych skutków kryzysu gospodarczego podjęto przede wszystkim działania zmierzające do szybszego wydatkowania środków z RPO WM.                Przy współpracy z MJWPU podjęto następujące działania:

- Dokonano zmiany kryteriów wyboru wniosków w zakresie działań:1.5, 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 7.2, 7.3, kryteriach formalnych i kryteriach wykonalności, w celu usprawnienia procesu weryfikacji w planowanych konkursach,

- Podniesiono alokacje w ogłoszonych konkursach cieszących się dużym zainteresowaniem, np.1.5, 4.1, w celu szybszego podpisania większej ilości umów z Beneficjentami,

- Zwiększono liczbę projektów kluczowych,

- Przygotowano informację dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w kwestii umożliwienia Wnioskodawcom składania dokumentacji projektu w późniejszym terminie w drodze wyjątku, w sytuacjach przedłużających się terminów otrzymania stosownych decyzji – Wnioskodawcy mają szansę na realizację projektu,

- Wprowadzono propozycja etapowego podpisywania umów w Działaniu 1.5,

- Skrócono okres od złożenia wniosków o płatność do uruchomienia wypłaty środków zarówno w formie zaliczki (z 8 dni na 5 dni roboczych, jak i refundacji (z 32 dni na 15 dni roboczych) – zmiany zostały wprowadzone Uchwałą Nr 742/340/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

- Uruchomiono drugi konkurs w ramach działania 4.1 w I kwartale 2009r., czy konkurs w ramach działania 1.3 w II kwartale 2009 r. – działania te pobudzają rozwój nowych inwestycji, a tym samym szybszy przepływ pieniądza do gospodarki.

17. Polityka równych szans kobiet i mężczyzn

Polityka równych szans poprzez zapewnienie równości płci przyczynia się do pozytywnych zmian na rynku pracy oraz zmiany świadomości. Zgodnie z artykułem 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. wszystkie działania w ramach RPO WM będą odbywały się z poszanowaniem zasady równości szans i zapobiegania dyskryminacji mniejszości oraz osób niepełnosprawnych zarówno na poziomie Programu, jak również na poziomie realizacji projektów. Na etapie programowania zapewniono dostęp do informacji                 i możliwości wpływu na zapisy dokumentu przed wszystkich podmioty przez inne instytucje samorządowe, rządowe, organy pozarządowe, stowarzyszenia, kościoły, przedsiębiorcy etc. Wzmacnianie polityki równych szans w ramach RPO WM należy rozumieć jako uwzględnianie w procesie realizacji poszczególnych projektów interesów grup społecznych zagrożonych.

W każdym priorytecie RPO WM wskazano na stosowanie zasady równości szans przy aplikowaniu o środki unijne. Wymaga się stosowania zasady równości szans przez beneficjenta, który będzie musiał wykazać zgodność zgłaszanego projektu z polityką równych szans zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie projektu jak również w toku realizacji projektu, co znajduje potwierdzenie we wskaźnikach monitoringu w zakresie nowych miejsc pracy  z zachowaniem równego dostępu dla kobiet i mężczyzn. Polityka równych szans poprzez zapewnienie równości płci przyczyni się do pozytywnych zmian na rynku pracy oraz zmiany świadomości. Działania realizowane w zakresie infrastruktury społecznej mają poprawić jej dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Zasada równości szans jest stosowana na etapie wdrażania RPO WM, w tym poprzez zapewnienie równego dostępu do udziału w pracach Komitetu Monitorującego.

18. Realizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Mazowsza 2007-2015 oraz wsparcia dla MSP w 2009 r.

W styczniu 2008 roku zakończył się proces realizacji projektu „RIS MAZOVIA”. Rezultatem ponad dwuletniej pracy było opracowanie dokumentu „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”, przyjętego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w kwietniu 2008 roku. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza jest dokumentem, który określa, w jaki sposób będzie wspierana innowacyjność na Mazowszu w najbliższych latach. Kluczowe założenia dokumentu zostały zawarte na poziomie celu głównego, tj: wzrost innowacyjności przedsiębiorstw Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE. Niezwykle istotne jest to, że głównym obiektem zainteresowania „RSI dla Mazowsza” jest przedsiębiorca (przy czym RSI nie różnicuje Mazowsza na obszary mniej lub bardziej preferowane). Dokument Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015 ma istotne znaczenie dla właściwego procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, szczególnie w zakresie wsparcia innowacyjności i wzrostu konkurencyjności małych i średnich firm. Proces wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza realizowany jest równolegle z instrumentami pomocowymi nowego okresu programowania na lata 2007 - 2013, takimi jak:  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, czy Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 7 PR czy w końcu - największego                w Polsce Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego. Stwarzają one niepowtarzalną szansę na szerokie wsparcie rozwoju innowacyjności,                      co bezpośrednio przekłada się na dalszy wzrost konkurencyjności Mazowsza i docelowo ma zapewnić możliwość wsparcia rozwoju innowacyjności w Województwie Mazowieckim,                 a także stworzenie profesjonalnego i efektywnego regionalnego systemu innowacji koordynowanego przez UMWM

19. Proces wdrażania założeń RSI:

Warto podkreślić, iż wskazane cele nie są wyłącznie postulatami oraz zapisami w dokumencie strategii. Proces ich realizacji rozpoczął się zaraz po zakończeniu projektu „RIS MAZOVIA”, czego przykładem jest uruchomiona pod koniec maja 2008 r., pierwsza edycja konkursu „Innowator Mazowsza” kontynuowana w 2009 r., oraz przygotowywane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego projekty systemowe, współfinansowane ze środków pomocowych w ramach regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

| Lp. | Nazwa projektu | Wielkość budżetu projektu | Termin realizacji – data rozpoczęcia/data zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji | 998 904 PLN | 28.12.2009 r. - 30.09.2010 r. |
| 2. | Podnoszenie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych z proces implementacji RSI - budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza | 700 000 PLN | 28.12.2009 r. – końca kwietnia 2012 |
| 3. | Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza | 13 296 082 PLN | Podpisanie umowy pomiędzy UMWM/MRR kwiecień 2010 r. Planowane uruchomienia projektu czerwiec 2010 r. |

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych projektów są dostępne w zasobach informacyjnych Wydziału Innowacyjności, jak również na stronie internetowej www.mazovia.pl zakładka www.innowacyjni.mazovia.pl.  Projekty wskazane w tabeli numer 1.2 zostały uruchomione z końcem grudnia 2009 r.

Działania na rzecz wdrażania RSI (bezpośrednie i pośrednie) realizowane przez Wydział Innowacyjności w 2009 r.:

a) działania o charakterze informacyjno – promocyjno – edukacyjnym (wybrane elementy):

- utworzenie serwisu www.innowacyjni.mazovia.pl,

- publikacja Spacerkiem po Innowacjach  II,

- publikacje artykułów w Rzeczpospolitej 2009,

- artykuły poświęcone wdrażaniu RSI,  projektom systemowych min.: EUROINFO, Biuletyn BPH, PEKAO S.A. serwisy internetowe w tym: PARP, MRR, MNiSW, jednostki naukowe IOB, etc.,

- udział w licznych konferencjach regionalnych, krajowych i międzynarodowych 
w charakterze prelegentów min.: cykl regionalnych konferencji poświęconych RPO WM organizowanych przez Mazowiecki Serwis Gospodarczy – druga połowa 2009 r., konferencja: Governance jako droga zwiększania zaangażowania podmiotów niepublicznych w realizację celów polityki regionalnej – Łódź, 20.11.2009 r., konferencja: Wpieranie innowacji w usługach – rola ochrony własności intelektualnej – IGŚ, SGH, 2009 r., etc.).

b) realizacja działań związanych z wdrażaniem RPO WM w tym: opiniowanie projektów kluczowych współfinansowanych w ramach ww. programu jak również propozycji współfinansowanych w ramach regionalnego komponentu PO KL, współpraca 
z komórkami organizacyjnymi Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialnymi za realizację RPO, w tym:

- Rozbudowa laboratoriów i stworzenie prototypów linii doświadczalnych dla innowacyjnych technologii przygotowanych do wdrożenia przez grupy badawcze Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,

- Park Innowacyjny Celestynów Unipress - budowa infrastruktury technicznej,

- ARM SA, projekt ICI w Grodzisku Mazowieckim,

- Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy – projekt Instytut Problemów Jądrowych 
w Świerku,

c) realizacja (przygotowanie i/lub wdrożenie) międzynarodowych oraz krajowych projektów, w tym:

- projekt „CARECLUS - Developing Regional Clusters for better prevention and care of life-style related diseases. Przedsięwzięcie skierowane na wsparcie europejskich klastrów, których działalność nakierowana jest na prowadzenie prac badawczych w sektorze e-zdrowia i telemedycyny. Realizacja projektu współfinansowana z 7 Programu Ramowego UE (Program „Możliwości” – „Regiony Wiedzy”),

- Foresight rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich w Województwie Mazowieckim na lata 2010 – 2025 (wsparcie przy opracowaniu merytorycznym przedsięwzięcia) w ramach działania 1.1 PO IG,

d) pozostałe działania, min.:

- realizacja drugiej edycji konkursu Innowator Mazowsza 2009  (szczegółowe informacje dostępne są w zasobach Wydziału Innowacyjności oraz w serwisie www.mazovia.pl zakładka poświęcona konkursowi oraz w zakładce tematycznej dedykowanej działalności Wydziału www.innowacyjni.mazovia.pl),

- opiniowanie dokumentów strategicznych w obszarze innowacyjności, przedsiębiorczości krajowych jak również międzynarodowych które wpływają do UMWM których rekomendacje wpływają wprost na sektor biznesu,

- wsparcie doradczo – merytoryczne głownie dla przedsiębiorców (uczestnicy konkursów) w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego innowacji, transferu technologii.

W okresie sprawozdawczym całość prac koncentrowała się przede wszystkim na pracach analityczno – merytoryczno – proceduralnych mających doprowadzić do zatwierdzenia przez ZWM i MJWPU pozwalających na uruchomienie projektów systemowych.

20. Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego został opracowany 
z uwzględnieniem celów Strategii Lizbońskiej w zakresie rozwoju gospodarczego  i wzrostu zatrudnienia.

RPO WM podejmuje wyzwania znowelizowanej Strategii Lizbońskiej kładąc nacisk na wzmacnianie procesów rozwojowych związanych ze sferą gospodarki i jej innowacyjności, sprzyjających przede wszystkim tworzeniu warunków do kreowania miejsc pracy.

W ramach Programu realizowane będą projekty mające pozytywny wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz zgodne ze standardami w zakresie ochrony środowiska wymaganymi w Dyrektywach, przy wykorzystaniu synergii pomiędzy ochroną zasobów naturalnych i wzrostem gospodarczym.

Na ich realizację przeznaczonych ma zostać ponad 39,5% alokacji.

Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej (w euro), przedstawia się następująco:

| Przybliżony podział środków z EFRR dla RPO WM, według kategorii podstawowych celów Strategii Lizbońskiej dla całego okresu programowania (w euro). |  |
| --- | --- |
| Kod | Kategoria interwencji | Kwota |
| 01 | Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych | 44 200 190 |
| 02 | Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych | 4 250 000 |
| 03 | Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MSP, między MSP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) | 5 312 500 |
| 04 | Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) | 1 062 500 |
| 05 | Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw | 2 624 375 |
| 06 | Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/ użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) | 7 962 166 |
| 07 | Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.) | 158 100 000 |
| 08 | Inne inwestycje w przedsiębiorstwa | 76 500 000 |
| 09 | Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MSP | 130 390 000 |
| 10 | Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) | 149 240 127 |
| 11 | Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.) | 5 950 000 |
| 12 | Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT) | 0 |
| 13 | Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, itp.) | 33 037 500 |
| 14 | Usługi i aplikacje dla MSP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci, itp.) | 9 000 000 |
| 15 | Inne działania mające na celu poprawę dostępu MSP do TIK i ich wydajne użytkowanie | 7 900 000 |
| 16 | Kolej | 0 |
| 17 | Kolej (sieci TEN-T) | 0 |
| 20 | Autostrady | 0 |
| 21 | Autostrady (sieci TEN-T) | 0 |
| 26 | Transport multimodalny | 0 |
| 27 | Transport multimodalny (sieci TEN-T) | 0 |
| 28 | Inteligentne systemy transportu | 13 500 217 |
| 29 | Porty lotnicze | 20 137 493 |
| 30 | Porty | 0 |
| 32 | Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T) | 0 |
| 34 | Energia elektryczna (sieci TEN-T) | 0 |
| 36 | Gaz ziemny (sieci TEN-T) | 0 |
| 38 | Produkty ropopochodne (sieci TEN-T) | 0 |
| 39 | Energia odnawialna: wiatrowa | 6 800 000 |
| 40 | Energia odnawialna: słoneczna | 4 250 000 |
| 41 | Energia odnawialna: biomasa | 5 525 000 |
| 42 | Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe | 10 200 000 |
| 43 | Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią | 10 710 000 |
| 52 | Promowanie czystego transportu miejskiego | 16 529 614 |
| 62 | Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji | 0 |
| 63 | Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy | 0 |
| 64 | Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji | 0 |
| 65 | Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy | 0 |
| 66 | Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy | 0 |
| 67 | Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego | 0 |
| 68 | Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej | 0 |
| 69 | Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi | 0 |
| 70 | Konkretne działania na rzecz zwiększenia udziału migrantów w zatrudnieniu w perspektywie wzmocnienie ich integracji społecznej | 0 |
| 71 | Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy | 0 |
| 72 | Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia podstawowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy, oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy | 0 |
| 73 | Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym | 0 |
| 74 | Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami | 0 |
| RAZEM | 723 181 682 |
| Alokacja EFRR na RPO WM | 1 831 496 698 |
| % środków przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej do całkowitej alokacji EFRR na RPO WM | 39,5 |

W analizie jakościowej każdego z Priorytetów szczegółowo opisano realizację Strategii Lizbońskiej.

21. Realizacja Krajowego Programu Reform

Celem KPR na lata 2008-2011 jest stworzenie w Polsce najlepszych w Europie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozwoju oraz wysokiego standardu życia mieszkańcom. Celem wprowadzonych reform w ramach KPR jest stworzenie podstaw do trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, wpływającego na poprawę standardu życia obywateli.

W związku z tym reformy w ramach KPR przeprowadzone będą w trzech obszarach priorytetowych:

1. Aktywne społeczeństwo – realizacja działań w tym obszarze przyczyni się do zapewnienia odpowiednich warunków dla rozwoju społeczeństwa i obywateli.

2. Innowacyjna gospodarka – realizacja działań w tym obszarze pozwoli na rozwój sektorów i gałęzi o dużej wartości dodanej oraz wysokiej innowacyjności, co będzie miało istotny wpływ na długofalowy wzrost gospodarczy.

3. Sprawne instytucje – efektywne wykorzystanie środków publicznych osiągnięte dzięki realizacji działań w tym obszarze (bez dodatkowych obciążeń dla obywateli i przedsiębiorców) umożliwi sprawną realizację polityk prorozwojowych i inwestycji publicznych, przy zapewnieniu właściwego poziomu zabezpieczenia socjalnego.

W 2009 r. podjęte zostały prace związane ze sformułowaniem nowej strategii gospodarczej UE. 24 kwietnia 2009 r. Komitet Europejski Rady Ministrów (KERM) przyjął Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie strategii gospodarczej Unii Europejskiej po 2010 r. W przedmiotowym stanowisku Rząd RP poparł konieczność dalszego, aktywnego zaangażowania Unii Europejskiej w działania na rzecz zwiększania konkurencyjności gospodarek państw UE. Wskazano, iż reformy po 2010 r. powinny nadal zmierzać do celów określonych w 2005 r. w trakcie rewizji Strategii Lizbońskiej, tj. wzrostu gospodarczego                   i zatrudnienia. Nowa strategia, wdrażana na poziomie krajowym i wspólnotowym, powinna koncentrować się wokół kluczowych reform strukturalnych (rozwój przedsiębiorczości, inwestycje w wiedzę i innowacje, promowanie zrównoważonego rozwoju, inwestycje w kapitał ludzki, modernizacja rynków pracy), mających decydujący wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną UE. Priorytetowe dla Polski są również: intensyfikacja działań ukierunkowanych na funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE oraz powiązanie polityki spójności z nową strategią gospodarczą UE. Ponadto, w stanowisku podkreślono, iż należy dołożyć wszelkich starań, aby zwiększyć zaangażowanie w nową strategię gospodarczą UE zarówno państw członkowskich, jak i regionów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz obywateli.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w szczególności w następujące obszary i priorytety KPR:

- Priorytet „Aktywne społeczeństwo”, Działanie 5: Rozwój społeczeństwa informacyjnego, zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz podnoszenie umiejętności informatycznych”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz ułatwienie dostępu do Internetu, realizowany jest poprzez działania w ramach RPO WM Priorytetu II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza,

- Priorytet „Innowacyjna gospodarka”:

- Działanie 3: Wdrażanie rozwiązań wspierających działalność proinnowacyjną oraz badania i rozwój (B+R), w tym usprawnienie transferu wiedzy i dyfuzję innowacji realizowany jest w ramach Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu;

- Działanie 4: Zagwarantowanie odpowiedniej dla potrzeb nowoczesnej gospodarki infrastruktury transportowej, przesyłowej i teleinformatycznej, realizowany jest w ramach Priorytetu III Regionalny system transportowy;

- Działanie 6: Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, realizowany jest w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.

# 2.2  Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi

Instytucja Zarządzająca RPO WM w okresie sprawozdawczym powzięła wszelkie środki zapewniające przestrzeganie polityk wspólnotowych. Działania realizowane w ramach RPO WM są zgodne z podstawowymi kierunkami rozwoju wynikającymi z polityk wspólnotowych, w szczególności z:

- polityką ochrony środowiska,

Jednym z głównych założeń RPO WM jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego tak, aby uczynić region, zgodnie z odnowioną Strategią Lizbońską, atrakcyjnym miejscem inwestowania i pracy. Znalazło to odniesienie w Priorytecie IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Wszystkie projekty realizowane w ramach RPO WM uwzględniają zasady polityki ochrony środowiska. Projekty współfinansowane w ramach Programu będą w pełni zgodne z postanowieniami dyrektyw OOŚ, siedliskowej i ptasiej. W fazie wyboru projektów są stosowane odpowiednie kryteria kwalifikacyjne celem zagwarantowania, że projekty spełniają wymagania nakreślone przez powyżej wymienione dyrektywy.

- polityką rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Polityka rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest uwzględniania podczas programowania, wdrażania, monitoringu i ewaluacji rezultatów wykorzystania funduszy. Działania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego oraz powiązanie z tym wspomaganie rozwoju innowacyjności uznano za jeden z głównych kierunków tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności regionu. Rezultatem takich działań jest ma być upowszechnienie dostępu do Internetu i zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do informacji - Priorytetu II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. Na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów stosowane jest kryterium Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Beneficjenci zobowiązani są przedstawić oświadczenie o zgodności projektu ze wspólnotową polityką rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

- polityką zatrudnienia

Realizacja polityki zatrudnienia odbywa się poprzez projekty inwestycyjne mające na celu realizację warunków koniecznych wzrostu i zatrudnienia. Dążenie do realizacji celu, jakim jest poprawa konkurencyjności regionu zapewni wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Stosowanie przez Beneficjentów kryterium Zgodności z polityką zatrudnienia weryfikowane jest na etapie oceny formalnej wniosków                 o dofinansowanie projektów. Beneficjenci zobowiązani są przedstawić oświadczenie                      o zgodności projektu ze wspólnotową polityką zatrudnienia.

- polityką równych szans i niedyskryminacji

Zasada równości szans uwzględniana jest na wszystkich etapach realizacji programu,                       tj. w każdym priorytecie RPO WM wskazano na stosowanie zasady równości szans przy aplikowaniu o środki unijne. Wymagane jest stosowanie zasady równości szans przez beneficjenta, który będzie musiał wykazać zgodność zgłaszanego projektu z polityką równych szans zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie projektu, jak również w toku realizacji projektu, co znajduje potwierdzenie we wskaźnikach monitoringu w zakresie nowych miejsc pracy z zachowaniem równego dostępu dla kobiet i mężczyzn. Polityka równych szans poprzez zapewnienie równości płci przyczyni się do pozytywnych zmian na rynku pracy oraz zmiany świadomości. Działania realizowane w zakresie infrastruktury społecznej poprawią jej dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Zasada równości szans jest stosowana również na etapie monitorowania RPO WM, w tym poprzez zapewnienie równego dostępu do udziału w pracach Komitetu Monitorującego, a także zapewnienie równego dostępu do informacji dotyczących realizacji RPO WM poprzez umieszczanie ich na bieżąco na stronie internetowej IZ RPO WM oraz IP II.

Zasada zgodności wniosków aplikacyjnych z polityką równych szans jest weryfikowana już na etapie oceny formalnej wniosków.

Przykłady realizacji zasady równości szans w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:

Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości

RPMA.01.05.00-14-107/08

ROYAL AUDIT

Uruchomienie innowacyjnych usług audytowych

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację polityki równych szans. Polityka równych szans kobiet i mężczyzn jest jedną z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Każde państwo członkowskie jest zobowiązane do funkcjonowania w oparciu o przepisy zapobiegające dyskryminacji ze względu na płeć wynikające z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz szeregu dyrektyw. Podejmowane przez Wspólnotę Europejską działania w tym zakresie mają na celu nie tylko wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, ale także zapobieganie powstawaniu problemów społecznych                               (np. bezrobocia) przede wszystkim dotyczących kobiet.

Cztery nowotworzone stanowiska pracy dotyczyć będą kobiet i mężczyzn zatrudnionych na stanowisku projektantów przeprowadzających audyty energetyczne. Rekrutacja pracowników odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert pracy w wyniku opublikowanego ogłoszenia prasowego. Podstawowymi kryteriami wyboru będą posiadane kwalifikacje, wiek, staż pracy. Nie przewiduje się ograniczeń w związku z kolorem skóry, płcią lub pełnosprawnością. Projekt zakłada zakup maszyn i urządzeń oraz komputerów. Praca przy użyciu takich sprzętów oraz specyfika branży pozwala na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Nic nie stoi na przeszkodzie żeby osoba poruszająca się na wózku i posiadająca odpowiednie kwalifikacje mogła zostać zatrudniona w firmie ROYAL AUDIT i pracować na komputerach i oprogramowaniach będących częścią niniejszego projektu.

Działanie 2.1  Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

RPMA.02.01.00-14-037/09

Gmina Glinojeck

Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck

Projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równości szans. Zgodnie                 z polityką horyzontalną żaden projekt współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych nie może prowadzić do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Projekt jest zgodny z Traktatem o Unii Europejskiej, który stanowi, że Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich, w szczególności jeśli chodzi o „równouprawnienie mężczyzn i kobiet w zakresie ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy” oraz dyrektywami UE: 2002/73/WE w sprawie stosowania zasady jednakowego traktowania mężczyzn i kobiet                 w dziedzinie dostępu do pracy, awansów i warunków pracy, 2000/43/WE w sprawie stosowania zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne i 2000/78/WE ustanawiająca ogólne ramy na rzecz równego traktowania                           w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Projekt w żadnym aspekcie nie preferuje określonych grup społecznych względem innych, ani nie przyczynia się do wykluczenia społecznego czy zawodowego.

Przedsięwzięcie uwzględnia politykę równych szans poprzez zapewnienie dostępu do jego produktów przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Równość szans promowana jest także pośrednio, poprzez upowszechnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców, przedsiębiorców i wielu jednostek publicznych.

Projekt będzie wspomagał wyrównanie szans osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie dostępu do Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Dostęp do Internetu wpłynie na sytuację zawodową osób niepełnosprawnych, możliwości podjęcia przez nich pracy, a także pojawiające się dzięki Internetowi szanse aktywniejszego funkcjonowania                   w życiu społecznym Korzystając z Internetu osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć                  w kursach zawodowych i podnosić swoje kwalifikacje, uzyskać informacje o wolnych miejscach pracy, a także wykonywać pracę w domu i kontaktować się z pracodawca drogą elektroniczną.

Rezultaty projektu będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Glinojeck, niezależnie od światopoglądów, płci, czy wyznania.

Działanie 2.2 Rozwój e – usług

RPMA.02.02.00-14-004/08

Miasto Przasnysz

ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę równych szans i zapobiega jakiejkolwiek dyskryminacji w tym zakresie. Portal obsługi interesanta przez Internet ułatwi komunikację oraz pozwoli w wygodny sposób załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim osobom niepełnosprawnym. Budowa aktywnych i pasywnych punktów bezpłatnego dostępu do Internetu przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji w dostępie do sieci pomiędzy obszarem objętym projektem, a regionem. Pozwoli też osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym na włączenie się w nurt społeczeństwa informacyjnego. Infomat zrealizowany w ramach projektu będzie udostępniony dla wszystkich mieszkańców przez 24 h/dobę, będzie też przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działanie 6.1 Kultura

RPMA.06.01.00-14-026/08

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętego Mikołaja w Jedlni

Na tropie króla Władysława Jagiełły – renowacja cennego zabytku w Jedlni Poświętne                   z przystosowaniem do rozwoju turystyki kulturowej

Wnioskowany Projekt ma pozytywny wpływ Politykę równych szans.

Projekt jest zgodny z art. 16 Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 i wpływa pozytywnie na politykę równych szans. Założenia projektu uwzględniają i gwarantują równouprawnienie mężczyzn i kobiet w zakresie ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy. Zasada równości szans będzie stosowana przy planowanym zatrudnianiu pracownika. Wybór pracowników odbywać się będzie poprzez kryterium ich kwalifikacji zawodowych                          i doświadczenia merytorycznego, bez  oceny ze względu na płeć czy też pochodzenie. Planowany charakter obowiązków w pracy jest skierowany w równym stopniu do kobiet                i mężczyzn. Dostęp do zaadaptowanych na cele kulturalno – turystyczne obiektów będzie               w tym samym stopniu dla mężczyzn i kobiet.

Oferta powstała wskutek realizacji projektu będzie dostępna również dla osób niepełnosprawnych. Wykonany zostanie podjazd oraz przejazdy bezprogowe przez co planowana inwestycja wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans osób niepełnosprawnych              w dostępie do infrastruktury kultury.

Działanie 6.2 Turystyka

RPMA.06.02.00-14-279/09

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską

Realizacja analizowanej inwestycji będzie wywierać pozytywny wpływ na politykę równych szans. Wzbogacona w wyniku realizacji inwestycji oferta turystyczna Mazowsza będzie kierowana do wszystkich grup turystów zainteresowanych regionem, bez względu na ich wiek, płeć lub jakiekolwiek inne kryterium. Przystępność cenowa wszystkich elementów oferty turystycznej sprawi, że będą mogły z niej korzystać również osoby o niskim statusie materialnym. Projekt będzie wywierać pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności infrastruktury turystycznej dla osób niepełnosprawnych. W tym celu Wnioskodawca zaplanował likwidację barier architektonicznych: - wewnątrz budynków – wszystkie budowane i modernizowane obiekty infrastruktury turystycznej wyposażone będą                       w pochylnie dla osób poruszających się na wózkach. Pomieszczenia sanitarne wyposażone zostaną w szereg urządzeń ułatwiających korzystanie osobom z dysfunkcjami ruchowymi (poręcze, pochwyty, barierki).- na zewnątrz budynków – jednym z elementów projektu jest pozbawione barier utrudniających obecnie poruszanie się osobom niepełnosprawnym                      w parku, na terenie którego realizowana będzie inwestycja. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zmniejszenia marginalizacji grup defaworyzowanych w zakresie dostępu do kultury. W procesie rekrutacji personelu do obsługi nowotworzonej infrastruktury turystycznej, Wnioskodawca zadba o zachowanie równego parytetu płci w obsadzie poszczególnych stanowisk. Przejrzysta polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego zagwarantuje równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w odniesieniu do tych samych stanowisk pracy.

Ponadto, w procesie decyzyjnym na etapie przygotowania i realizacji projektu, zaplanowano równy udział kobiet i mężczyzn, a podziału obowiązków dokonano z uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia poszczególnych osób, bez względu na ich płeć, wiek lub stopień ich sprawności fizycznej.

W związku z powyższym należy uznać, iż analizowana inwestycja w bezpośredni sposób realizuje założenia polityki równych szans.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy związane z przestrzeganiem prawa wspólnotowego.

Zasada partnerstwa

Instytucja Zarządzająca realizuje swoje zadania, zgodnie z wymaganiami art. 11 Rozporządzenia nr 1083/2006 oraz prawa krajowego, w ścisłej współpracy z właściwymi władzami regionalnymi, lokalnymi, miejskimi i innymi władzami publicznymi, a także partnerami społeczno – gospodarczymi, w tym odpowiednimi podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, partnerów zajmujących się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie równości kobiet i mężczyzn.

Podstawowym narzędziem stosowania zasady partnerstwa na etapie wdrażania RPO WM jest Komitet Monitorujący powołany uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego              nr 2356/90/07 z dnia 13 listopada 2007 r.

Zasada partnerstwa w przypadku KM realizowana jest przez ścisłą współpracę, współodpowiedzialność za przeprowadzane działania oraz dialog wszystkich partnerów zaangażowanych w realizację zadań stojących przed Komitetem Monitorującym Regionalny Program Operacyjny 2007-2013. Zapewnia on partnerom udział w najważniejszych decyzjach dotyczących RPO WM, w szczególności w zakresie kryteriów wyboru projektów, monitorowania realizacji i oceny postępu realizacji Programu, w tym także nieprawidłowości.

W skład KM RPO wchodzą wyłonieni zgodnie z Wytycznymi nr 3 Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącymi komitetów monitorujących z dnia 15 maja 2007 r. przedstawiciele następujących podmiotów:

- Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego,

- Instytucji Pośredniczącej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki,

- Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego,

- Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego,

- Wojewody Mazowieckiego,

- ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego jako Instytucji Koordynującej RPO,

- ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego jako Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, - ministra właściwego ds. gospodarki jako Instytucji Koordynującej proces lizboński w Polsce,

- Instytucji Pośredniczącej w certyfikacji,

- organizacji pracowników i organizacji pracodawców typowanych przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego,

- organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego,

- środowiska akademicko-naukowego,

- Kościoła i związków wyznaniowych.

W posiedzeniach Komitetu uczestniczą również obserwatorzy i osoby z głosem doradczym bez prawa do głosowania, reprezentujący m.in. Komisję Europejską, Urząd Kontroli Skarbowej, ministra właściwego ds. finansów publicznych, Związek Banków Polskich i Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Komitet Monitorujący w ramach realizowanych zadań: rozpatrywania i zatwierdzania kryteriów wyboru projektów i ich zmian, a także analizowania rezultatów realizacji Programu podejmuje, z inicjatywy IZ RPO WM, decyzje mające na celu poprawienie realizacji RPO WM. Przykładem jest wprowadzenie na wniosek Instytucji Zarządzającej RPO WM jako stały punkt do porządku obrad Komitetu dyskusji członków Komitetu na temat problemów występujących w trakcie wdrażania RPO WM oraz propozycji uproszczeń, mających na celu usprawnienie procesu realizacji programu.

W ramach aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 odbywają się konsultacje społeczne dotyczące proponowanych nowych projektów.

Przedstawione przedsięwzięcia mają charakter kluczowy dla województwa                                 i charakteryzują się: zgodnością ze strategią rozwoju województwa, regionalnym charakterem, dużym wpływem na wzrost konkurencyjności województwa przy zachowaniu efektu synergicznego i wysokiego poziomu innowacyjności.

Informacja nt. konsultacji dot. aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 została umieszczona na stronie internetowej IZ RPO WM. W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele społeczności regionalnej, w tym jednostek samorządu terytorialnego, strony rządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Pierwsze konsultacje społeczne prowadzone od dnia 9 stycznia do dnia 9 lutego 2009 r. dotyczyły sześciu projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego, w tym dwóch o decydującym znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego                                   i upowszechnienia dostępu do Internetu w regionie oraz czterech dotyczących dróg wojewódzkich, których przebudowa ma istotne znaczenie dla poprawy dostępności regionalnego systemu drogowego.

Kolejna potrzeba aktualizacji IWIPK wynikała z faktu zidentyfikowania projektów                       z zakresu transportu publicznego, ochrony zdrowia oraz kultury i turystyki. Opinie na temat przedstawionych projektów można było składać w dniach od 12 marca do dnia 14 kwietnia 2009 r. W trakcie trwania konsultacji, które zakończyły się 14 kwietnia 2009 r., zostały zgłoszone uwagi, opinie i komentarze do propozycji projektów od następujących podmiotów:

- Muzeum Mazowieckie w Płocku,

- Radnego Gminy Pruszków,

- Urzędu Miasta Żyrardowa,

- Urzędu Miasta Mszczonów.

Zgłoszone uwagi i opinie wraz z komentarzami IZ RPO WM zostały przedstawione w formie tabelarycznej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W efekcie zaistniała konieczność dokonania zmiany w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013, polegająca na dodaniu do wykazu projektów o istotnym znaczeniu dla rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Trzecia w okresie sprawozdawczym aktualizacja IWIPK wynikała z faktu zidentyfikowania projektów m.in. z zakresu wysokoinnowacyjnych technologii, regionalnej infrastruktury transportowej, rewitalizacji miast oraz w obszarze kultury i turystyki. 
i również została  poddana Konsultacjom społecznym W trakcie trwania 30 dniowych konsultacji, nie zgłoszono uwag, opinii i komentarzy do konsultowanych propozycji projektów.

Do kolejnych konsultacji społecznych prowadzonych w dniach od 16 listopada do 15 grudnia 2009 r. w ramach aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 skierowany został projekt pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, planowany do umieszczenia w IWIPK jako propozycja projektu kluczowego charakteryzującego się zgodnością ze strategią rozwoju województwa oraz dużym wpływem na wzrost konkurencyjności województwa.

W okresie sprawozdawczym pod konsultacje społeczne poddano jeszcze projekty z zakresu: wzmocnienia sektora badawczo-rozwojowego oraz gospodarki wodno-ściekowej celem umieszczenia ich na liście Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Opinie na temat przedstawionych projektów można było składać od dnia 17 grudnia 2009 r. do dnia 15 stycznia 2010 r.

Instytucja Zarządzająca będzie wymagała od beneficjentów przestrzegania zasady partnerstwa zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji projektów. Współpraca będzie realizowana z pełnym poszanowaniem odpowiednich kompetencji instytucjonalnych, prawnych i finansowych każdej kategorii partnerów.

Zasada partnerstwa została ujęta w kryteriach szczegółowych (punktowych) w wielu Działaniach RPO WM 2007-2013.

# 2.3 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze

W okresie sprawozdawczym zidentyfikowano następujące ważniejsze problemy dotyczące realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

- Konieczność doprecyzowania zapisów dokumentów programowych RPO WM (Szczegółowy Opis  Priorytetów RPOWM 2007-13, Zasady kwalifikowania wydatków 
w ramach RPOWM) oraz dokumentów konkursowych eliminujące problemy w zakresie poprawności ustalenia poziomu dofinansowania i prawidłowości wyliczenia luki finansowej w ramach projektów.

Działania zaradcze: Powołano niezależnego eksperta w celu weryfikacji poprawności ustalenia poziomu dofinansowania i prawidłowości wyliczenia luki finansowej w ramach projektów z działania 4.1 (konkurs: RPOWM/4.1/1/2008) ocenianych przez IP II przed oceną wykonalności. Pozostałe wątpliwości zostały rozwiązane.

- Niedostosowanie karty oceny formalnej do oceny indywidualnych projektów kluczowych.

Działania zaradcze: W okresie sprawozdawczym dokonano zmian we wzorze karty oceny formalnej tj. dostosowano do poszczególnych trybów naborów wniosków o dofinansowanie.

- Wydłużenie czasu trwania oceny formalnej spowodowane problemami organizacyjnymi oraz nałożeniem się na siebie okresu trwania naboru. Problem z przedłużającą się oceną formalną wynikał z tego, że każdy wniosek, oprócz oceny formalnej, musi przejść ocenę pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej oraz zgodności 
z polityką ochrony środowiska. Oceny tej dokonują oddzielne komórki posiadające własne procedury, w tym terminy oceny wniosków. W II półroczu 2009 r. taka sytuacja wystąpiła w przypadku nałożenia się oceny wniosków z działania 7.2 z końcową fazą oceny wniosków złożonych w ramach działania 6.2.

Działania zaradcze: Harmonogramy konkursów planowane są w taki sposób aby oceny wniosków o dofinansowanie nie nakładały się na siebie.

- Niedostosowanie kryteriów wyboru operacji finansowych w ramach RPO WM 2007-2013 do specyfiki projektów kluczowych.

Działania zaradcze: Kryteria zostały zmienione Uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WM Nr 7/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.

- Niewyodrębnienie w ramach konkursów rezerwy na finansowanie wniosków skierowanych do dofinansowania po procedurze odwoławczej. W II półroczu 2009 roku wystąpił problem dotyczący wniosków pozytywnie ocenionych po procedurze odwoławczej złożonych w ramach konkursów, w których nie przewidziano rezerwy finansowej na odwołania.

Działania zaradcze: podjęto decyzję, że mimo, iż nie zaplanowano rezerwy na odwołania                   - wniosek, który w wyniku procedury odwoławczej otrzymał liczbę punktów równą bądź wyższą od ostatniego wniosku w ramach danego naboru, co do którego Zarząd Województwa już podjął decyzję o dofinansowaniu, powinien co do zasady również zostać zakwalifikowany do dofinansowania. Decyzja taka nie może skutkować odebraniem dofinansowania beneficjentom z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów. Rozpoczęcie procedury odwoławczej przez danego Wnioskodawcę nie wstrzymuje zatwierdzania uchwałą Zarządu Województwa kolejnych projektów do dofinansowania oraz podpisywania z beneficjentami umów o dofinansowaniu projektów.

- Określenie końcowych terminów realizacji projektów w regulaminach konkursów w trybie z preselekcją, ogłoszonych w 2008 roku m.in. w ramach Działań 1.3; 2.2; 6.1; 7.1 RPO WM, zawarto postanowienie/ wymóg, iż okres finansowy realizacji projektu nie może być dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2010 r. Ze względu na nieokreślenie terminów dostarczenia załączników przez beneficjentów, decyzja ta była podjęta w celu zachowania zasady n+3 w stosunku do alokacji 2007 r. Decyzja ta została podjęta po analizie stwierdzającej, że nie zachodzi ryzyko utraty środków w wyniku działania zasady n+3

Działania zaradcze: Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 15 września 2009 r., wyraził zgodę na przedłużenie maksymalnego terminu realizacji projektów złożonych 
w roku 2008, w ramach Działań 1.3; 2.2; 6.1; 7.1 RPO WM, z dnia 30 czerwca 2010 r., (określonego w Regulaminie Konkursu) do dnia 30 czerwca 2012 r.

- Problem z dostarczeniem przez beneficjentów dokumentów do oceny wykonalności 
w przewidzianym terminie: brak możliwości dotrzymania terminu dostarczenia dokumentacji środowiskowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego przed oceną wykonalności ze względu na trwające protesty w trakcie realizowania procedury OOŚ.

Działania zaradcze: przedłużenie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego terminu przygotowania dokumentów. Uzasadnieniem takiego rozwiązania był fakt, że wnioskodawcy (w konkursach z preselekcją) uruchamiali procedurę przygotowania dokumentów do oceny wykonalności po uzyskaniu wstępnej decyzji o wyborze projektu do dofinansowania,                   ze względu na oszczędności kosztów przygotowania projektu. Zdecydowano, że istotne jest, aby procedura OOŚ została wszczęta przez Beneficjenta maksymalnie po uzyskaniu wstępnej decyzji, a proces oceny (wyboru do dofinansowania, kontraktacji) nastąpił w oparciu                       o dokumenty przedłożone niezwłocznie po ich uzyskaniu przez Beneficjenta, jednak nie później niż do 120 dni, dodanych do uprzednio ustalonego decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego terminu 150 dni na przygotowanie dokumentów do II etapu oceny.

Powyższa decyzja była zgodna ze stanowiskiem Grupy roboczej ds. przedsiębiorstw, funkcjonującej w MRR w ramach Zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej, która rozważyła problem zapewnienia bezpieczeństwa płynności realizacji projektów i wydatkowania środków unijnych i zarekomendowała ww. stanowisko (pismo DKI-III-075-127-AF/146 906 z dnia 25 września br.), aby pełna dokumentacja środowiskowa była przedkładana najpóźniej w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.

- Zagrożenie wystąpienia konfliktu interesów przy ocenie wniosków.

Działania zaradcze: Uchwałą Nr 2469/281/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 2009 r. w sprawie Regulaminu Oceny Wniosków i Komisji Konkursowych oceniających wnioski złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPOWM) zmieniono treść Deklaracji bezstronności i poufności.

Obecnie ekspert podpisuje Deklarację bezstronności i poufności pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, w której jest mowa m.in. o tym,               że nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

- Wystąpienie trudności w dotrzymywaniu terminów opracowania dokumentacji aplikacyjnej przez wnioskodawców wpisanych do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.

Działania zaradcze: pomimo strategicznego znaczenia realizacji projektów kluczowych, 
w celu efektywnego wydatkowania środków także dla tej grupy projektów został wprowadzony element konkurencyjności: poziom gotowości realizacji inwestycji. 
W przypadku braku postępów w przygotowaniach projektów kluczowych (i w konsekwencji dużo niższych poziomów płatności od początkowo zakładanych) Zarząd Województwa Mazowieckiego nie wyklucza możliwości przesunięć zaplanowanych środków ma działania realizowane w trybie konkursowym. Zarząd Województwa Mazowieckiego zamierza dokonać analizy stanu zaawansowania przygotowania i realizacji projektów umieszczonych                        w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, w oparciu o uzyskane, ostateczne deklaracje beneficjentów. Na podstawie tej diagnozy będzie można stwierdzić czy istnieje ryzyko opóźnień, jak i możliwość przyspieszenia realizacji projektów kluczowych. W związku z powyższym, Zarząd Województwa Mazowieckiego rozważa możliwość wprowadzenia mechanizmów dyscyplinujących beneficjentów projektów kluczowych, w postaci ustalenia w pre-umowach nieprzekraczalnego terminu złożenia wniosków o dofinansowanie projektów do dnia 31 grudnia 2010 r. Dodatkowo w pre-umowach planuje się zawrzeć postanowienia mówiące o świadomym ryzyku ponoszonym przez beneficjenta, związanym z możliwością nieotrzymania dofinansowania projektu w przypadku niedotrzymania tego terminu. W oparciu o informacje i ostateczne deklaracje beneficjentów, sporządzony zostanie harmonogram realizacji projektów kluczowych.

Zagrożenia w realizacji RPO WM:

Do zagrożeń zidentyfikowanych w okresie sprawozdawczym należy wymienić:

- zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WM – zbyt duża liczba wniosków na realizacje projektów w ramach tej samej kategorii interwencji może spowodować nieosiągnięcie zakładanych poziomów wskaźników produktu i rezultatu. Przykładem może być konkurs w ramach Działania 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” RPO WM, gdzie w związku z małą różnorodnością złożonych projektów (dominuje jeden typ operacji – zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla służb ratowniczych). W związku z powyższym zagrożone jest zrealizowanie wszystkich celów Działania.

Działania zaradcze: w celu uniknięcia problemu w przyszłych konkursach zweryfikowano kryteria wyboru wniosków, tak aby pozwoliły wybrać do realizacji projekty odpowiadające wszystkim kategoriom interwencji. Zmiany kryteriów zostaną przekazane na posiedzenie KM RPOWM.

- zmiana kursu euro - problem występuje, gdy kwota dofinansowania przekracza wartość dostępnej alokacji na konkurs, np. lista rankingowa w konkursie z preselekcją została przyjęta przy wysokim kursie euro, a do czasu podpisania wszystkich umów w danym konkursie kurs się zmienił, w związku z czym alokacja liczona w PLN uległa zmniejszeniu. W przypadku projektów, które znajdują się na ostatnich miejscach list rankingowych istnieje zagrożenie nieotrzymania dofinansowania z uwagi na brak środków finansowych.

Działania zaradcze: IZ RPO WM opracowała „Wytyczne w zakresie stosowania kursu euro przy przeliczaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

- zagrożenie niewydatkowania pieniędzy, ze względu na zarezerwowanie znacznych kwot na realizację projektów kluczowych. Jeśli wnioskodawcy nie przyspieszą działań, mających na celu realizację projektów, zagrożenie niewydatkowanie środków stanie się realne.

Działania zaradcze: aby zdyscyplinować beneficjentów projektów kluczowych zamierza się przyjąć następujące mechanizmy:

- wprowadzić w pre-umowach zapis o nieprzekraczalnym terminie złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu do dnia 31 grudnia 2010 r.,

- zawrzeć w pre-umowach zapisy mówiące o świadomym ryzyku ponoszonym przez beneficjenta związanym z możliwością nieotrzymania dofinansowania projektu 
w przypadku niedotrzymania w/w terminu.

Poza ww. obszarami na dzień sporządzania sprawozdania nie ma bezpośrednich zagrożeń dla realizacji poszczególnych priorytetów RPO WM.

# 2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego

W 2009 r. globalny kryzys finansowy silnie oddziaływał na gospodarki poszczególnych krajów. Negatywny wpływ globalnych zjawisk kryzysowych na sytuację  makroekonomiczną w Polsce  okazał się słabszy niż w większości krajów UE. Mimo odczuwalnego spowolnienia gospodarczego, będącego w przeważającej mierze skutkiem zahamowania popytu zewnętrznego, Polska była jedynym  krajem unijnym o dodatnim wzroście gospodarczym.

Wykres 2: Zmiany PKB w UE-27 i w Polsce (%, r/r)

Źródło: Eurostat (12 II 2010), GUS (2 III 2010)

Jednakże znacznie niższe niż w latach poprzednich tempo wzrostu wpłynęło negatywnie na rynek pracy i stan finansów publicznych, a także na obniżenie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw.  Niski poziom wykorzystania mocy produkcyjnych, zwłaszcza w przemyśle  i budownictwie, nie sprzyjał podejmowaniu aktywności inwestycyjnej przez przedsiębiorstwa; czynnik ten będzie oddziaływał także na ich decyzje inwestycyjne w bliskiej perspektywie. W dalszym ciągu zmniejszała się akcja kredytowa w sektorze przedsiębiorstw oraz utrzymywał się wyraźnie niższy niż w ostatnich latach wzrost kredytów dla sektora gospodarstw domowych. Nasilenie zjawisk inflacyjnych było mniejsze niż w poprzednim roku w zakresie cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz cen producentów w budownictwie. Toczący się od 2008 r. proces osłabiania się złotego łagodził trudną sytuację finansową eksporterów i przyczyniał się do poprawy bilansu płatniczego. Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 2009 r. były lepsze niż w 2008 r. Po wyraźnym osłabieniu w I półroczu 2009 r., w ostatnich miesiącach ub. roku nastąpiła poprawa dynamiki produkcji w przemyśle, sprzedaży detalicznej, usług w transporcie i łączności oraz obrotów w  handlu zagranicznym.

Dane statystyczne dot. sytuacji na świecie w ostatnich miesiącach wskazują na wzrost aktywności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych oraz poprawę koniunktury w strefie euro, w tym w Niemczech, będącym głównym partnerem handlowym Polski. W gospodarkach rozwiniętych utrzymuje się jednak niekorzystna sytuacja na rynku pracy, a także w dalszym ciągu zmniejsza się akcja kredytowa. Przyspiesza wzrost gospodarczy w największych gospodarkach wschodzących, w tym w Chinach. Ożywienie gospodarcze na świecie będzie pozytywnie oddziaływać na sytuację gospodarczą Polski.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw były w 2009 r. nieznacznie korzystniejsze niż w 2008 r. – niższy wskaźnik poziomu kosztów spowodował w konsekwencji wyższe wskaźniki rentowności obrotu, wyższy był także odsetek przedsiębiorstw wykazujących zysk netto oraz udział podmiotów eksportujących w ogólnej populacji przedsiębiorstw niefinansowych.

Badanie popytu na pracę, prowadzone w podmiotach gospodarczych przez GUS wskazuje,                             że w 2009 r.  liczba  nowo utworzonych miejsc pracy (522 tys.) była nieco wyższa niż                        w 2008 r., ale znacząco niższa niż w 2007 r. (640 tys.). Liczba nowych miejsc pracy netto wyniosła w 2009 r.  niewiele ponad 20 tys. Przyrost ludności w wieku produkcyjnym wyniósł w tym okresie około 36 tys. osób i był niższy niż w latach poprzednich.

Wykres: Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach

Źródło: GUS

Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej GUS wykazuje wzrost po spadku do połowy ubiegłego roku, wskazując na poprawę koniunktury gospodarczej. Po wyraźnym osłabieniu w I półroczu, w ostatnich miesiącach ub. roku nastąpiła poprawa dynamiki produkcji w przemyśle, sprzedaży detalicznej, usług w transporcie i łączności oraz obrotów w handlu zagranicznym. Większość wskaźników koniunktury gospodarczej  poprawiło się w końcu 2009 r. i na początku 2010 r.,  ale  przedsiębiorstwa nie oczekują rychłego  powrotu na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego.

Wyniki badań innych wielu krajowych ośrodków badawczych (NBP, IRG oraz BIEC) wskazują także na umocnienie się sygnałów poprawy koniunktury gospodarczej.  Znacząca poprawa koniunktury dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw dużych (powyżej 250 zatrudnionych) oraz przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego produkujących głównie na rynek krajowy (badania NBP i GUS). W najgorszej sytuacji są przedsiębiorstwa małe (10-49 zatrudnionych) oraz przedsiębiorstwa produkujące dobra o charakterze inwestycyjnym. Odsetek przedsiębiorstw zamierzających rozpocząć inwestycje w 2010 r. jest tylko nieznacznie wyższy od tego z 2009 r. (badania koniunktury IRG SGH, NBP, GUS). Co więcej, przedsiębiorstwa w ocenach swych planów inwestycyjnych na 2010 rok w niewielkim stopniu deklarują inwestycje powiększające ich potencjał wytwórczy. Większość z nich planuje jedynie remonty lub wymianę składników majątku. W świetle tych deklaracji szczególnego znaczenia nabiera aktywna polityka państwa i władz lokalnych w przyciąganiu inwestorów zagranicznych.

Sytuacja gospodarcza w województwie mazowieckim w 2009 r.

Województwo Mazowieckie jest największym zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności województwem w kraju oraz charakteryzuje go najwyższy w Polsce potencjał gospodarczy.

Rynek pracy i wynagrodzenia

Województwo mazowieckie to największy w kraju rynek pracy. W końcu grudnia 2008 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 2252,5 tys. osób (16,4% ogółu pracujących). Największą grupę stanowili pracujący w usługach (64,4%), w tym w usługach rynkowych 48,4% (1 lokata), a najmniejszą w rolnictwie – 14,2% (wobec 15,6% w kraju). Udział pracujących w usługach nierynkowych (16,0%) oraz w przemyśle i budownictwie (21,4%) był mniejszy niż przeciętnie odpowiednio o 1,4 pkt proc. i 7,3 pkt proc. W sektorze prywatnym pracowało 77,0% osób (wobec 76,0% w kraju). W 2009 r. przeciętne zatrudnienie w przemyśle było niższe niż w roku poprzednim o 5,1%, przy czym spadek zatrudnienia był nieco mniejszy niż średnio w kraju, natomiast w budownictwie odnotowano wzrost – 2,3%, tj. o 3 pkt proc. mniej niż w kraju.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw utrzymuje się w województwie na najwyższym poziomie w kraju, a w 2009 r. ukształtowało się na poziomie 4236 zł (127,7% średniej krajowej).

W końcu grudnia 2009 r. w woj. mazowieckim zarejestrowanych było 224,5 tys. osób bezrobotnych (11,9% wszystkich bezrobotnych w kraju), tj. o 26,1% więcej niż w roku poprzednim. Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w skali kraju z 7,3% do 9,0% (wobec 11,9% w kraju).

(Źródło: GUS)

Firmy i instytucje

W końcu 2009 r. w woj. mazowieckim było najwięcej w kraju zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej (646,7 tys.), tj. 17,3% wszystkich podmiotów w kraju. W skali roku zmniejszyła się ich liczba o 2,7 tys., tj. o 0,4%. Przedsiębiorstwa województwa mazowieckiego w 2009 r. wytworzyły najwięcej w kraju zarówno produkcji sprzedanej przemysłu (20,6%), jak i produkcji sprzedanej budownictwa (32,5%). Produkcja sprzedana przemysłu oraz budownictwa ukształtowała się na poziomie wyższym od uzyskanego w roku poprzednim, przy czym wzrost produkcji sprzedanej budownictwa był mniejszy niż przeciętnie.

Badane przedsiębiorstwa województwa mazowieckiego w 2009 r. uzyskały lepsze niż w roku

poprzednim wyniki finansowe. Spadł wskaźnik poziomu kosztów z 96,2% do 95,1%. Wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto wzrosły więcej niż średnio w kraju i wyniosły odpowiednio 4,9% i 4,0%. Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów spadł o 0,2 pkt proc. i wyniósł 4,2%.

(Źródło: GUS)

Spowolnienie rozwoju gospodarczego, jakie miało miejsce w 2009 r., będzie miało wpływ na osiąganie założonych w strategiach (SRK, NSRO) celów. Należy jednak podkreślić, że na skutek znacznego pogorszenia ogólnej sytuacji gospodarczej na świecie i  recesji, która dotknęła najsilniejsze państwa unijne – pozycja Polski na tle średniej UE-27 poprawiła się.

Działania podjęte w odpowiedzi na kryzys, zgodne z zaleceniami KE

Środki UE, zgodnie z przyjętym Antykryzysowym pakietem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego mają stanowić element złagodzenia jednego z najpoważniejszych efektów kryzysu finansowego, tj. ograniczenia dostępności kapitału w gospodarce. Przyspieszenie wydatkowania pozwala na zasilenie gospodarki inwestycjami w infrastrukturę                                 i przedsiębiorstwa.

Podejmowane działania, wpisują się w realizację celów planu przeciwdziałania kryzysowi ekonomicznemu, opracowanego przez Komisję Europejską, dotyczących:

- wzmacniania popytu na usługi i towary,

- ograniczenia społecznych negatywnych aspektów wystąpienia kryzysu;

- wzmocnienia gospodarki i przygotowania jej do wzrostu poprzez poprawę konkurencyjności, niezbędne reformy i wspieranie innowacyjności.

Uwzględniając oczekiwania i potrzeby beneficjentów związane z kryzysem gospodarczym oraz konieczność przyspieszenia realizacji RPO WM w procesie aplikowania i systemie finansowania projektów zostały wprowadzone rozwiązania umożliwiające beneficjentom łatwiejszą absorpcję środków w ramach RPO WM:

  - Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 793/228/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r.) przyjął, że pierwsze z ogłoszonych w 2009 r. konkursów będą prowadzone w systemie bez preselekcji, co z jednej strony oznacza obowiązek dostarczenia przez beneficjenta kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, ale z drugiej przyspiesza wybór projektów, prognozowanie i uruchomienie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto w związku z kryzysem opracowany został harmonogram naboru wniosków, według którego kolejne konkursy ogłaszane były w krótkich odstępach czasu, a większość w pierwszej połowie roku. Spowodowało to jednak wydłużenie oceny projektów; ogłoszenia jak największej liczby konkursów o dofinansowanie projektów (w działaniach, w których nie występowały problemy legislacyjne np. związane z pomocą publiczna, prawem energetycznym itd.) - działanie to miało na celu maksymalizację efektywności wdrażania programu z punktu widzenia instytucjonalnego. Ogłoszenie większości konkursów w początkowym terminie wdrażania RPO WM pozwoli na szybkie przeniesienie nacisku na aspekty wdrażania i rozliczania Programu, pozwoli także uniknąć cyklicznego angażowania pracowników w procedury oceny projektów, a umożliwi przesunięcie ich do wydziałów zajmujących się wdrażaniem projektów. Dodatkowo, w związku z postępującym kryzysem gospodarczym działanie takie umożliwiło uruchomienie wsparcia w momencie, gdy było ono najbardziej potrzebne. Uzyskanie szerokiego dostępu do finansowania projektów z RPO WM skutkuje ograniczeniem negatywnych konsekwencji zmiany sytuacji ekonomicznej;

  - Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył wartość alokacji na konkursy cieszące się najwyższym zainteresowaniem w tym na działania przeznaczone dla przedsiębiorców, aby utrzymać i wzmocnić popyt, na pierwsze konkursy w ramach działań przeznaczono także większość środków dostępnych w RPO WM. W sytuacji kryzysu gospodarczego i finansowego szczególnie istotne było zwiększenie alokacji w ramach konkursu w Działaniu 1.5 Rozwój przedsiębiorczości do 90% całkowitej wartości alokacji przeznaczonej na to działanie, o którym zdecydował Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 9 marca 2009 r. Umożliwienie realizacji jak największej liczby projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM przyczynia się do pobudzenia gospodarki w regionie.

Zmiany alokacji przedstawiały się następująco:

| Zwiększenie alokacji na działania w ramach RPO WM |
| --- |
|  | Wstępna alokacja (euro) | Ostateczna alokacja (euro) | Wzrost % |
| Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości – dla projektów o wartości pow. 40 tyś PLN (konkurs zamknięty bez preselekcji) | 86 079 500 | 148 983 750 | 42,22% |
| Działanie 2.2 Rozwój e-usług | 7 164 371 | 21 095 446 | 66,04% |
| Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne) | 54 000 000 | 114 897 824 | 53,00% |
| Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa (powiatowe) | 54 000 000 | 102 739 904 | 47,44 % |
| Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa (dla obiektów nieobjętych pomocą publiczną) | 60 795 928 | 87 120 488 | 30,21% |
| Działanie 6.1 Kultura | 22 578 145 | 55 758 336 | 59,51% |

- uproszczono zasady naboru wniosków i przyspieszenie wydatkowania środków poprzez rezygnację z trybu naborów z preselekcją. Działanie to miało na celu obniżenie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej po stronie beneficjenta.

wprowadzanie uproszczeń we wdrażaniu RPO WM: Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego został powołany 20 sierpnia 2009 r. Zespół ds. uproszczeń w systemie wdrażania środków unijnych. Ponadto, w celu usprawnienia systemu realizacji programu, Zarządzeniem Nr 455/09 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2009 r. został powołany Zespół ds. uproszczeń w systemie wdrażania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zespół ma za zadanie przeprowadzać bieżące analizy systemu wdrażania środków unijnych oraz wprowadzać uproszczenia w ramach RPO WM celem usprawnienia procesu absorpcji środków. W szczególności Zespół ma za zadanie analizować obowiązujący porządek prawny oraz System Realizacji RPO WM celem ustalenia barier w aplikowaniu, pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków UE w ramach RPO WM i formułować propozycje rozwiązań oraz usprawnień w ramach obowiązującego porządku prawnego oraz Systemu Realizacji RPO WM. Praca Zespołu ma również na celu identyfikowanie problemów występujących po stronie beneficjentów RPO WM w szczególności partnerów społeczno-gospodarczych w zakresie funkcjonującego systemu wdrażania w ramach RPO WM i przedkładania wyników i analiz oraz formułowania propozycji rozwiązań i usprawnień.

Instytucja Zarządzająca bierze udział także w pracach następujących grup:

- Grupy ds. Przedsiębiorców funkcjonującej w ramach Zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej, której zadaniem jest prowadzenie prac nad uproszczeniem zasad aplikowania przez przedsiębiorców o środki funduszy UE,

- Grupy Roboczej ds. Koordynacji i Komplementarności w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013,

- Grupy ds. Samorządów-i Infrastruktury działającej w ramach Zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej, której zadaniem jest prowadzenie prac nad rekomendacjami pod adresem Regionalnych Programów Operacyjnych.

- Stworzono możliwość udzielania dofinansowania w formie zaliczek w szerszym niż dotychczas zakresie. Zmiany polegają na rozszerzeniu katalogu beneficjentów o możliwość dofinansowania w ww. formie dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców; zniesiono wymóg etapowania prac w ramach projektów, którym przyznano udzielenie dofinansowania w formie zaliczki; przewidziano udzielnie dofinansowania do 95% całkowitej wartości dofinansowania; uproszczono wzór Wniosku o płatność zaliczkową za pomocą którego beneficjent będzie wnioskował o zaliczkę. Przyjęte zmiany umożliwiają beneficjentowi realizację projektu/regulację płatności wobec wykonawców bez zaciągania zobowiązań w formie kredytów czy pożyczek oraz realizację praktycznie całego projektu ze środków pochodzących z dotacji rozwojowej. Pozwolą one również na szybszą absorpcję środków, a tym samym szybkie wprowadzenie środków na rynek. Uproszczone dokumenty wpłyną pozytywnie na skrócenie procedury weryfikacji wniosków i wypłaty środków beneficjentom.

- Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (dotyczy dokapitalizowania funduszy pożyczkowych) które łagodzi skutków kryzysu finansowego. W ramach Działania wsparcie otrzymają projekty mające na celu rozwój instrumentów finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych oraz dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych działających na rynku regionalnym oraz lokalnym. Na wsparcie instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WM (wkład UE w euro) przeznaczono 17.127.477 euro (fundusze poręczeniowe) oraz 4.893.565 euro (fundusze pożyczkowe). W sumie jest to 22.021.042 euro;

- wprowadzona została możliwość rozliczania i certyfikacji do KE wydatków poniesionych w tzw. dużych projektach w pierwszych fazach realizacji projektu, jeszcze przed zatwierdzeniem w procesie notyfikacji tego projektu przez KE.

Przyjęte rozwiązania pozwolą na szybszą absorpcję środków, a tym samym szybkie wprowadzenie środków na rynek. Uproszczone dokumenty wpłyną pozytywnie na skrócenie procedury weryfikacji wniosków i wypłaty środków beneficjentom.

W celu jak najlepszego wykorzystania efektu synergii we wdrażaniu projektów podjęte zostały działania, które będą prowadzić do zapewnienia większej komplementarności pomiędzy projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Powołany został stały zespół roboczy do spraw komplementarności programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych w województwie mazowieckim w ramach Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją, rozważane także zmiany wniosków dotyczące określania rodzaju komplementarności.

Ponadto, wszystkie uproszczenia systemu aplikowania ośrodki oraz realizacji projektów w ramach RPO WM stanowią rozwiązania przeciwdziałające kryzysowi gospodarczemu. Umożliwiają beneficjentom uzyskanie szybkiego wsparcia w celu poprawy konkurencyjności i innowacyjności. Realizacja projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków RPO WM zwiększa zapotrzebowanie na usługi i produkty, ograniczając w ten sposób negatywny wpływ kryzysu.

Podsumowując założenia przyjęte na początku realizacji Programu, zostały zweryfikowane podczas wdrażania programu. W konsekwencji IZ RPO WM wprowadziła modyfikację pewnych elementów realizacji programu, mającą na celu zintensyfikowanie procesu wydatkowania środków z Unii Europejskiej. Rozwiązania usprawniające okazały się konieczne także ze względu na zmianę sytuacji gospodarczej i występujący kryzys finansowy.

# 2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 
(w stosownych wypadkach)

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki, w których stwierdzono zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia 1083/2006.

# 2.6   Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia

Demarkacja

W celu wyeliminowania ewentualnego nakładania się interwencji poszczególnych programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFRROW i EFR, Instytucja Zarządzająca stosuje się do zapisów „Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej                         i Wspólnej Polityki Rybackiej” – dokumentu akceptowanego przez Komitet Koordynacyjny NSRO i jego ustalenia są obowiązujące dla wszystkich IZ RPO.

Ww. dokument szczegółowo określa kryteria rozgraniczające (demarkację), które opierają się głównie na: zasięgu terytorialnym działań, wartości projektów, rodzaju beneficjenta itd. Dokument ten jest efektem uzgodnień wszystkich instytucji zaangażowanych                                   w programowanie rozwoju na lata 2007-2013.

Mechanizmy koordynacji

Dla zapewnienia przestrzegania demarkacji między RPO a pozostałymi PO na etapie ich realizacji, zapewnione są następujące narzędzia koordynacji:

- Komitet Koordynacyjny NSRO (w którym uczestniczyć będą również przedstawiciele IZ PROW oraz IZ PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich),

- Komitety Monitorujące RPO oraz Podkomitety Monitorujące PO KL,

- Cross-checking projektów,

- Oświadczenia beneficjentów.

Komitet Koordynujący NSRO powoła grupę roboczą, złożoną z przedstawicieli wszystkich instytucji zarządzających programami finansowanych ze środków EFRR, EFS, EFRROW i EFR. Zadaniem powyższej grupy roboczej będzie opracowanie propozycji mechanizmów kontroli krzyżowej dla inwestycji wspieranych w ramach poszczególnych programów (np. odpowiednie pytania we wnioskach o dofinansowanie, kontrole na próbie projektów, wspólny dostęp do baz danych). Celem ww. działań będzie unikanie podwójnego finansowania projektów i zagwarantowanie przestrzegania ustalonej linii demarkacyjnej.

Ponadto, koncentracja instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO, komponentu regionalnego PO KL, EWT oraz niektórych działań PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, sprzyjać będzie zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz optymalizacji wdrażania wszystkich programów. Koordynacja działań podejmowanych w ramach RPO WM i POKL będzie możliwa poprzez zapewnienie wzajemnego udziału przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WM i Instytucji Pośredniczącej POKL w Komitecie Monitorującym RPO WM i Podkomitecie Monitorującym POKL.

Koordynacja działań realizowanych w ramach polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej

Prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego typu operacji (typów projektów) z różnych funduszy UE. Na państwach członkowskich ciąży obowiązek zastosowania na poziomie krajowym takich rozwiązań, które wyraźnie określą zakres interwencji poszczególnych funduszy. W celu uniknięcia ryzyka interwencji programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego zaistniała konieczność wprowadzenia odpowiednich mechanizmów zapewniających koordynację wsparcia.

W 2007 r. została zatwierdzona przez Komitet Koordynacyjny NSRO Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, która zawiera kryteria rozgraniczające, takie jak zasięg terytorialny prowadzonych działań/ charakter projektów, wartość projektów, rodzaj beneficjenta itd. mające na celu uniemożliwienie wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE.

W celu zapewnienia stosowania linii demarkacyjnej (przestrzegania zapisanych w niej kryteriów demarkacji) oraz praktycznego zapewnienia komplementarności udzielanego wsparcia funduszy strukturalnych z innymi instrumentami finansowymi w tym z PROW 2007-2013 oraz z PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 zostały wypracowane i są stosowane konkretne mechanizmy, tj.:

- udział przedstawicieli poszczególnych programów operacyjnych w pracach komitetów monitorujących innych programów, a także udział przedstawicieli IZ programami operacyjnymi Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa w pracach Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności);

- kontrole krzyżowe projektów (tzw. cross- checking);

- oświadczenia beneficjentów o nie finansowaniu składanych projektów z innych źródeł UE;

- kryteria wyboru projektów w procedurze selekcji projektów - komplementarność jako dodatkowe kryterium (aczkolwiek ma to miejsce dość wybiórczo);

- grupy robocze - poruszanie na forach kwestii związanych z problematyką komplementarności, wypracowywanie wspólnych rozwiązań (głównie na poziomie regionalnych/ międzyregionalnym).

Komitet Koordynacyjny NSRO

W 2009 r., KK NSRO kilkakrotnie zatwierdzał zmiany linii demarkacyjnej, mające na celu doprecyzowanie jej zapisów. Te modyfikacje dotyczyły między innymi grup beneficjentów mogących realizować projekty w poszczególnych obszarach oraz wysokości progów kwotowych.

Kryteria demarkacji

IZ w celu zapewnienia przestrzegania realizacji linii demarkacyjnej przyjęła, że ocena projektów odbywa się w oparciu o kryteria wyboru określone w załączniku nr 5 Uszczegółowienia RPO WM, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WM (KM).

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości (Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy))

Demarkacja z PROW: w RPO WM wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw:

- wsparcie poza obszarami wiejskimi zdefiniowanymi w PROW - bez minimalnej wielkości wsparcia, każda działalność;

- wsparcie na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW 2007-2013 w zakresie działalności wykraczającym poza zakres PKD w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 139, poz. 883, z późn. zm.), zwanym dalej „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” - bez minimalnej wielkości wsparcia;

- wsparcie na obszarach wiejskich, zdefiniowanych w PROW 2007-2013, dla projektów o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 300 tys. PLN.

Na poziomie UM następuje weryfikacja,  czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW.

Działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) (Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy))

Demarkacja z PROW: W ramach RPO WM dopuszczalne jest wsparcie dla przetwórstwa produktów rolnych i obrotu tymi produktami, z zastrzeżeniem działalności określonych kodami PKD, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wsparcie rozwoju istniejących mikroprzedsiębiorstw w RPO WM:

- na obszarach nie objętych PROW – każda działalność

- na obszarach objętych PROW – zakres działalności poza wymienionymi w projekcie rozporządzenia MRiRW.

Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Demarkacja kwotowa :

- na obszarach objętych interwencją PROW:

-  projekty o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 4 mln PLN

- projekty o wartości (kwocie) dofinansowania poniżej 4 mln PLN – tylko w przypadku gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 3,5 mln PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW). Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW na obszarach nie objętych interwencją PROW – bez minimalnej wielkości wsparcia na gminę/wartości projektu.

Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi.

Demarkacja z POIiŚ – w RPO przedsięwzięcia obsługujące do 150 tys. mieszkańców.

Demarkacja z PROW (dotyczy tylko projektów  w zakresie zbioru, segregacji i wywozu odpadów):

- na obszarach objętych interwencją PROW:

o projekty o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 200 tys. PLN

- projekty o wartości (kwocie) dofinansowania poniżej 200 tys. PLN – tylko w przypadku gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 150 tys. PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW)

Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW.

- na obszarach nie objętych PROW – bez minimalnej wielkości wsparcia na gminę/wartości projektu.

Projekty nie objęte zakresem pomocy PROW (czyli wykraczające poza zbiór, segregację i wywóz odpadów), np. składowiska będą realizowane w RPO bez ograniczeń kwotowych ani terytorialnych (zatem dotyczyć ich będzie tylko demarkacja między RPO a POIiŚ).

Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)

- Regulacja cieków wodnych, tworzenie stopni wodnych (wartość projektu do 40 mln PLN).

- Tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych (wartość projektu do 40 mln PLN).

- Utrzymywanie rzek oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie - wartość projektu do 40 mln PLN.

- Budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych - wartość projektu do 40 mln PLN.

- Zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki - wartość projektu do 40 mln PLN.

- Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom - projekty do 4 mln PLN.

- Monitoring środowiskowy - wartość projektu poniżej  4 mln PLN.

- Projekty z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej, poniżej 400 tys. PLN.

- Projekty z zakresu ochrony siedlisk poniżej 400 tys. PLN.

- Projekty budowy przejść dla zwierząt i likwidacji barier poniżej 2 mln PLN.

Inicjatywa JEREMIE i JESSICA

W odniesieniu do projektów dużych w RPO WM 2007-2013 wykorzystuje się inicjatywę JASPERS.

Szczegółowe informacje wskazano w rozdziale 5. EFRR/FS – Duże projekty.

Komplementarność projektów RPO WM

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) jednym z kryteriów wyboru projektów jest kryterium „komplementarność z innymi przedsięwzięciami” – powiązanie projektu z innymi zrealizowanymi/realizowanymi na danym terenie projektami. Kryterium „komplementarność” należy do kategorii kryteriów merytorycznych horyzontalnych. Za spełnianie tego kryterium projekt może otrzymać ok. 4-7% całkowitej wartości punktowej, możliwej do uzyskania. Wnioskodawca jest zobowiązany określić, czy jego projekt jest komplementarny, jeżeli tak: należy podać m.in. nazwę projektu, wartość i program w ramach którego był realizowany oraz krótki opis związku pomiędzy projektami i stopień ich komplementarności. Tak sformułowane kryterium dotyczy głównie komplementarności geograficznej. Dotychczas punkty za spełnianie kryterium komplementarności uzyskało 2548 wniosków (niemal 69% złożonych wniosków aplikacyjnych).

Obecnie rozpoczęły się prace nad możliwą zmianą wniosku o dofinansowanie projektu w celu określenia jakiego rodzaju komplementarność zachodzi między projektami: geograficzna, przedmiotowa lub funkcjonalna oraz ze względu na źródło współfinansowania: międzyfunduszowa, wewnątrzfunduszowa, międzyprogramowa  lub wewnątrzprogramowa. W przypadku zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu opracowana zostanie odpowiednia instrukcja definiująca poszczególne typy komplementarności. Podstawę do jej stworzenia będą stanowić horyzontalne rekomendacje dotyczące komplementarności opracowane przez Grupę Roboczą ds. Koordynacji i Komplementarności w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013 oraz dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pt. „Mechanizmy zapewnienia komplementarności działań pomiędzy Europejskim Funduszem Społecznym a Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego”.

W ramach RPO WM dotychczas nie był stosowany mechanizm polegający na zastosowaniu kryteriów preferencji dla określonych Działań lub typów projektów, odnoszących się bezpośrednio do projektów realizowanych lub zrealizowanych w ramach innego programu i/lub funduszu oraz ze zrealizowanymi w poprzedniej perspektywie finansowej (komplementarność bezpośrednia). Obecnie wprowadzenie takiego mechanizmu zapewniania komplementarności w ramach RPO WM w ograniczonym stopniu wpłynęłoby na komplementarność projektów RPO WM, ze względu na fakt, iż wartość wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy oraz zgłoszonych do IWPK blisko stanowi blisko 94 % alokacji dostępnej w ramach RPO WM. Co oznacza, ze projekty zgłoszone w ramach tych konkursów będą oceniane zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursów. Mechanizm zapewnienia komplementarności projektów w ramach konkretnych Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w celu osiągnięcia z góry planowanego efektu synergii za pomocą odpowiednio sformułowanych kryteriów wyboru projektów, Województwo Mazowieckie będzie realizować w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), dla którego Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. W ramach PO KL wprowadzane będą odpowiednie kryteria strategiczne i/lub dostępu, tak by zapewnić bezpośrednią komplementarność przedsięwzięć realizowanych                 w województwie mazowieckim. Rozwiązanie takie jest także bardziej elastyczne ze względu na sposób zarządzania i wdrażania obu programów. W przypadku PO KL kryteria strategiczne i kryteria dostępu są przyjmowane co roku w ramach Planów działań dla poszczególnych Priorytetów, natomiast w RPO WM kryteria oceny i wyboru projektów do dofinansowania stanowią element Szczegółowego Opisu Priorytetów.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 15 września 2009 r. powołał Regionalną Grupę Sterującą Ewaluacją Województwa Mazowieckiego, wspólną dla RPO WM oraz komponentu regionalnego PO KL.

W ramach grupy powołany został stały zespół roboczy do spraw komplementarności programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych w województwie mazowieckim. Jego zadaniem jest analiza i ocena komplementarności wsparcia udzielanego w ramach dostępnych w regionie funduszy strukturalnych oraz formułowanie rekomendacji dotyczących spójności działań prowadzonych w ramach programów operacyjnych w celu osiągnięcia strategicznych celów społeczno – gospodarczych regionu. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w skład RSGE WM wchodzą przedstawiciele IZ RPO WM, IPII RPO WM, IZ PO KL, IP2 PO KL, Krajowej Jednostki Oceny oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Narzędziem, które ma także służyć zapewnieniu komplementarności projektów realizowanych w województwie mazowieckim będzie także planowany do realizacji Wojewódzki Katalog Internetowy Europejskich Projektów (obecnie zaczęły się przygotowania mające na celu opracowanie szczegółowej koncepcji). WKIEP będzie serwisem internetowym, który w sposób przystępny dostarczy wiedzy na temat projektów realizowanych w ramach RPO WM oraz komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim. Informacje o projektach realizowanych w regionie będą mogły być wykorzystywane przez beneficjentów podczas planowania swoich przedsięwzięć tak, aby w jak największym stopniu wykorzystać efekt synergii. Celem istnienia serwisu będzie również przedstawienie przykładów modelowych projektów komplementarnych – „dobrych praktyk”, które dla wnioskodawców będą mogły stanowić inspirację oraz przykład do wykorzystania.

Środki EFRR w ramach RPO WM będą jedynym z instrumentów finansowych realizującym projekty wzmacniające procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu                  w latach 2007-2013. Równie istotnymi źródłami finansowania będą środki EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności alokowane w PO realizujących na poziomie kraju Politykę Spójności w ramach NSRO, jak również środki udostępnione Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.

Dla zapewnienia maksymalnej efektywności wykorzystania środków w ramach ww. polityk zapewnione zostanie komplementarne wsparcie wszystkich instrumentów ww. polityk, a także określone zostaną wyraźne mechanizmy koordynacji i zasady zapobiegające podwójnemu finansowaniu.

Polityka Spójności

Wzajemna komplementarność wszystkich programów operacyjnych w ramach NSRO została zaprojektowana w ten sposób, że programy krajowe (POIiŚ, POIG i POKL – komponent centralny) wspierają przedsięwzięcia o zasięgu i znaczeniu ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym, natomiast działania w ramach RPO WM i regionalnego komponentu POKL będą miały zasięg regionalny, subregionalny i lokalny. Dodatkowo, na obszarach przygranicznych, będą realizowane działania transgraniczne w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT).

Wszystkie ww. działania są projektowane w sposób spójny i synergiczny, tak aby zmaksymalizować efekty wydatkowania środków Wspólnoty.

Działania realizowane w ramach RPO WM są komplementarne do:

- Działań w ramach PO IG – w szczególności w zakresie: inwestycji w innowacje, badań i rozwoju  nowoczesnych technologii, przedsiębiorczości, społeczeństwa informacyjnego;

- Działań w ramach PO IŚ – w szczególności w zakresie: transportu, środowiska, energetyki, infrastruktury społecznej;

- Działań w ramach PO RPW - w szczególności w zakresie: infrastruktury drogowej, instytucji otoczenia biznesu, szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury społeczeństwa informacyjnego;

- Działań transnarodowych i międzyregionalnych mających charakter transgraniczny, współfinansowanych w ramach Programów Współpracy Transgranicznej. Projekty tworzone w ramach wymienionych Programów będą możliwe do zrealizowania tylko na terenach województwa należących do strefy przygranicznej oraz wyłącznie w ścisłej współpracy z partnerami zagranicznymi.

Przedsięwzięcia realizowane ze środków EFRR i Funduszu Spójności przyczyniać się będą do sprawnej i efektywnej realizacji celów POKL, finansowanego z EFS. Różnorodne wparcie w zakresie zasobów ludzkich w ramach POKL, w połączeniu z efektami inwestycji infrastrukturalnych, umożliwią szybsze osiągnięcie celów spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Kryterium demarkacji projektów do odpowiedniego programu (RPO WM lub PO) będzie stanowić: wartość projektu, obszar realizacji projektu.

Wspólna Polityka Rolna

RPO WM będzie, w synergiczny sposób z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), wspierał wspólne obszary interwencji skierowane na rozwój obszarów wiejskich, takie jak: infrastruktura ochrony środowiska, infrastruktura społeczna, wspieranie przedsiębiorczości.

Zadania realizowane w ramach PROW będą współfinansowane ze środków EFRROW. Muszą wypełniać założenia Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i powinny być realizowane w miejscowościach gmin położonych na obszarach wiejskich. Będą to przede wszystkim projekty małe o zasięgu lokalnym, obejmujące maksymalnie kilka miejscowości.

W ramach RPO WM realizowane będą projekty w ramach środków EFRR, komplementarne do działań współfinansowanych ze środków PROW. Wspierane będą zadania o znaczeniu regionalnym lub lokalnym, mające wpływ na rozwój regionu lub jego części, odzwierciedlające politykę rozwoju prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, której podstawę stanowi SRWM.

Kwalifikowalność działań do odpowiedniego programu (RPO WM lub PROW) będzie uzależniona przede wszystkim od wartości projektu oraz terenu, na którym ma być realizowany.

Wspólna Polityka Rybacka

RPO WM będzie, w synergiczny sposób z Programem Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), wspierał wspólne obszary interwencji skierowane na rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Ze względu na położenie geograficzne regionu, RPO WM wykazuje komplementarność w stosunku do działań realizowanych w ramach ww. PO jedynie w zakresie wsparcia dla gospodarstw i przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i przetwórstwem rybnym śródlądowym oraz ochrony środowiska.

Przy ocenie wniosków aplikacyjnych stosuje się „Kryteria merytoryczne horyzontalne (wspólne dla wszystkich działań, z wyjątkiem Priorytetu VIII Pomoc techniczna)” Stosowane Kryterium - Komplementarność z innym projektem/ projektami – co oznacza, że  ocenie podlega komplementarność projektu z innymi zrealizowanymi lub realizowanymi projektami, rozumiana jako wzajemne uzupełnianie się lub dopełnianie projektów w celu zaspokojenia określonej potrzeby i/lub uzyskania synergii. (Synergia to współdziałanie różnych interwencji, skuteczniejsze niż suma ich oddzielnych działań; wzajemne wzmacnianie, potęgowanie się efektów interwencji.)

Komplementarność przedmiotowa - występuje w przypadku ukierunkowania wsparcia na konkretną dziedzinę np. branżę, problem społeczno-gospodarczy.

Komplementarność geograficzna - występuje w przypadku ukierunkowania wsparcia pochodzącego z różnych źródeł na te same tereny, bądź do tych samych środowisk. Należy zaznaczyć, że są to tereny rozumiane wężej niż teren danego województwa. Koncentracja wsparcia na tym samym terenie sama w sobie nie oznacza, że projekty są komplementarne. Projekty mają służyć temu samemu celowi: wzajemnie się uzupełniać w celu zaspokojenia określonej potrzeby.

Komplementarność funkcjonalna – występuje w przypadku, gdy projekty wzajemnie dopełniają się: jeden projekt nie osiągnie celu nadrzędnego bez realizacji drugiego projektu. Osiągnięcie celów nadrzędnych projektów jest uzależnione od realizacji obu projektów.                Np. wsparcie w ramach projektów jest ukierunkowane na konkretny proces np. społeczno-gospodarczy, tworzenie sieci itp. Przykład: komplementarność funkcjonalna w ZPORR w odniesieniu do projektów drogowych zdefiniowana została jako powiązanie projektu z projektami leżącymi w korytarzach transportowych na danym terenie.

Przy ocenianiu komplementarności funkcjonalnej zakładamy, że projekt jest jakąś strategią osiągnięcia celu nadrzędnego tj. wybraniem rozwiązań mających poprawić sytuację, ale z reguły nie obejmuje wszystkich przyczyn składających się na główny problem (nadrzędny), drugi – komplementarny – projekt powinien być drugą dopełniającą strategią rozwiązania problemu. Np. samo zakupienie sprzętu komputerowego dla szkół nie spowoduje wzrostu umiejętności i stopnia wykorzystania ICT, żeby uzyskać ten cel konieczne mogą być także szkolenia z tego zakresu. I odwrotnie samo szkolenie, bez możliwości praktycznego wykorzystania umiejętności nie przyniesie założonego celu nadrzędnego.

Komplementarność międzyfunduszowa – projekt jest komplementarny z projektem/projektami realizowanymi w ramach programu współfinansowanego z innego funduszu europejskiego np. z PO KL, SPO RZL (Europejski Fundusz Społeczny), POIiŚ (dotyczy działań współfinansowanych z Funduszu Spójności), PROW.

Komplementarność poszczególnych osi priorytetowych

Priorytet   I    Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działania podejmowane w ramach Priorytetu I będą komplementarne do:

- RPO WM:

- Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

- Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

- Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

- Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

- Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: gospodarki wodno – ściekowej; gospodarki odpadami; termomodernizacji, energii wytworzonej                          z odnawialnych źródeł energii; systemów zarządzania środowiskiem.

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ):

Priorytetu IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska - komplementarność dotyczyć będzie wsparcia MSP w zakresie działań inwestycyjnych mających na celu dostosowywanie się do wymogów ochrony środowiska.

- Osi priorytetowych POIG:

- Priorytetu 2. Infrastruktura sfery B+R - w zakresie wsparcia dla jednostek naukowych i centrów doskonałości,

- Priorytetu 3. Kapitał dla innowacji - w zakresie wsparcia odnawialnych instrumentów finansowych,

- Priorytetu 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia - w zakresie wsparcia inwestycji innowacyjnych MSP,

- Priorytetu 5. Dyfuzja innowacji - w zakresie: wspierania powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, wspierania Instytucji Otoczenia Biznesu i ich sieci,  wspierania inwestycji dotyczących tworzenia i rozwoju infrastruktury wspierającej innowacje.

- Osi priorytetowych POKL:

- Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,

- Priorytet V. Dobre rządzenie,

- Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

- Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki.

Działania skierowane do POKL będą uzupełniały działania podejmowane w ramach RPO WM.

- Osi priorytetowych PROW(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013):

- Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,

- Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Działanie: Tworzenie                 i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

- Oś 4. LEADER, Działanie. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

- PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w zakresie wsparcia dla gospodarstw i przedsiębiorstw zajmujących                          się produkcją i przetwórstwem rybnym śródlądowym:

- Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny produktów rybołówstwa i akwakultury,

- Oś priorytetowa 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

W ramach Priorytetu I nie przewiduje się działań komplementarnych do interwencji zaplanowanych w ramach Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PORPW).

Przykłady:

1.  Projekt  nr  RPO/01534/08/1.5, beneficjent: AUTO - PARK Krzysztof Robot.

„Wyposażenie w nowoczesne urządzenia stacji kontroli pojazdów oraz serwisu samochodowego”.

Projekt jest komplementarny z następującymi projektami:

A) „Modernizacja drogi krajowej nr 61 odc. Szczuczyn – Grajewo”, Nr Projektu: Phare SSG 2001 - Kontrakt PL 0106.05.02 . Wartość całkowita: 4 457 471,12 EUR, Program PHARE

B) „Modernizacja drogi  krajowej nr 61 odc. Grabowo – Szczuczyn”, Nr projektu Phare: ESC 2001 - Kontrakt PL 0106.05.02.L002  Wartość całkowita:   4 569 936,16 EUR, Program PHARE

C) „Modernizacja drogi kraj. nr 61 odc. Grajewo – Rajgród”, Nr Projektu: Phare SSG2001 Wartość całkowita: 8 485 004 EUR, Program PHARE

D) „Modernizacja dr. kraj. nr 61 - odc. Barszcze – Netta”, Nr projektu: Phare ESC 2002 - Kontrakt PL 2002/000-580.06.24 ,  wartość całkowita: 6 489 222,3 EUR, Program PHARE

Stacja kontroli pojazdów oraz serwis są usytuowane w pobliżu drogi krajowej nr 61 prowadzącej z Warszawy przez Ostrołękę i Łomżę do Augustowa. W ramach realizacji prac remontowych wybudowano pobocza oraz wzmocniono nośność nawierzchni do 100 kN/oś Dzięki realizacji prac remontowych na tym odcinku, kierowcy będą mięli znacznie wygodniejszy i bezpieczniejszy dojazd do stacji kontroli pojazdów i serwisu. Dotyczy to zwłaszcza samochodów ciężarowych, które będą obsługiwane przez stację kontroli pojazdów.

E) "Przygotowanie osób odchodzących z rolnictwa do pracy w transporcie drogowym",                 Nr projektu: Z/2.14/II/2.3/16/94/06, wartość całkowita: 98 701 euro (407 134,00 PLN), ZPORR

Przedstawiony projektu adresowany był do rolników, domowników oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie z terenu powiatu ostrołęckiego chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w zawodzie kierowcy, a także nabycie umiejętności poszukiwania pracy.                W projekcie uczestniczyło 60 osób w tym 2 kobiety, którym zaoferowano bezpłatnie blok szkoleniowy obejmujący m.in.: kurs na prawo jazdy kategorii C - samochody ciężarowe, kurs na prawo jazdy kategorii C+E - samochody ciężarowe z przyczepami.

Komplementarność powyższego projektu, z projektem będącym przedmiotem niniejszego wniosku polega na zapewnieniu osobom, które przekwalifikowały się z działalności rolniczej na pracę kierowcy zawodowego, miejsca, gdzie mogłyby dokonywać okresowych przeglądów użytkowanych samochodów. W przypadku osób, które zdecydowały się zakupić własny samochód ciężarowy, a zarazem założyć małą firmę transportową wykorzystaniu najnowszych i najbardziej precyzyjnych technologii przeglądu, przyczyni się do przedłużenia sprawności eksploatacyjnej użytkowanego pojazdu, a zarazem utrzymania trwałości wspomnianego projektu. Należy również dodać, że cel szczegółowy projektu, dotyczący stworzenia 11 trwałych miejsc pracy, jest komplementarny z założeniami projektu                        nr Z/2.14/II/2.3/16/94/06, którego celem było ograniczenie bezrobocia w powiecie.

2.   Projekt nr RPO/02287/08/1.5, beneficjent: Unilogo Tomasz Nowacki

„Rozbudowa drukarni cyfrowej wraz z wdrożeniem systemu do zarządzania realizacją zleceń oraz procesem druku etykiet samoprzylepnych”

Projekt jest komplementarny z następującymi projektami:

Przedmiotowy Projekt, który został zgłoszony do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest częścią większego przedsięwzięcia jakim jest rozwój firmy poprzez uruchomienie drukarni cyfrowej i poszerzenie produkcji o własna produkcję kolorowych etykiet samoprzylepnych.

Pierwszy etap tego przedsięwzięcia, zrealizowany został z pomocą programu - Strukturalny Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3 i dotyczył projektu pod nazwą „Uruchomienie linii produkcyjnej etykiet kolorowych z innowacyjną cyfrową maszyną drukarską”. Umowa zawarta została z Polską Agencją Rozwoju i Przedsiębiorczości w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83 dniu 19.12.2006 r. na kwotę dofinansowania 147 967 euro (610 350 zł) z terminem zakończenia  31.12.2007. Inwestycja została zakończona 28.11.2007r.

Na projekt. składały się instalacja i uruchomienie:

- cyfrowej maszyny drukarskiej,

- zestawu urządzeń do wycinania etykiet

- urządzenia do złocenia etykiet

Po wdrożeniu wyżej wspomnianego projektu rozpoczęto produkcję etykiet kolorowych. Zaspokoiła ona przede wszystkim najpilniejsze potrzeby firmy a mianowicie  wyposażanie nabywców maszyn w etykiety własnej produkcji. Następnie zwiększając produkcję udało się zdobyć znaczny segment rynku etykiet o małych nakładach i krótkich seriach. Obecnie firma Unilogo planuje drugi etap rozwoju drukarni poprzez poszerzenie produkcji etykiet kolorowych i informatyzację procesów produkcyjnych i składania zamówień.

Aktualny  projekt jest konsekwentną  kontynuacją zrealizowanego projektu uruchomienia linii druku cyfrowego, urządzenia do finishingu oraz urządzenia do złoceń etykiet. Intencja obecnego projektu  jest taka aby rozbudować istniejące moce produkcyjne, skrócić terminy dostaw i dostarczyć takie produkty/usługi, których produkcja nie była by możliwa na już pracującej linii.

Priorytet II.   Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza

Działania podejmowane w ramach Priorytetu II są komplementarne do:

- RPO WM:

- Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego 
i przedsiębiorczości na Mazowszu

- Priorytet III. Regionalny system transportowy

- Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

- Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

- Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

- Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: gospodarki wodno – ściekowej; gospodarki odpadami; termomodernizacji, energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii; systemów zarządzania środowiskiem; budowy zbiorników wodnych.

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

Priorytet XIV. Infrastuktura szkolnictwa wyższego.

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, technologii informacyjnych i komunikacyjnych w szkolnictwie wyższym w nauczaniu/kształceniu.

- Osi priorytetowych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:

- Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R - w zakresie infrastruktury informatycznej jednostek naukowych,

- Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji - w zakresie poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców,

- Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki - w zakresie wspierania inwestycji z zakresu ICT prowadzonych przez MSP.

- Osi priorytetowych POKL:

- Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

- Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

- Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

- Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania realizowane w ramach POKL w zakresie e-umiejętności mają charakter wyłącznie uzupełniający do przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO WM.

- Osi priorytetowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PROW:

- Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

- Oś 4. LEADER, Działanie. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

W ramach Priorytetu II nie przewiduje się działań komplementarnych do interwencji zaplanowanych w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz do interwencji zaplanowanych w ramach Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej PORPW.

Przykłady:

Projekt  RPO/01019/08/2.2,  Beneficjent : Miasto Przasnysz

„ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu”.

Komplementarność z innymi projektami, takimi jak:

1. Miasto Przasnysz - „Komputer w pracy – rozwój kwalifikacji osób pracujących                          w Przasnyszu w zakresie posługiwania się komputerem" ,

PO Kapitał Ludzki, Nr. Umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-004/07-00,

Umowę podpisano 14.07.08 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności osób pracujących z terenu Przasnysza w wieku powyżej 45 lat, posiadających wykształcenie co najwyżej średnie                   w zakresie technologii ICT. Oba projekty wpisują się w cele "Strategii e- Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013", zwłaszcza w obrębie Priorytetu I (STWORZENIE SYSTEMU USŁUG ON– LINE DLA MIESZKANCÓW ). Według zapisów Strategii projekty powinny rozwiązywać problemy wynikające z przemian demograficznych np. niskiej dynamiki edukacyjnej roczników powyżej  30 roku życia. Realizacja obu projektów przyczyni się do zwiększenia dostępności technologii ICT, zwłaszcza dla osób                 z grup zmarginalizowanych.

2. Województwo Mazowieckie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu."

Projekt znalazł się na liście projektów kluczowych RPO WM. Do głównych celów projektu należą m.in.: stworzenie warunków do bardziej racjonalnego zarządzania przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego; lepsze wykorzystanie wewnętrznego                               i gospodarczego potencjału regionu, w tym łatwiejsza lokalizacja inwestycji, uaktywnienie rezerw terenowych, ułatwienie inwestorom dostępu do infrastruktury oraz zapewnienie możliwości stworzenia spójnego systemu ofert terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą; poprawa obsługi obywateli i przedsiębiorców przez administrację publiczną.

W ramach swojego projektu Miasto Przasnysz uruchomi Portal informacyjno – promocyjny, na który składa się: m.in. informacja o przedsiębiorcach – w formie bezpłatnego katalogu uzupełnianego przez wszystkich przedsiębiorców działających na terenie Miasta, mapy interaktywnej umożliwiającej pozyskiwanie różnych informacji po „kliknięciu” w wybrane miejsce na mapie (lepsze zarządzanie przestrzenią).

3. Województwo Mazowieckie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - projekt znajduje się na liście projektów kluczowych RPO WM. Jego główne cele: wdrożenie mechanizmów wzajemnej wymiany i integracji danych pomiędzy gminami, powiatami i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi poziomu regionalnego                         w województwie mazowieckim; zwiększenie standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-administracji w województwie mazowieckim; zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej.

Cele projektu są spójne z działaniami jakie podejmuje Miasto Przasnysz. Dzięki digitalizacji zarządzania danymi miasta poprawi się też wzajemna komunikacja wewnątrz województwa. Powodzenie projektu Samorządu Województwa jest w dużej mierze uzależnione od sukcesu projektów w poszczególnych samorządach.

Priorytet III. Regionalny system transportowy

Działania podejmowane w ramach Priorytetu III będą komplementarne do:

- RPO WM:

Priorytetu V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu .

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu transportu miejskiego.

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

- Priorytet VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T,

- Priorytet VII. Transport przyjazny środowisku,

- Priorytet VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,

- Priorytet IX. Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej.

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: budowy autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic oraz innych odcinków dróg krajowych znajdujących się w sieci TEN-T; rozbudowy infrastruktury portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T; infrastruktury linii kolejowych oraz transportu miejskiego w obszarach metropolitalnych; poprawy stanu dróg krajowych znajdujących się poza siecią TEN-T; poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym; rozwojem Inteligentnych Systemów Transportowych, szczególnie systemów zarządzania ruchem; przebudowy dróg krajowych łączących Białystok i Lublin z Warszawą do parametrów dróg ekspresowych (drogi S8 i S17).

- Osi priorytetowej III. Infrastruktura transportowa PORPW:

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu budowy bądź modernizacji odcinków dróg wojewódzkich Polski wschodniej, które usprawnią połączenia komunikacyjne pomiędzy województwami.

- Osi priorytetowej 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego PROW

Działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: zapewnienia niezbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych stanowiących własność gmin.

W ramach Priorytetu III nie przewiduje się działań komplementarnych do interwencji zaplanowanych w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, POIG i POKL.

Przykład:

RPO/02202/08/3.1,  Beneficjent : Powiat Mławski

„Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2306 W Nowa Wieś - Załęże - Wieczfnia Kościelna - Kuklin na odcinku od km 6+074,00 do km 8+766,00 na terenie powiatu mławskiego”

Projekt jest komplementarny z projektami:

1.  Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr P 2313 W Mława - Dębsk - Dzierzgowo od km 8+560,00 do km 22+386,00 o łącznej długości 13+826,00 km. Projekt przebudowy drogi powiatowej uzyskał dofinansowanie inwestycji drogowej z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Transportu Departament Dróg i Transportu Drogowego w wysokości 509 103 euro (2 100 000 zł) na podstawie Decyzji Ministra Finansów Nr ST 4 - 4824/429/2007 z dnia 28. 05. 2007 roku i jest tematycznie związany z projektem przebudowy drogi powiatowej Nr P 2306 W, gdyż stanowi bezpośrednie połączenie z Mławą gdzie przecina się z drogą krajową Nr E-7. Komplementarność tych projektów wiąże się z głównym celem projektu jako polepszenie spójności komunikacyjnej, służącej zwiększeniu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej powiatu mławskiego. Oznacza to szybsze i bezpieczniejsze powiązania między powiatem mławskim a sąsiednimi powiatami nie tylko województwa mazowieckiego.

2.  Projekt przebudowy drogi powiatowej powiatu przasnyskiego Nr 28322 Dzierzgowo - Grójec - Klewki od km 7+157,00 do km 20+488,00 o łącznej długości 13+331,00 km. Inwestycja została współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego na podstawie Umowy Nr Z/2.14/I/1.1.1/104/04/U/24/04 z dnia 06 grudnia 2004 roku w wysokości 952 980 euro (3 930 950,31 zł). Droga ta stanowi połączenie na granicy powiatu mławskiego i powiatu przasnyskiego z drogą powiatową Nr P 2361 W powiatu mławskiego o której przebudowę Powiat Mławski ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM 2007 - 2013. Komplementarność tych projektów wiąże się z głównym celem projektu jako polepszenie spójności komunikacyjnej, służącej zwiększeniu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej powiatu mławskiego. Oznacza to szybsze                 i bezpieczniejsze powiązania między powiatem mławskim a sąsiednimi powiatami nie tylko województwa mazowieckiego.

Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działania podejmowane w ramach Priorytetu IV będą komplementarne do:

- RPO WM:

- Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego 
i przedsiębiorczości na Mazowszu

- Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

- Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

- Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

- Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: gospodarki wodno – ściekowej; gospodarki odpadami; termomodernizacji; energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii; systemów zarządzania środowiskiem; budowy zbiorników wodnych.

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

- Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa,

- Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

- Priorytet III: Bezpieczeństwo ekologiczne,

- Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,

- Priorytet X: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: gospodarki wodno – ściekowej; gospodarki odpadami; terenów zdegradowanych; systemów elektroenergetycznych; elektrycznych sieci dystrybucyjnych; sieci gazowych; energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii; zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania awariom; monitoringu środowiska; ochrony przyrody; zachowania bioróżnorodności.

- Osi priorytetowych PROW:

- Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych, Działanie. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,

- Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Działanie. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: gospodarki wodno – ściekowej; gospodarki odpadami; rozbudowy lub modernizacji elektrycznych sieci dystrybucyjnych; wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii.

- Osiami priorytetowymi realizowanymi w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013:

- Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny produktów rybołówstwa i akwakultury,

- Oś priorytetowa 3. Środki służące wspólnemu interesowi.

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: ochrony i poprawy stanu środowiska, zasobów naturalnych i różnorodności genetycznej, a także kształtowania krajobrazu i tradycyjnych cech obszarów akwakultury; zarządzania środowiskiem; budowy lub instalacji urządzeń służących do ochrony i wzbogacenia fauny i flory wodnej oraz rekultywacji wód śródlądowych.

W ramach Priorytetu IV nie przewiduje się działań komplementarnych do interwencji zaplanowanych w ramach POIG, POKL i PORPW.

Przykład:

RPO/00915/08/4.2, Gmina Wyśmierzyce

„Rekultywacja końcowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wyśmierzycach”.

Projekt jest komplementarny z projektami:

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyśmierzyce”, który zostanie złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Oba przedsięwzięcia zmierzają do stworzenia warunków poprawy standardu życia mieszkańców, rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, udoskonalenia infrastruktury technicznej na terenie gminy. Projekty rozwiązują problem zanieczyszczeń i zmierzają do ochrony powierzchni ziemi, gleby, wód podziemnych i zahamowują postępującą degradację gleby.

2. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Wyśmierzyce”, który zostanie złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.2. Gospodarka wodno-ściekowa.

Obie inwestycje wykazują zgodność, ponieważ zmierzają do polepszenia warunków jakości życia mieszkańców na terenie miasta Wyśmierzyce. Tereny w bliskim sąsiedztwie zrekultywowanego składowiska będą najlepszym miejscem na rozwój zabudowy jednorodzinnej, które zostaną wyposażone w sieć kanalizacyjną. Infrastruktura techniczna zagwarantuje lepszy komfort mieszkańców zamieszkujących te tereny.

Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

Działania podejmowane w ramach Priorytetu V będą komplementarne do:

- RPO WM:

- Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego 
i przedsiębiorczości na Mazowszu

- Priorytet II. Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza

- Priorytet III. Regionalny system transportowy

- Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

- Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

- Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: czystego transportu publicznego; rewitalizacji obszarów problemowych.

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

Priorytetu VII. Transport przyjazny środowisku.

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: czystego transportu publicznego realizowanego na obszarach metropolitalnych.

Projekty z zakresu transportu publicznego realizowane na obszarze warszawskiego obszaru metropolitalnego zostały wyłączone z zakresu wsparcia RPO WM.

- Priorytetów Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL):

- Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna,

- Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty,

- Priorytet VII: Promocja integracji społecznej,

- Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

- Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: przeciwdziałania marginalizacji społeczności lokalnej; aktywizacji zawodowej i integracji społecznej; podwyższania jakości i efektywności kształcenia; podnoszenia poziomu aktywności zawodowej i zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia; podnoszenia kwalifikacji zawodowych i transferu wiedzy; zwiększenia dostępności kształcenia i podniesienia poziomu wykształcenia zasobów ludzkich. Działania skierowane do POKL realizowane na obszarach problemowych będą uzupełniały działania podejmowane w ramach RPO WM.

- Osi priorytetowej 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie. Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PROW.

Komplementarność w odniesieniu do przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, dotyczących rozwoju infrastruktury turystycznej i z zakresu kultury.

W ramach Priorytetu V nie przewiduje się działań komplementarnych do interwencji zaplanowanych w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz do interwencji zaplanowanych w ramach PORPW i POIG

Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działania podejmowane w ramach Priorytetu VI będą komplementarne do:

- RPO WM:

Priorytet V  Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu.

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: rewitalizacji obszarów problemowych miast w odniesieniu do wykorzystania odnowionych obiektów dla sektora kultury i turystyki.

- Priorytetu XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe POIiŚ.

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: ochrony i efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym oraz poprawy stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.

- Priorytetu VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym POIG.

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: rozwoju i promocji konkurencyjnych produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym.

- Osi priorytetowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW):

- Oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Działanie. Odnowa i rozwój wsi

- Oś priorytetowa 4. Leader, Działanie. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: rozwoju mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie rzemiosła, rękodzielnictwa; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; zagospodarowania przestrzeni publicznej; rozwoju infrastruktury turystycznej i z zakresu kultury.

- Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013:

Oś Priorytetowa 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu turystyki.

W ramach Priorytetu VI nie przewiduje się działań komplementarnych do interwencji zaplanowanych w ramach POKL i PORPW.

Przykłady:

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Krzyża w Warszawie - „Renowacja Kościoła Świętego Krzyża wraz z zabudowaniami poklasztornymi w Warszawie jako ważnego obiektu dziedzictwa kultury narodowej”

Projekt powiązany jest bezpośrednio z realizacją "Strategii rozwoju narodowego produktu turystycznego m.st. Warszawy Trakt Królewski do roku 2013", w ramach której powstał katalog projektów inwestycyjnych, które będą realizowane do 2013 roku przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, należą do nich:

1. "Rewitalizacja zabytkowego obszaru UW przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie Uniwersytet Warszawski", realizowany w ramach Działania 1.4 ZPORR, umowa                          Nr U/148/05 Całkowita wartość projektu: 16 351 611,92 zł, w tym dofinansowanie                        z EFRR:12 261 609,89 zł.

Opis: Przedmiotem projektu jest zachowanie i renowacja zabytkowych zasobów UW w celu zwiększenia wartości turystycznej obiektów i zasobów dziedzictwa kulturowego UW w obrębie Traktu Królewskiego. Cel ten osiągnięto poprzez poprawę stanu technicznego                        i konserwatorskiego zabytkowych obiektów, stanu zieleni, wprowadzenie usług o charakterze towarzyszącym. Kościół znajduje się w najbliższym otoczeniu UW, renowacja tego obiektu jest naturalną kontynuacją działań o charakterze renowacyjnym i konserwatorskim, jakie zachodzą na obszarze Traktu Królewskiego i samego UW.

2. „Modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście”, projekt                                                 o Nr 2/2.14/I/1.4/1261/05 realizowany w ramach Działania 1.4 ZPORR. Całkowita wartość projektu to: 8 418,6 mln euro (34 725 844,03 zł), w tym dofinansowanie z EFRR: 4 209,3 mln euro (17 362 921,99 zł). Projekt realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Opis: Modernizacja ulicy Krakowskie Przedmieście zakłada utworzenie większej przestrzeni dla pieszych – deptaka-promenady. Ponadto modernizacja nawierzchni (zarówno jezdni, jak               i chodników) ma ułatwić turystom i mieszkańcom dostęp do zgromadzonych tu najcenniejszych zabytków, instytucji kultury i edukacji, gastronomii i handlu.  Cała przestrzeń Krakowskiego Przedmieścia zostanie włączona w układ tras tematycznych związanych                     z kulturą (szlak Chopina) i historią. Kościół Świętego Krzyża odgrywa główna role na tym szlaku, poprzez fakt, że w filarach świątyni wmurowana jest urna z sercem Fryderyka Chopina. Tak więc realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celu głównego, jakim jest wypromowanie, wspólnie z instytucjami kultury, edukacji i turystyki, w pełni konkurencyjnego na rynku europejskim Narodowego Produktu Turystycznego „Trakt Królewski”.

3. "Budowa Centrum Chopinowskiego – Tamka 43 (Miasteczko Muzyki)", projekt realizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Całkowita wartość projektu to: 8 727,5 mln euro (36 000 000,00 zł). Środki na jego realizację w całości pochodzą od Ministra Kultury.

Opis: Wybudowanie Centrum Chopinowskiego jest elementem rządowego programu "Dziedzictwo Fryderyka Chopina-2010". Centrum Chopinowskie stać się ma miejscem, które propaguje, upowszechnia i chroni dziedzictwo pozostałe po wielkim kompozytorze. Obiekt ma odgrywać znaczącą  rolę w 2010 r., kiedy to  przypada 200 rocznica urodzin Chopina. Fani i wielbiciele twórczości kompozytora odwiedzać będą miejsca związane z życiem kompozytora Żelazową Wolę, Senniki.

Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Działania podejmowane w ramach Priorytetu VII będą komplementarne do:

- RPO WM:

- Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego 
i przedsiębiorczości na Mazowszu

- Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

- Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, energetyka

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: opieki medycznej; wsparcia potencjału naukowego dla innowacyjności gospodarki (a nie dla dydaktyki); infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; termomodernizacji budynków.

- Priorytetów POIiŚ:

- Priorytet XIII: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony

- Priorytet XIV: Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: inwestycji             w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym dla zapewnienia specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych; budowy, modernizacji uczelni oraz infrastruktury towarzyszącej (np. sportowo-rekreacyjnej), wykorzystywanej przez studentów.

- Osi priorytetowych POKL:

- Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,

- Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty,

- Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka,

- Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Komplementarność dotyczyć będzie działań związanych z projektami z zakresu: zwiększenia dostępności kształcenia i podniesienia poziomu wykształcenia zasobów ludzkich, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, podniesienia poziomu aktywności zawodowej i zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych i transferu wiedzy. Działania realizowane w ramach POKL mają wyłącznie charakter uzupełniający do przedsięwzięć  realizowanych w ramach Priorytetu VII RPO WM.

W ramach Priorytetu VII nie przewiduje się działań komplementarnych do interwencji zaplanowanych w ramach PORPW, działań komplementarnych do interwencji zaplanowanych w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. działań komplementarnych do interwencji zaplanowanych w ramach POIG.

Wpływ realizacji RPO WM 2007-2013 na SUE RMB

Na przełomie sierpnia i września 2009 r. Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia przeprowadziła konsultacje dokumentu European Union Strategy for the Baltic Sea Region – Governance and Implementation (lipiec 2009 r.), w który to proces zaangażowane były Instytucje Zarządzające krajowymi i regionalnymi Programami Operacyjnymi w ramach Celu 1 oraz IZ Programem Południowy Bałtyk w ramach Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna.

Konsultacje te zostały przeprowadzone ponownie w grudniu 2009 r. w oparciu o dokument Guidance Note – Practical Suggestions for Operational Programmes przesłany listem DG REGIO 12 listopada 2009 r. Celem konsultacji było określenie możliwości IZ w zakresie powiązania i raportowania z działań prowadzonych w ramach poszczególnych PO Celu 1 i 3 na rzecz realizacji celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. W ich wyniku określono ww. system dla prezentowania działań  i danych za rok 2009. Przedstawiciele IZ brali również udział w spotkaniach informacyjnych nt. Strategii.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projekty wpisujące się w 3 obszary priorytetowe Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (tabela – Strategia UE dla RMB poniżej) są realizowane w ramach następujących działań:

- Region zrównoważony ekologicznie (To Make The Balic Sea Region An Environmentally Sustainable Place), w ramach działania 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu, jako komplementarnego z SUE RMB w zakresie zachowania naturalnych stref oraz różnorodności biologicznej, ograniczenia stosowania i oddziaływania substancji niebezpiecznych oraz łagodzenia skutków zmiany klimatu i adaptacji do niej. W ramach tego priorytetu zawarto 1 umowę od uruchomienia programu, obejmując tym samym okres sprawozdawczy. Wartość podpisanej umowy w tymże okresie stanowi 896,5 mln euro w ramach wydatków ogółem oraz 762,1 mln euro w ramach wydatków kwalifikowalnych. Dla w/w umowy dofinansowanie wyniosło ze środków publicznych, stanowiących jednocześnie wkład UE 762,2 mln euro.

Dla wskazanego działania zdefiniowano 1 kategorię interwencji funduszy strukturalnych, tj. 54 (inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom).

- Region dobrobytu (To Make The Balic Sea Region A Prosperous Place), w ramach działania: 1.5 Rozwój przedsiębiorczości, 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą oraz 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, które zidentyfikowano jako komplementarne z SUE RMB w zakresie tworzenia możliwości wykorzystania potencjału Mazowsza w dziedzinie badań naukowych i innowacji, wspierania przedsiębiorczości, wzmacniania MŚP i efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich. W ramach tego priorytetu zawarto 231 umów/decyzji od uruchomienia programu, obejmując tym samym okres sprawozdawczy. Wartość podpisanych umów w tymże okresie stanowi 175,5 mln euro w ramach wydatków ogółem oraz 145,9 mln euro w ramach wydatków kwalifikowalnych. Dla w/w umów dofinansowanie wyniosło: ze środków publicznych 84,5 mln euro oraz 74,2 mln euro ze środków publicznych stanowiących wkład UE.

Dla wskazanych działań zdefiniowano 3 kategorie interwencji funduszy strukturalnych: 07 (inwestowanie w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedzina badań i innowacji), 08 (inne inwestycje w przedsiębiorstwa) oraz 09 (inne działania mające na celu pobudzenie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP).

- Region dostępny i atrakcyjny (To Make The Balic Sea Region An Accessible And Attractive Place), w ramach działania: 2.2 Rozwój e-usług, 3.1 Infrastruktura drogowa, 6.2 Turystyka, gdzie można wskazać analogię z osiami priorytetowymi SUE RMB w zakresie działań na rzecz poprawy dostępu do rynków energii, ich wydajności i bezpieczeństwa, ulepszania wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych w regionie, utrzymania i zwiększania atrakcyjności Mazowsza jako regionu Morza Bałtyckiego dzięki inwestycjom w dziedzinie edukacji, turystyki i zdrowia. W ramach tego priorytetu zawarto 44 umów/decyzji od uruchomienia programu, obejmując tym samym okres sprawozdawczy. Wartość podpisanych umów w tymże okresie stanowi 141,1 mln euro w ramach wydatków ogółem oraz 132,8 mln euro w ramach wydatków kwalifikowalnych. Dla w/w umów dofinansowanie wyniosło ze środków publicznych, stanowiących jednocześnie wkład UE 112,2 mln euro.

Dla wskazanych działań zdefiniowano 4 kategorie interwencji funduszy strukturalnych: 13 (usługi i aplikacje dla obywateli, tj. e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.), 23 (drogi regionalne/lokalne), 57 (inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych) oraz 76 (infrastruktura ochrony zdrowia).

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projekty wpisujące się w priorytety SUE RMB  zawarto 276 umów od uruchomienia programu, obejmując tym samym okres sprawozdawczy. Wartość podpisanych umów w tymże okresie stanowi 317,5 mln euro w ramach wydatków ogółem oraz 279,7 mln euro w ramach wydatków kwalifikowalnych. Dla w/w umów dofinansowanie wyniosło: ze środków publicznych 197,5 mln euro oraz 187,2 mln euro ze środków publicznych stanowiących wkład UE.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano projektów w ramach RPO WM komplementarnych z obszarem priorytetowym SUE RMB Region bezpieczny (To Make The Balic Sea Region A Safe And Secure Place).

Nie znaleziono też odniesienia dla priorytetu Działania horyzontalne (Horizontal Actions), z uwagi na położenie Mazowsza poza strefą gospodarki morskiej.

Załącznik X. Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego został dołączony jako jeden z elementów niniejszego Sprawozdania.

# 2.7  Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, Instytucja Zarządzająca oraz Komitet Monitorujący zapewniają jakość realizacji Programu m.in. poprzez jego monitorowanie.

Monitorowanie odbywa się na wszystkich poziomach wdrażania:

- Instytucja Zarządzająca RPO WM, w której jednostką odpowiedzialną za monitorowanie i sprawozdawczość jest Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;

- Komitet Monitorujący RPO WM;

- Instytucja Pośrednicząca II stopnia RPO WM (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - MJWPU);

- beneficjenci RPO WM (część sprawozdawcza wniosku o płatność).

Instrumentami stałego monitorowania RPO WM są:

- system sprawozdawczości;

- działania Komitetu Monitorującego RPO WM;

- zespoły/ grupy robocze;

- narzędzia informatyczne.

System  sprawozdawczości

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego, IZ RPO WM przygotowuje sprawozdania na podstawie zamieszczonych w ww. dokumencie wzorów.

IZ RPO WM sporządza:

- informacje miesięczne,

- sprawozdania okresowe,

- sprawozdania roczne,

- sprawozdanie końcowe z realizacji programu, w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Ponadto, na poziomie beneficjenta instrument monitorowania stanowi wniosek o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą.

Działania Komitetu Monitorującego RPO WM

Zgodnie z art. 63 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 2356/90/07 z dnia 13 listopada 2007 r. powołał Komitet Monitorujący RPO WM 2007-2013 (KM RPO WM). W skład Komitetu weszli przedstawiciele samorządu, strony rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM:

- VI posiedzenie w trybie obiegowym – 6 lutego 2009 r.

Podczas którego członkowie Komitetu Monitorującego zapoznali się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Kryteriów wyboru operacji finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Uchwała nie została podjęta.

- VII posiedzenie – 26 lutego 2009 r.

Członkowie Komitetu Monitorującego podjęli Uchwałę Nr 1/09 zmieniającą uchwałę w sprawie Kryteriów wyboru operacji finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

- VIII posiedzenie – 29 czerwca 2009 r.

Podczas posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego Uchwałą nr 2/09 zatwierdzili Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WM za 2008 rok przygotowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WM. Pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący sprawozdanie trafiło do Komisji Europejskiej za pośrednictwem Instytucji Zarządzającej RPO WM. Członkowie Komitetu podjęli również Uchwałę Nr 3/09 zmieniającą uchwałę w sprawie Planu Komunikacji RPO WM, określającego zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w latach 2007-2013. Najważniejsze zmiany wynikały z tempa wdrażania RPO WM, wymagającego różnego nasilenia działań informacyjno-promocyjnych w poszczególnych okresach wdrażania. Do tych warunków dopasowany został podział środków na następne lata. Zaplanowano stopniowe zmniejszanie nakładów na działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe, w celu jak najszerszego promowania dobrych praktyk w ostatnim roku wdrażania programu. Całkowity budżet przeznaczony na realizację działań informacyjnych i szkoleniowych nie uległ zmianie, został jedynie przeliczony wg kursu EURO obowiązującego w miesiącu aktualizacji Planu. Ponadto, wprowadzono zmiany redakcyjne oraz doprecyzowano stosowane pojęcia.

- IX posiedzenie w trybie obiegowym – 20 lipca 2009 r.

Członkowie Komitetu Monitorującego podjęli Uchwałę Nr 4/09 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2008 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013,

- X posiedzenie – 24 września 2009 r.

Uchwałą Nr 5/09 zmieniającą Kryteria wyboru operacji finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przyjęto szereg zmian w obrębie kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu w zakresie funduszy pożyczkowych i doręczeniowych. Zmiany wynikały z potrzeby uwzględnienia uzgodnień Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i zarządów poszczególnych województw dotyczących formuły wspierania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zmiany dotyczyły dodania nowych kryteriów formalnych dopuszczających do konkursu fundusze zarejestrowane, mające główna siedzibę i prowadzące działalność w województwie mazowieckim oraz możliwość aplikowania o wsparcie z RPO WM beneficjentów, którzy rozpoczęli i prowadzili działalność pożyczkową przed 1 stycznia 2008 roku. Ponadto w ramach punktowanej oceny merytorycznej znalazły się nowe kryteria promujące fundusze obejmujące ofertą całe województwo oraz fundusze, których oferta koncentruje się na projektach ulokowanych w regionie. W efekcie promowane są fundusze docierające z ofertą do odbiorców w skali całego województwa, dobrze znające regionalne uwarunkowania                   i potrzeby oraz zainteresowane wspieraniem przede wszystkim gospodarki Mazowsza. Ze względu na specyfikę oceny wykonalności projektów realizowanych przez fundusze pożyczkowe i  poręczeniowe przyjęto także przyjąć odrębne kryteria wykonalności, w których akcentuje się aspekt wykonalności techniczno-organizacyjnej oraz wykonalności jednokrotnego obrotu środkami otrzymanymi z RPO WM.

- XI w trybie obiegowym – 22 grudnia 2009 r.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 podjął uchwałę Nr 6/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 wynikających z nowelizacji ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz uchwałę Nr 7/09 w sprawie Kryteriów wyboru operacji finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zmiana kryteriów wyboru jest efektem kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w IZ RPO WM oraz IP II (Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych) trwającej od 8 września do 27 października 2009 r. i dotyczącej procesu wyboru oraz stanu przygotowania do realizacji indywidualnych projektów. Kryteria wyboru operacji finansowych w zakresie indywidualnych projektów kluczowych zostały poddane gruntownej analizie, czego wynikiem była zmiana kryteriów formalnych wyboru projektów, dostosowujące je do charakteru projektów indywidualnych.

Komitet Monitorujący w ramach realizowanych zadań: rozpatrywania i zatwierdzania kryteriów wyboru projektów i ich zmian, a także analizowania rezultatów realizacji Programu podejmuje, z inicjatywy IZ RPO WM, decyzje mające na celu poprawienie realizacji RPO WM. Przykładem jest wprowadzenie na wniosek Instytucji Zarządzającej RPO WM jako stały punkt do porządku obrad Komitetu dyskusji członków Komitetu na temat problemów występujących w trakcie wdrażania RPO WM oraz propozycji uproszczeń, mających na celu usprawnienie procesu realizacji programu.Komitet Monitorujący RPO WM nie wydał rekomendacji na 2010 r.

Zespoły/Grupy robocze

W celu usprawnienia systemu realizacji programu, Zarządzeniem Nr 455/09 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2009 r. został powołany Zespół                          ds. uproszczeń w systemie wdrażania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zespół ma za zadanie przeprowadzać bieżące analizy systemu wdrażania środków unijnych oraz wprowadzać uproszczenia w ramach RPO WM celem usprawnienia procesu absorpcji środków. 
W szczególności Zespół ma za zadanie analizować obowiązujący porządek prawny m.in. zaimplementować zmiany wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2007 r.Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz System Realizacji RPO WM celem ustalenia barier w aplikowaniu, pozyskiwaniu 
i wykorzystaniu środków UE w ramach RPO WM i formułować propozycje rozwiązań oraz usprawnień w ramach obowiązującego porządku prawnego oraz Systemu Realizacji RPO WM. Praca Zespołu ma również na celu identyfikowanie problemów występujących po stronie beneficjentów RPO WM w szczególności partnerów społeczno-gospodarczych w zakresie funkcjonującego systemu wdrażania w ramach RPO WM i przedkładania wyników i analiz oraz formułowania propozycji rozwiązań i usprawnień.

Uchwałą Nr 2387/278/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2009 r. powołana została Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją Województwa Mazowieckiego. Celem działania Grupy jest zachowanie zasady partnerstwa oraz koordynacji procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 
w województwie mazowieckim. Wśród zadań ww. grupy wskazano przeprowadzanie analiz 
i oceny komplementarności wsparcia udzielanego w ramach dostępnych w regionie funduszy strukturalnych oraz formułowanie rekomendacji dotyczących spójności działań prowadzonych w ramach programów operacyjnych w celu osiągnięcia strategicznych celów społeczno-gospodarczych regionu.

Rolą Grupy będzie wypracowanie mechanizmów służących zapewnieniu komplementarności wsparcia udzielanego w ramach dostępnych w regionie funduszy UE. Takie działania pozwolą na wybór i dofinansowanie tych projektów, które wykazują spójność i powiązanie z innymi projektami, realizowanymi dzięki środkom z różnych funduszy UE.

Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 489/09 z dnia 6 listopada 2009 r. powołany został Zespół do spraw implementacji zmian wynikających z nowelizacji przepisów o finansach publicznych do dokumentacji związanej z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. Do zadań Zespołu należy identyfikacja zakresu zmian koniecznych do wprowadzenia w poszczególnych dokumentach związanych z RPO WM, identyfikacja potrzeby utworzenia nowych dokumentów związanych z RPO WM, przygotowanie wykazu zadań zmierzających do implementacji ustawy do dokumentacji związanej z RPO WM, monitorowanie prawidłowości zaimplementowania opracowanych zmian, a także współpraca z Instytucją Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne, Instytucją Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Departamentem Instytucji Certyfikującej, Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji, Ministerstwem Finansów, oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Instytucja Zarządzająca uczestniczy także w pracach następujących grup:

- Grupy ds. Przedsiębiorców funkcjonującej w ramach Zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej, której zadaniem jest prowadzenie prac nad uproszczeniem zasad aplikowania przez przedsiębiorców 
o środki funduszy UE,

- Grupy ds. Samorządów i Infrastruktury działającej w ramach Zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej, której zadaniem jest prowadzenie prac nad rekomendacjami pod adresem Regionalnych Programów Operacyjnych.

- Grupy Roboczej ds. Koordynacji i Komplementarności w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013,

Narzędzia informatyczne

Wsparcie dla systemu monitoringu stanowi Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13). Utworzony został także Lokalny System Informatyczny (LSI) – system monitoringu i sprawozdawczości na poziomie IP II RPO WM. LSI zawiera także moduły, które wspierają proces naboru wniosków o dofinansowanie (Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny – MEWA).

Kierownicy i poszczególni pracownicy IZ RPO WM mają dostęp do LSI. Poza                         ww. systemami i SFC w ramach RPO WM nie wykorzystuje się narzędzi informatycznych.

Ewaluacja

W 2009 roku w strukturach IZ RPO WM 2007 – 2013 utworzony został Wydział Koordynacji i Ewaluacji Programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pełniący funkcję Jednostki Ewaluacyjnej. Na mocy uchwały nr 2387/278/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2009 r. powołana Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją Województwa Mazowieckiego (RGSE). W 2009 r. odbyło się jedno posiedzenie RGSE.

Ponadto wzmocniono potencjał ewaluacyjny poprzez zaangażowanie zewnętrznego wsparcia eksperckiego oraz udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu ewaluacji.

Zgodnie z Okresowym Planem Ewaluacji RPO WM na 2009 przewidziane zostały 2 badania ewaluacyjne:

- Ewaluacja działań informacyjno - promocyjnych i szkoleniowych w ramach RPO WM.

- Ewaluacja systemu wyboru projektów w ramach RPO WM

W 2009 r. przeprowadzone zostało jedno badanie pt. „Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” w okresie od 23.07.2009 do 17.12.2009 r. W wyniku badania oceniono skuteczność działań informacyjno – promocyjnych i szkoleniowych, które zostały podjęte w latach 2007-2008 oraz w I kwartale 2009 r. przez MJWPU.

Raport końcowy prezentuje wyniki badań cząstkowych – analizy desk research, badań jakościowych, ilościowych oraz badania „tajemniczy klient”. Prezentowane wyniki badań pozwoliły na sformułowanie wniosków oraz rekomendacji dla dalszych działań.

Wszystkie rekomendacje zawarte w raporcie końcowym zostaną wdrożone.

Najważniejsze z rekomendacji (skrót):

- Należy poszerzyć stronę internetową o materiały ukazujące najlepsze projekty (przykłady dobrych praktyk), należy zmienić konstrukcje strony www na bardziej przyjazną odbiorcy; uporządkować informacje, częściej aktualizować, gdyż jest to podstawowe źródło informacji o RPO WM.

- Zasadne jest organizowanie jeszcze większej liczby szkoleń, szczególnie dla potencjalnych wnioskodawców. Zróżnicowanie poziomu szkoleń oraz kryteriów doboru uczestników szkoleń poprzez badanie ich potrzeb szkoleniowych.

- Infolinia - należy usprawnić system połączeń oraz przeszkolić osoby dyżurujące przy telefonie. Poza tym, należy wprowadzić i stosować standardy obsługi telefonicznej.

- Przy konstruowaniu programów oraz przygotowywaniu ich planów emisji warto korzystać z profesjonalnych usług, a jedynym kryterium ich wyboru nie powinna być cena, ale wartości merytoryczne.

- Należy dopracować stronę edytorską „Poradnika beneficjenta” (zachowując zasady wizualizacji) oraz zastosować różnorodne kanały dystrybucji. Poradniki powinny docierać przede wszystkim do potencjalnych wnioskodawców (są adresowane do grup odbiorców) – w miejscach, w których do adresatów mogą dotrzeć (np. urzędy skarbowe, banki, izby przemysłowo-handlowe).

- Profesjonalizacja obsługi klienta w punkcie kontaktowym, rozpowszechnienie informacji o istnieniu punktów kontaktowych.

- Należy dopracować formę Dni Otwartych (np. organizować je dla różnych grup odbiorców) oraz upowszechnić informacje o ich organizowaniu z wykorzystaniem kanałów komunikacyjnych odpowiednich do określonych grup odbiorców.

- Skoordynować działania ze względu na terminy ogłaszania konkursów oraz adresować odpowiednie narzędzia promocji do określonych adresatów.

- Należy także zadbać o przepływ informacji oraz o współpracę pomiędzy wydziałami odpowiedzialnymi bezpośrednio za wdrażanie Programu oraz wydziałami odpowiedzialnymi za działania informacyjne, promocyjne i szkolenia.

- Należy zadbać o rozwój zawodowy pracowników, organizować im szkolenia zarówno merytoryczne jak i komunikacyjne dotyczące obsługi klienta.

IZ RPO WM zrezygnowała z badania dotyczącego systemu wyboru projektów w ramach RPO WM. W 2009 r. rozpoczęto proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów,             a Beneficjenci składali pierwsze wnioski o płatność.

Zgodnie z przygotowanym Okresowym Planem Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 2010 rok, zaplanowano realizację 2 badań:

        „Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WM 2007-2013”

- „Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego”.

Poza ww. tematami badań ewaluacyjnych nie wyklucza się zlecenia dodatkowych ekspertyz mających charakter ewaluacji oraz przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznych, których potrzeba może wynikać z realizacji  RPO WM 2007-2013 w roku 2010.

# 2.8   Krajowa rezerwa wykonania pomocy

Krajowa rezerwa wykonania pomocy zgodnie z art. 50 rozporządzenia nr 1083/2006 nie ma zastosowania w sprawozdaniu rocznym za 2009 r.

# 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/ OSI

W całym Programie zaistniał problem braku spójności między wskaźnikami założonymi w projektach – Uszczegółowieniu RPO WM oraz wytycznych MRR w tym zakresie.

Instytucja Zarządzająca dokonała mapowania wskaźników zgodnie z zaleceniami IK NSRO jednakże w dalszym ciągu IZ RPO WM zidentyfikowała trudności w oszacowaniu i realizacji niektórych wskaźników gdyż niektóre z nich np. nie zostały założone w projektach przygotowanych przez beneficjentów.

Z uwagi na powyższe na dzień sporządzenia sprawozdania nakazano MJWPU dokonanie aneksowania poszczególnych umów o dofinansowanie (tam gdzie nastąpiła zmiana wskaźników) oraz realizowane jest badanie ewaluacyjne pt. „Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO WM”. Celami powyższego badania będą: optymalizacja (w kontekście celów) systemu wskaźników na wszystkich poziomach wdrażania RPO WM, zapewnienie osiągnięcia celów oraz wartości docelowych wskaźników w ramach RPO WM poprzez optymalizację kryteriów wyboru projektów oraz określenie wartości docelowych niektórych wskaźników określonych w RPO WM 2007-2013.

Informacje odnośnie wskaźników zostały przedstawione w Tabeli 4, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

# 3.1. PRIORYTET I TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU POTENCJAŁU  INNOWACYJNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU

# 3.1.1.  Osiągniecie celów i analiza postępów

Wdrożenie Priorytetu ma na celu poprawę konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Na dofinansowanie I Priorytetu RPO WM 2007-2013 przyznano alokację w wysokości                         914 693 359 euro w tym 430 401 731 euro ze środków EFRR co stanowi 23,50 % alokacji EFRR na RPO WM.

W ramach Priorytetu I realizowane są następujące działania:

Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego (alokacja na działanie 57 000 224  euro, w tym (EFRR) 48 450 190 euro)

Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka - gospodarka (alokacja na działanie 22 500 000 euro, w tym (EFRR) 6 375 000 euro)

Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą (alokacja na działanie 90 000 000, w tym (EFRR) 76 500 000 euro)

Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (alokacja na działanie 164 025 000 euro, w tym (EFRR) 56 939 375 euro)

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości (alokacja na działanie 473 750 000 euro, w tym  (EFRR) 165 537 500 euro)

Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym (alokacja na działanie 26 250 000 euro, w tym (EFRR) 21 675 000 euro)

Działanie 1.7 Promocja gospodarcza (alokacja na działanie 57 750 000, euro w tym (EFRR) 46 962 500  euro)

Działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) (alokacja na działanie 23 418 135 euro w tym (EFRR) 7 962 166 euro.

Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów Priorytetu I:

W ramach Priorytetu I postęp realizacji odnotowano w przypadku Działania 1.3 i Działania 1.5, w ramach którego podpisanych zostało najwięcej umów od początku realizacji Programu. Zrealizowano następujące wskaźniki produktu: „Liczba (szt.) projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw w podziale na” mikro – 28 szt., małe – 14 szt., średnie - 6 szt.

Niewielka liczba zakończonych projektów oraz zaplanowana przez beneficjentów realizacja wskaźników rezultatu w późniejszym terminie (przesunięć w harmonogramach wydatków na 2010 a nawet 2011 r.) powodują przesunięcia w czasie realizacji wskaźników. Wartości osiągniętych wskaźników rezultatu będą możliwe do przedstawienia w następnym okresie sprawozdawczym.

Różnice w wartości wskaźników wynikającej z podpisanych w 2009 roku umów w ramach Priorytetu I i II RPO WM 2007-2013 spowodowane są opóźnieniami w realizacji projektów przez beneficjentów. Rzeczywisty stopień osiągnięcia wskaźnika produktu można ocenić dopiero po zweryfikowaniu wniosku o płatność końcową. Niestety, zdecydowana większość beneficjentów złożyła wnioski o podpisanie aneksów do umowy zmieniających termin realizacji projektu, przenosząc tym samym moment osiągnięcia zakładanych wskaźników na rok 2010.

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu podpisano 231 umów. Na rzecz beneficjentów przekazano 90 868 458,01 PLN ( 22 029 251,14 euro).

Informacje odnośnie wskaźników zostały przedstawione w Tabeli 4, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Analiza jakościowa

W ramach Priorytetu I ogłoszono w 2009 roku 5 konkursów na łączną kwotę alokacji 70 203 721 euro (EFRR) co stanowi 16,31% całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację I Priorytetu.

Konkursy odbyły się w następujących działaniach:

-   Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą, zgodnie z harmonogramem naborów wniosków zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.3/1/2009, przeznaczona była kwota EFRR 31 812 947 Euro to jest: 149 393 599 PLN. W ramach naboru beneficjenci złożyli 18 wniosków na kwotę dofinansowania EFRR 169 353 962,87 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów o wartości 82 081 654,01 PLNw tym EFRR 66 341 222,16 PLN.

- Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (dot. funduszy poręczeniowych), 30.09.2009 r. – 30.11.2009 r., 1 nabór nr RPOWM/1.4/1/2009, alokacja EFRR na konkurs wyniosła 17 127 477 Euro.

- Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (dot. funduszy pożyczkowych), 30.09.2009 r. – 30.11.2009 r., 1 nabór nr RPOWM/1.4/2/2009, alokacja EFRR na konkurs wynosiła 4 893 565 Euro.

-   Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym, alokacja EFRR na konkurs RPOWM/1.6/1/2009 wyniosła  10 000 000 Euro.

- Działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), 04.08.2009 r. – 03.09.2009 r., 1 nabór nr RPOWM/1.8/1/2009, alokacja EFRR na konkurs wyniosła 6 369 732 Euro.

W ramach osi priorytetowej (działania 1.3 i 1.5) podpisano 231 umów/decyzji o dofinansowanie o wartości dofinansowania (EFRR) w wysokości 74,3 mln euro.

W ramach naboru w działaniu 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą beneficjenci złożyli 18 wniosków na kwotę dofinansowania 41 mln euro. W ramach działania w okresie sprawozdawczym pozytywnie pod względem formalnym było 38 wniosków o wartości dofinansowania 67,06 mln euro. Pod względem merytorycznym pozytywnie oceniono 23 wnioski o wartości 46,16 mln euro. W okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów o wartości 16,1 mln euro.

Najwięcej umów zawarto w działaniu 1.5 Rozwój przedsiębiorczości tj. 225 umów o wartości 58,2 mln euro. Jest to działanie, które do tej pory cieszyło się największą popularnością. Celem działania 1.5 jest dostosowanie do wymogów rynkowych i podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MSP poprzez realizacje nowych inwestycji obejmujących środki, wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub rozbudową istniejącego, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych lub dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. W ramach Działania mogą być też realizowane usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi, systemów zarządzania jakości i wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń. Beneficjentami działania są wyłącznie przedsiębiorcy.

Liczba wniosków (1033 wnioski aplikacyjne) złożonych w odpowiedzi na ten konkurs nie jest zaskoczeniem. Na etapie programowania RPO WM w ramach diagnozy stwierdzono, że mocną stroną obszaru gospodarki w województwie mazowieckim jest duża ilość MSP, dobrze rozwinięty sektor usług rynkowych oraz duży potencjał gospodarczy Warszawy, natomiast problem stanowi słaba innowacyjność małych firm połączona z brakiem środków finansowych dla przedsiębiorstw na rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii, a także metod zarządzania oraz brak dogodnych źródeł finansowania MSP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W odpowiedzi na te problemy zaplanowano wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, przeznaczając na nie w chwili obecnej drugą pod względem wysokości wartość alokacji przeznaczonej na działanie w ramach RPO WM tj. ogółem 473,75 mln euro (przewyższa ją tylko alokacja na Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa – ogółem 522,20 mln  euro).

Duża liczba wniosków o dofinansowanie projektów złożona w ramach Działania 1.5 jest także wynikiem struktury wsparcia kierowanego do przedsiębiorców w ramach obecnej perspektywy finansowej: regionalny program operacyjny jest - poza Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka - jedynym programem, w ramach którego przewidziano środki na inwestycje realizowane przez przedsiębiorców. Jednakże dofinansowanie w ramach POIG  mogą uzyskać tylko projekty o dużej wartości i wysokim potencjale innowacyjnym.

Projekty kluczowe realizowane w ramach Priorytetu

W ramach Działania 1.1 realizowane są 4 projekty kluczowe (tryb indywidualny wyboru):

-  Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna „Płocki Park Przemysłowo                     – Technologiczny II”, w dniu 02.07.2009 r. podpisano pre-umowę na kwotę 22,18 mln euro, w tym wkład EFRR: 7,27 mln euro; planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to 30 marca 2010 r. Pozostałe projekty są w trakcie przygotowania dokumentacji niezbędnej do podpisania pre-umowy.

- Politechnika Radomska „Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą
 a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej” – orientacyjny koszt całkowity projektu 3,39 mln euro, 
w tym EFRR: 2,88 mln euro. Projekt został umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) w dniu 22.09.2009 r. (pre-umowa została podpisana 18.03.2010 r.)

- Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie” - orientacyjny koszt całkowity projektu 9,69 mln euro, w tym EFRR: 8,24 mln euro;

- Polska Akademia Nauk „Centrum Badawcze PAN "Konwersja Energii i Źródła Odnawialne" – orientacyjny koszt całkowity projektu 21,73 mln euro, w tym EFRR: 18,38 mln euro (pre-umowa została podpisana 22.03.2010 r.).

W ramach Działania 1.3 realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa projekt kluczowy „Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6” – orientacyjny koszt całkowity projektu 2,40 mln euro, w tym EFRR: 2,04 mln euro. Projekt został umieszczony w IWIPK w dniu 22.09.2009 r. (pre-umowa została podpisana 23.03.2010 r.).

W ramach Działania 1.4 realizowane są 2 projekty kluczowe:

- Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna „Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I” – orientacyjny koszt całkowity projektu 48,21 mln euro, w tym EFRR: 15,80 mln euro; W okresie sprawozdawczym, podpisano pre-umowę (02.07.2009 r.) na realizację projektu „Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I” na kwotę 48 209 mln euro, w tym wkład EFRR:15,80 mln euro.

- Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku „Budowa Parku Naukowo-Technologicznego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej ośrodka w Świerku” - orientacyjny koszt całkowity projektu  12,12 mln euro, w tym EFRR: 10,30  mln euro. Projekt „Budowa Parku Naukowo-Technologicznego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej ośrodka w Świerku” jest na etapie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do podpisania pre-umowy, której podpisane przewidywane jest na przełomie I/II kwartał 2010 r.

Natomiast w ramach Działania 1.7 realizowany jest jeden projekt kluczowy Samorządu Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W dniu 10.09.2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie na kwotę 43,63 mln euro, w tym wkład EFRR:                     37,09 mln euro, co stanowi 78,98 % alokacji 2007 – 2013. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Nie została podpisana umowa                  o dofinansowanie.

W ramach Działań: 1.2, 1.5, 1.6,1.8  nie przewidziano do realizacji projektów kluczowych.

Wkład w realizację celów Strategii Lizbońskiej oraz Krajowego Programu Reform

W ramach osi priorytetowej realizowane są następujące kategorie interwencji wpisujące się                    w Strategię Lizbońską:

07 – realizowana w działaniu 1.5, przyznany wkład wspólnotowy wynosi 12,59 mln euro.

08 - realizowana w działaniu 1.3, przyznany wkład wspólnotowy wynosi 16,08 mln euro

09 - realizowana w działaniach 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, przyznany wkład wspólnotowy na realizacje tej kategorii interwencji wynosi 45,59 mln euro.

Projekty realizowane w Priorytecie I wpisują się również w Krajowy Program Reform 2008 – 2011.

W ramach Działania 1.2 Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka, realizowane będą projekty, których podstawą są prace B+R służące zaspokajaniu potrzeb danego przedsiębiorcy. Tematem priorytetowym jest transfer technologii i wsparcie na rzecz rozwoju B+R, co jest zbieżne z Działaniem 3: Wdrażanie rozwiązań wspierających działalność proinnowacyjną oraz badania i rozwój (B+R), Priorytet „Innowacyjna gospodarka” Krajowego Programu Reform 2008-2011.

Równość szans kobiet i mężczyzn

Projekty realizowane w ramach Priorytetu I mają neutralny wpływ na promowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

# 3.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

- Problemy z funkcjonowaniem systemu informatycznego SEZAM. Usprawniono działania systemu SEZAM przez firmę RODAN tj. wyeliminowano problemy w funkcjonowaniu systemu, wprowadzono ulepszenia i udoskonalenia ułatwiające pracę nad wnioskami, i wprowadzono stały nadzór nad działaniem systemu.

- Nieliczny zespół oceny formalnej. Oddelegowano pracowników innych wydziałów (ok. 100 osób) do Wydziału Oceny Formalnej wniosków o dofinansowanie w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu oceny formalnej

- Występowanie niezgodności niektórych przepisów Uszczegółowienia RPO WM z prawem pomocy publicznej, np. w działaniach, w których wsparciem objęte są projekty, w których nie występuje pomoc publiczna podawanie jako podstawy prawnej udzielenia wsparcia rozporządzenia MRR z dnia 11 października 2007 r w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Brak określenia zasad dopuszczalności łączenia różnych rodzajów pomocy w ramach jednej inwestycji (pomoc de minimis i regionalna pomoc inwestycyjna).Trwają prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej.

- Brak jednolitych interpretacji popartych sztywnymi przepisami wykonawczymi, oraz długi okres oczekiwania na ich interpretacje, a także brak środków pomocowych niezbędnych do udzielania pomocy publicznej.

Ze względu na brak środków pomocowych umożliwiających udzielanie pomocy publicznej, IP II na etapie oceny projektów narzucała na wnioskodawców obowiązek skorzystania z reguł pomocy de minimis lub też wskazanie takiej konstrukcji  wniosku, która pozwalała wykluczyć występowanie pomocy publicznej (np.: wybór niezależnego operatora, zachowanie zasady proporcjonalności, przeniesienie części wydatków do wydatków niekwalifikowanych). Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwy był wybór projektów do dofinansowania w tych obszarach gdzie MRR nie stworzył podstaw prawnych do udzielania pomocy.

# 3.2. PRIORYTET II   Przyspieszenie e -ROZWOJU Mazowsza

# 3.2.1.  Osiągniecie celów i analiza postępów

Celem Priorytetu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Na dofinansowanie II Priorytetu RPO WM 2007-2013 przyznano alokacje w wysokości 281 650 139 euro w tym ze środków EFRR 205 127 627 euro co stanowi 11,20% alokacji na RPO WM.

Priorytet realizowany jest przez  następujące działania

Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu(alokacja na działanie ogółem 193 076 620 euro, EFRR 155 190 127 euro)

Działanie 2.2 Rozwój e – usług (alokacja na działanie ogółem 65 338 225 euro, EFRR 42 037 500 euro)

Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP (alokacja na działanie ogółem 23 235 294 euro, EFRR 7 900 000 euro)

Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów Priorytetu II:

Przedłużająca się ocena wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy spowodowała przesunięcie daty podpisywania umów z Beneficjentami na rok 2010.

W okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowę (projekt kluczowy) w działaniu 2.2 Rozwój e-usług, w której zawarto wskaźnik produktu – „Liczba projektów w tym projekty                         w zakresie e-usług - 1 szt. Wskaźniki rezultatu „Liczba osób korzystających z usług on-line” został określony na poziomie 60 osób. Ze względu na nie zakończone projekty w Priorytecie nie zostały zrealizowane wskaźniki rezultatu

Informacje dotyczące wskaźników zostały przedstawione w Tabeli 4, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Analiza jakościowa

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu  ogłoszono 2 nabory wniosków:

Działanie 2.1: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/2.1/1/2009, przeznaczona była kwota 15 519 013 Euro to jest 72 877 285 PLN.

Działanie 2.3: Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/2.3/1/2009, przeznaczona była indykatywna kwota 4 740 000* Euro to jest: 22 259 040 PLN

W ramach Priorytetu w okresie sprawozdawczym  pozytywnie pod względem formalnym oceniono 215 wniosków o wartości dofinansowania 71,5 mln euro tj. działanie 2.1 - 39 wniosków, działanie 2.2 – 42 wnioski, działanie 2.3 – 134 wnioski.

Pozytywnie pod względem merytorycznym oceniono 144 wnioski o wartości 56,5 mln euro.

W ramach działania 2.1 – 22 wnioski, działanie 2.2 - 59 wniosków, działanie 2.3 – 63 wnioski.

Projekty kluczowe realizowane w ramach Priorytetu

W ramach działania 2.1 realizowany jest projekt kluczowy Samorządu Województwa Mazowieckiego „Internet dla Mazowsza”, orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 121,21  mln euro w tym orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR:103,03 mln euro.

Planowane jest zawarcie pre-umowy w II kw. 2010, planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie III kw. 2010 r.

W ramach działania 2.2  realizowane są następujące projekty kluczowe

- Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu „Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e–usług w policji mazowieckiej”, w dniu 31.12.2009 r. podpisano umowę 
o dofinansowania projektu, o której mowa powyżej. Wartość projektu ogółem wynosi                  417 707,09 euro w tym kwota dofinansowania z EFRR wnosi 355 051,03 euro.

- Samorząd Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji 
w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, pre – umowa podpisana w dniu 02.09.2008 r., a wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 10.09.2009 r. Wartość projektu wynosi 14,54 mln euro, w tym kwota dofinansowania  12,36 mln euro.

- Samorząd Województwa Mazowieckiego „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli 
w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego ,,M@zowszanie”. Projekt przyjęto do realizacji na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 02.09.2008r. – orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 6,01 mln euro, 
w tym kwota dofinansowania  EFRR: 5,11 mln euro.

Wkład w realizację celów Strategii Lizbońskiej oraz Krajowego Programu Reform

W ramach osi priorytetowej realizowane są następujące kategorie interwencji wpisujące się w Strategię Lizbońską :

Kategoria 13 – realizowana w działaniu 2.2, przyznany wkład wspólnotowy wynosi 355 051,03 euro

W ramach Priorytetu wszystkie działania wpisują się w Działanie 5: Rozwój społeczeństwa informacyjnego, zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz podnoszenie umiejętności informatycznych”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz ułatwienie dostępu do Internetu, Priorytet „Aktywne społeczeństwo” KRP 2008-2011, których głównym celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego. Realizowane działania służą przeciwdziałaniu wykluczeniu informacyjnemu.

Równość szans kobiet i mężczyzn

Projekty realizowane w ramach Priorytetu II mają neutralny wpływ na promowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

# 3.2.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Problemy z funkcjonowaniem systemu informatycznego SEZAM - Usprawniono działania systemu SEZAM przez firmę RODAN tj. wyeliminowano problemy w funkcjonowaniu systemu, wprowadzono ulepszenia i udoskonalenia ułatwiające pracę nad wnioskami, i wprowadzono stały nadzór nad działaniem systemu.

# 3.3 PRIORYTET III  REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY

# 3.3.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów

Wdrożenie Priorytetu III ma na celu poprawę spójności komunikacyjnej i przestrzennej województwa mazowieckiego oraz wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z głównego ośrodka regionu – Warszawy oraz z ośrodków subregionalnych na pozostałe obszary województwa. W ramach Priorytetu wspierane są inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej.

Na dofinansowanie III Priorytetu RPO WM 2007-2013 przyznano alokację w wysokości 669 019 132 euro, w tym alokacja z EFRR 538 460 023 euro, co stanowi 29,4 % alokacji               z EFRR na Program.

Priorytet III RPO WM realizowany jest poprzez trzy działania:

- Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa (alokacja 522 202 068 euro, EFRR 443 871 758 euro)

- Działanie 3.2 Regionalny transport publiczny (alokacja 96 447 064 euro, EFRR 74 450 772 euro)

- Działanie 3.3 Lotniska i infrastruktura lotnicza (alokacja 50 370 000   euro, 20 137 493 euro)

Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów Priorytetu III:

W ramach Priorytetu III postęp realizacji wskaźników odnotowano jedynie w Działaniu 3.1. Zrealizowany został wskaźnik produktu: ”Długość zrekonstruowanych dróg, w tym:” – 1,39 km „lokalnych” – 1,39 km.

Przyczyną nie osiągnięcia szacowanej wartości realizacji wskaźników dla działania 3.1 jest fakt rozliczenia tylko jednego projektu w ramach podpisanych umów o dofinansowanie dla projektów przewidzianych do dofinansowania w okresie objętym sprawozdaniem.

W  Działaniu 3.2 do końca 2009 roku trwała ocena wniosków o dofinansowanie.

W Działaniu 3.3 przewidziany do realizacji jest projekt kluczowy „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki)”, dokumentacja aplikacyjna wymaga oceny w ramach inicjatywy JASPERS.

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu podpisano 38 umów. Na rzecz beneficjentów przekazano 21 051 327,54 euro ( 86 834 620,95 pln).

Informacje dotyczące wskaźników zostały przedstawione w Tabeli 4, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania

ANALIZA JAKOŚCIOWA

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu III nie ogłoszono naboru wniosków o dofinansowanie, natomiast kontynuowane były prace związane z dwoma naborami, ogłoszonymi w trybie konkursowym w poprzednim okresie sprawozdawczym na łączną kwotę dofinansowania z EFRR – 217 637 731 euro. Oba nabory odbyły się w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa. Na 598 wniosków złożonych w odpowiedzi na ww. konkursy, w 2009 roku pozytywnie pod względem formalnym oceniono 177 wniosków na kwotę EFRR – 299,32 mln euro oraz 209 wniosków oceniono pod względem merytorycznym Efektem ww. prac było podpisanie 38 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 106,9 mln euro.

Dominującą grupą beneficjentów w Działaniu 3.1 są gminy i powiaty. Na 598 złożonych wniosków, 448 to gminy oraz 119 – powiaty. Wśród podpisanych umów, 15 dotyczyło gmin, a 17 – powiatów. Najwięcej projektów w działaniu realizowanych jest na obszarze subregionu Ciechanowsko-Płockiego – 16 projektów. Realizowanych jest również 21 projektów kluczowych.

Realizacja działania przebiega w sposób zadowalający, wartość zawartych umów wynosi ok. 18 % alokacji  na lata 2007-2013 przeznaczonej na to działanie. Zauważalny jest także postęp w realizacji części projektów kluczowych. W następnym okresie sprawozdawczym nie planuje się ogłaszania naboru wniosków o dofinansowanie.

W ramach Działania 3.2 Regionalny transport publiczny nie były ogłaszane konkursy, natomiast do realizacji przewidziano 4 projekty kluczowe, których łączna wartość zgodnie z IWIPK wynosi 227,31 mln euro, tj. ponad 130 % alokacji na lata 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym dla trzech (z czterech) projektów kluczowych złożone zostały wnioski o dofinansowanie projektów, co pozwala pozytywnie ocenić postęp realizacji prac               w ramach Działania 3.2. W ramach Działania nie jest planowany konkurs w następnym okresie sprawozdawczym, całość alokacji w Działaniu wykorzystują projekty kluczowe.

W ramach Działania 3.3 Lotniska i infrastruktura lotnicza, którego celem jest  rozwój regionalnego transportu lotniczego i poprawa konkurencyjności województwa mazowieckiego w ujęciu krajowym i międzynarodowym, realizowany jest jeden projekt kluczowy - „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki)”. Beneficjentem jest Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o., który konsumuje całość alokacji na działanie. Wartość projektu zgodnie z zawartą pre-umową to ok. 73,94 mln euro, w tym wkład EFRR to 18,46 mln euro.

Projekty kluczowe realizowane w ramach Priorytetu

W ramach Działania 3.1 realizowanych jest 21 projektów:

- „Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego połączenia drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2” Samorząd Województwa Mazowieckiego” - po otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dokończona zostanie koncepcja i zostanie zlecone wykonanie dokumentacji (projekt budowlany i wykonawczy), orientacyjna wartość projektu 74,18 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR wynosi 25,04 mln euro.

- „Przebudowa drogi  wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria, 1) Przebudowa odcinka Warszawa - Konstancin Jeziorna 2) Przebudowa odcinka Konstancin Jeziorna - Góra Kalwaria” Samorząd Województwa Mazowieckiego – orientacyjna wartość projektu 16,72 mln euro, orientacyjny kwota dofinansowania z EFRR – 14,21 mln euro. Przygotowywana jest dokumentacja do wywłaszczenia nieruchomości przez Wojewodę Mazowieckiego. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie II kwartał 2010 r.

- „Przebudowa drogi   wojewódzkiej nr 637 od dr. krajowej nr 50 (w m. Stanisławów) do m. Węgrów, na odc. od km 43+846 do km 79+298” Samorząd Województwa Mazowieckiego, orientacyjna wartość projektu 43,63 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR – 37,09 mln euro. Planowana data podpisania pre-umowy II kwartał 2010, planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie II kwartał 2010 r. Finalizowana jest realizacja map podziałowych przed złożeniem wniosku do ZRiD. Postępowanie przetargowe zostanie wszczęte po uzyskaniu decyzji ZRiD. MZDW jest              w trakcie przygotowywania dokumentacji do wywłaszczenia nieruchomości przez Wojewodę Mazowieckiego.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion; 1) Rozbudowa odc. w Pruszkowie od ul. Partyzantów do ul. Bohaterów Warszawy do przekroju 2 x 2; 2) Przebudowa odcinka Pruszków - Milanówek; 3) Budowa obwodnic Milanówka i Grodziska Maz.; 4) Rozbudowa odcinka Warszawa - Pruszków do przekroju 2 x 3” Samorząd Województwa Mazowieckiego - orientacyjna wartość projektu 74,18 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR – 25,04 mln euro.

- „Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską” Miasto Stołeczne Warszawa, umowa o dofinansowanie projektu podpisana w dniu 02.09.2009 r. – wartość projektu ogółem 43,78 mln euro, w tym wkład z EFRR: 28,63 mln euro.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz. – Warszawa; 1) Przebudowa odcinka Nowy Dwór Mazowiecki (dr. kr. 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze 2) Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego” Samorząd Województwa Mazowieckiego, orientacyjna wartość projektu 31,27 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 8,58 mln euro.

- „Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice; (dokumentacja + roboty budowlane + Inżynier Kontraktu)” Samorząd Województwa Mazowieckiego - orientacyjna wartość projektu 90,42 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 17,17 mln euro.

- „Droga wojewódzka nr 575 relacji Płock - Kazuń, na odcinku od dr. Kr. Nr 50 do m. Śladów wraz z budową nowego mostu przez rz. Bzurę” Samorząd Województwa Mazowieckiego - orientacyjna wartość projektu 29,09 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 24,72 mln euro. Planowana data podpisania pre- umowy – II kw. 2011.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Duchnów; 1) Rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego 2) Przebudowa odcinka od drogi krajowej nr 7 do drogi krajowej nr 8” Samorząd Województwa Mazowieckiego, orientacyjna wartość projektu 9,93 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 6,05 mln euro. Planowana data podpisania pre- umowy – II kw. 2010 dla etapu 1. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie II kw. 2010.

- „Droga wojewódzka nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą” Samorząd Województwa Mazowieckiego, orientacyjna wartość projektu 24,24 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 20,6 mln euro.

- „Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota-Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim” Miasto Stołeczne Warszawa, orientacyjna wartość projektu 30,41 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 23,27 mln euro.

- „Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego” Miasto Stołeczne Warszawa, orientacyjna wartość projektu 45,33 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 30,38 mln euro.

- „Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej” Miasto Stołeczne Warszawa, orientacyjna wartość projektu 7,82 mln euro orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 6,3 mln euro.

- „Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą” Miasto Płock, orientacyjna wartość projektu 9,79 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 6,06 mln euro.

- „Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii” Samorząd Województwa Mazowieckiego, orientacyjna wartość projektu 94,54 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 30,9 mln euro.

- „Budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce” Miasto Siedlce, orientacyjna wartość projektu 14,18 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 12,05 mln euro.

- „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu” Miasto Radom, orientacyjna wartość projektu 29,95 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 9,99 mln euro.

- „Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie  na 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych” Gmina Miejska Ciechanów, orientacyjna wartość projektu 36,36 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 24,72 mln euro.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz - Ciechanów, na całej długości, tj. na odcinku od km 0+000 do km 23+885” Samorząd Województwa Mazowieckiego, orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 24,24 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 20,6 mln euro. Data złożenia wniosku o dofinansowanie 25.09.2009 r.- trwa ocena merytoryczna.

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk, na odc. od km 0+000 do km 16+580” Samorząd Województwa Mazowieckiego, orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 29,09 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 24,72 mln euro. Data złożenia wniosku o dofinansowanie 25.09.2009 r. – wniosek został oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym.

- „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odc. od km 57+722 do km 60+778 wraz z budowa mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórka starego mostu” Samorząd Województwa Mazowieckiego – w dniu 01.12.2009 r. podjęta została uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 3084/303/09 w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego o wartości 19,39 mln euro, w tym wkład EFRR 16, 48 mln euro.

W ramach Działania 3.2 realizowane są 4 projekty:

- „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) – II etap” Miasto Stołeczne Warszawa - w dniu 30.09.2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu 
o wartości 21,95 mln euro, w tym kwota z EFRR: 10,57 mln euro. Na koniec grudnia 2009 r. trwała ocena merytoryczna wniosku.

- „Zakup 20 szt. czteroczłonowych nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” Samorząd Województwa Mazowieckiego - w dniu 28.07.2009 r. przyjęta została uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1944/267/09 w sprawie przygotowania do realizacji  projektu własnego Województwa Mazowieckiego na kwotę 111,69 mln euro, w tym wkład EFRR 40,72 mln euro. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – I kwartał 2010 r.

- „Zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia składów pociągów pasażerskich zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów typu push-pull ze świadczeniem usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania lokomotywy oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego” Koleje Mazowieckie – w dniu 06.07.2009 r. podpisano pre-umowę, w której orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 44,12 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania 
z EFRR 22,06 mln euro. W dniu 04.12.2009 r. złożono wniosek 
o dofinansowanie projektu. Na koniec okresu sprawozdawczego trwała ocena formalna.

- „Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych” Koleje Mazowieckie – w dniu 06.07.2009 r. podpisano pre-umowę, w której orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 49,54 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 24,77 mln euro. W dniu 04.12.2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu na. Na koniec okresu sprawozdawczego trwała ocena formalna.

W ramach Działania 3.3 realizowany jest projekt „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki)” Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o., pre-umowa - orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 73,94 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 18,46 mln euro.

Wkład Priorytetu III w realizację celów Strategii Lizbońskiej:

W ramach Priorytetu III, Działanie 3.2 i Działanie 3.3. ma wpływ na realizację Strategii Lizbońskiej.

W Działaniu 3.2 Regionalny transport publiczny zostanie zaangażowanych 30 029 831 euro w ramach:

- Kategorii 28 – 13 500 217 euro,

- Kategorii 52 – 16 529 614 euro.

Środki te stanowią 5,58 % alokacji z EFRR dla całego Priorytetu III.

W Działaniu 3.3 Lotniska i infrastruktura lotnicza w realizację Strategii Lizbońskiej zostanie zaangażowanych 20 137 493 euro w ramach Kategorii 29, co stanowi 3,74 % alokacji EFRR dla Priorytetu III.

W Priorytecie III RPO WM wszystkie realizowane działania wpisują się w Działanie 4: Zagwarantowanie odpowiedniej dla potrzeb nowoczesnej gospodarki infrastruktury transportowej, przesyłowej i teleinformatycznej, Priorytet „Innowacyjna gospodarka” poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury.

Równość szans kobiet i mężczyzn:

Projekty realizowane w ramach Priorytetu III mają neutralny wpływ na promowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Najbardziej popularne jest Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa, o czym świadczy liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. Wynika to ze skali rzeczywistych potrzeb regionu. Wsparcie zaplanowane w tym obszarze i zainteresowanie beneficjentów jest odpowiedzią na występujące w regionie problemy: zły stan infrastruktury drogowej, brak sprawnych systemów transportowych i połączeń drogowych pomiędzy ośrodkami subregionalnymi.

# 3.3.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Zidentyfikowane problemy:

- Brak Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych.

- Brak jednoznacznych zapisów SZOP RPO WM dotyczących weryfikacji wniosków pod względem kwotowym dla linii demarkacyjnej RPO – PROW.

- Problemy w funkcjonowaniu lokalnego systemu informatycznego SEZAM.

Środki Zaradcze:

- Wyeliminowanie rozbieżności w dokumentacji konkursowej i SZOP RPO WM (nowe Uszczegółowienie RPO WM – marzec 2009 r.).

- Usprawnienie działania systemu SEZAM, prowadzone przez firmę RODAN – wyeliminowanie „zawieszania się systemu”, wprowadzenie ulepszeń i udoskonaleń ułatwiających pracę nad danym wnioskiem, stały nadzór nad działaniem systemu.

# 3.4 PRIORYTET IV  ŚRODOWISKO, ZAPOBIEGANIE  ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA

# 3.4.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów

Celem głównym Priorytetu IV jest poprawa środowiska naturalnego województwa mazowieckiego.

W ramach Priorytetu realizowane są projekty mające pozytywny wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej, przy wykorzystaniu synergii pomiędzy ochroną zasobów naturalnych i wzrostem gospodarczym zgodnie z zaleceniami Strategii Lizbońskiej.

Przy realizacji działań stosowana jest zasada równości szans oraz wspieranie działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Na dofinansowanie Priorytetu IV RPO WM 2007-2013 przyznano alokację w wysokości 361 212 733 euro, w tym EFRR 197 801 647 euro, co stanowi 10,8% alokacji z EFRR na program.

Priorytet IV RPO WM realizowany jest poprzez cztery działania:

- Działanie 4.1 Gospodarka wodno - ściekowa (alokacja 110 037 878 euro, EFRR 93 532 196 euro)

- Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi (alokacja 77 424 855 euro, EFRR 31 424 451 euro)

- Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka (alokacja 146 750 000   euro, EFRR 49 895 000 euro)

- Działanie 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu (alokacja 27 000 000  euro, EFRR 22 950 000 euro)

Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów Priorytetu IV:

W ramach danego Priorytetu przeprowadzone będą nabory wniosków o dofinansowanie projektów w terminie wrzesień – październik 2010 r. W wyniku zrealizowanych naborów wniosków o dofinansowanie w sprawozdaniu z realizacji Programu za 2010 r. zostaną dostarczone dane na temat postępu rzeczowego.

W okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowę, w działaniu 4.4  pt. „Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego na terenie powiatu Otwockiego”, beneficjentem jest Powiat Otwocki. Wartość projektu wynosi  896 700,53 euro w tym EFRR 762 195,45 euro. Wskaźniki z zawartej umowy „Liczba osób objętych ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony ” wg umowy wynosi 115 000, a liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową 115 000, w związku z tym przekładają się na wskaźniki na poziomie Priorytetu. W związku z nie zakończeniem realizacji projektu wskaźniki Priorytetu nie zostały osiągnięte.

Pierwsze wartości wskaźników możliwe będą do oszacowania najwcześniej w III kwartale 2010 r. po podpisaniu części z umów o dofinansowanie projektów.

Informacje dotyczące wskaźników zostały przedstawione w Tabeli 4, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania

ANALIZA JAKOŚCIOWA

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka rozpoczęły się procedury 2 naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym. Na ogłoszone nabory przeznaczono łączną kwotę alokacji z EFRR 27 843 134 euro, co stanowi 25,3 % alokacji z EFRR dla Priorytetu IV.

Pierwszy nabór odbył się w ramach Działania 4.1 Gospodarka wodno – ściekowa i dotyczył  wsparcia dla projektów w zakresie oczyszczania ścieków, sieci kanalizacyjnych oraz zaopatrzenia w wodę. Ponadto, w ramach Działania 4.1 kontynuowane były działania związane z konkursem ogłoszonym w 2008 roku. Na 320 wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w odpowiedzi na ww. konkursy, w okresie sprawozdawczym pozytywnie pod względem merytorycznym oceniono 40 wniosków, nie podpisano natomiast żadnych umów o dofinansowanie.

Drugi nabór został ogłoszony w ramach Działania 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu w zakresie doskonalenia systemów zarządzania i monitoringu środowiska oraz zapobieganiu zagrożeniom i ograniczaniu ich skutków. W odpowiedzi na konkurs złożono 47 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie pod względem formalnym oceniono 42 wnioski o wartości dofinansowania z EFRR 26,58 mln euro, natomiast pozytywnie pod względem merytorycznym oceniono 13 wniosków o wartości dofinansowania z EFRR – 11,37 mln euro. Podpisana została 1 umowa o dofinansowanie na kwotę dofinansowania z EFRR – 762 195,45 euro.

Dominującą grupą beneficjentów w obu ww. działaniach są gminy.

W ramach Działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi, w okresie sprawozdawczym kontynuowano ocenę 23 wniosków złożonych w konkursie, którego nabór odbył się w poprzednim okresie sprawozdawczym. W 2009 r. pozytywnie oceniono 17 wniosków pod względem formalnym na kwotę dofinansowania z EFRR – 12,21 mln euro i 8 wniosków pod względem merytorycznym n kwotę dofinansowania z EFRR – 8,32 mln euro. Nie podpisano umów o dofinansowanie.

Ponadto w ramach Działania 4.2 realizowane są 2 projekty kluczowe

W ramach Działania 4.2, od poprzedniego okresu sprawozdawczego, nie odnotowano postępu w jego realizacji.

Jedynym działaniem, w którym nie były przeprowadzane nabory jest Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka, co było efektem braku regulacji prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej. Pierwszy konkurs planowany jest w okresie wrzesień – październik 2010r. z alokacją EFRR 30 000 000 euro.

W ramach Priorytetu IV – Działanie 4.2 realizowane są 2 projekty kluczowe na łączną kwotę EFRR – 10,64 mln euro:

- „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” Gmina Miejska Ciechanów, zgodnie z pre-umową (z dnia 30.09.2008 r.) orientacyjna wartość projektu 21,33 mln euro, wkład EFRR wynosi 8,53 euro. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie – I kwartał 2010.

- „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” Miasto Ostrołęka, zgodnie z pre-umową (z dnia 30.09.2008 r.)orientacyjna wartość projektu 7,81 mln euro, wkład EFRR wynosi 2,10 mln euro.

Wkład Priorytetu IV w realizację celów Strategii Lizbońskiej:

W ramach Priorytetu IV Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka ma wpływ na realizację Strategii Lizbońskiej, w którym zostanie zaangażowanych 37 485 000 euro w ramach:

- Kategorii 39 – 6 800 000 euro,

- Kategorii 40 – 4 250 000 euro,

- Kategorii 41 – 5 525 000 euro,

- Kategorii 42 – 10 200 000 euro,

- Kategorii 43 – 10 710 000 euro.

Środki te stanowią 18,95 % alokacji z EFRR dla całego Priorytetu IV.

Działanie 6: Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, Priorytet „Innowacyjna gospodarka” i jego cele wpisują się w realizowany jest w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, w ramach którego realizowane będą projekty mające pozytywny wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej. Wspierane będą również projekty wprowadzające przyjazne środowisku technologie oraz usprawnienia zarządzania środowiskiem.

Równość szans kobiet i mężczyzn:

Projekty realizowane w ramach Priorytetu IV mają neutralny wpływ na zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

# 3.4.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano poważnych problemów związanych z wdrażaniem Priorytetu IV.

Zidentyfikowane problemy:

- Problemy w funkcjonowaniu lokalnego systemu informatycznego SEZAM

Środki Zaradcze:

- Usprawnienie działania systemu SEZAM, prowadzone przez firmę RODAN – wyeliminowanie „zawieszania się systemu”, wprowadzenie ulepszeń i udoskonaleń ułatwiających pracę nad danym wnioskiem, stały nadzór nad działaniem systemu.

# 3.5.    PRIORYTET V WZMACNIANIE ROLI MIAST W ROZWOJU REGIONU

# 3.5.1  Osiągniecie celów i analiza postępów

Celem Priorytetu jest wykorzystanie potencjału endogenicznego miast dla aktywizacji społeczno-gospodarczej regionu.

Na dofinansowanie V Priorytetu RPO WM 2007-2013 przyznano alokację w wysokości 237 580 400 euro ze środków EFRR 89 743 340 euro co stanowi 4,90 % alokacji z EFRR na program.

Priorytet realizowany jest przez  następujące działania:

- Działanie 5.1 Transport miejski (alokacja na działanie ogółem 17 580 400 euro, EFRR 14 943 340 euro)

- Działanie 5.2 Rewitalizacja miast (alokacja na działanie ogółem 220 000 000 euro, EFRR 74 800 000 euro)

Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów Priorytetu V:

W Priorytecie V w okresie sprawozdawczym odbył się jeden nabór wniosków w działaniu 5.2 w terminie 05.05.2009 r. – 04.06.2009 r. Powodem braku podpisanych umów był wydłużający się proces oceny merytorycznej wniosków, dlatego też nie jest możliwe wskazanie postępu realizacji. Pierwsze wartości wskaźników możliwe będą do oszacowania najwcześniej w III kwartale 2010 r. po podpisaniu części umów. W działaniu 5.1 nie ogłoszono konkursów z powodu braku regulacji prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej. Pierwszy nabór w tym działaniu zostanie przeprowadzony w terminie lipiec –sierpień 2010 r.

Informacje dotyczące wskaźników zostały przedstawione w Tabeli 4, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania

Analiza jakościowa

W okresie sprawozdawczym ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie w Działanie 5.2. Rewitalizacja miast.

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu  ogłoszono 1 konkurs w ramach działania 5.2. (05.05.2009 r. – 04.06.2009 r), w ramach którego złożono 114 wniosków o wartości dofinansowania EFRR 671 421 604,54 PLN. Pod względem formalnym w okresie sprawozdawczym jak i od początku realizacji pozytywnie oceniono 91 wniosków                           o dofinansowanie o wartości: 727 747 389,31 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: 590 691 675,66 PLN. Ocena merytoryczna w stosunku do żadnego ze złożonych wniosków                 o dofinansowanie projektu nie została zakończona.

W ramach Działania 5.2 realizowane są 3 projekty kluczowe:

- Miasto Węgrów „Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie” – w okresie sprawozdawczym, w dniu 11.12.2009 r. podpisano pre-umowę – orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 4,26 mln euro, w tym wkład EFRR: 3,62 mln euro. Złożenie wniosku o dofinansowanie planowane jest na II kwartał 2010 r.;

- Parafia Archikatedralna Św. Jana Chrzciciela w Warszawie „Skarbiec dziedzictwa kultury - Bazylika Archikatedralna i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej” – w dniu 22.12.2009 r. podpisano pre-umowę – orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 5,06 mln euro, w tym wkład EFRR: 4,30  mln euro;

- Gmina Szydłowiec „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”- orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 4,39  mln euro, w tym wkład EFRR: 3,73 mln euro PLN. Projekt został umieszczony w IWIPK w dniu 29.12.2009 r.;

# 3.5.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Nie stwierdzono innych niż związanych z funkcjonowaniem systemu LSI istotnych problemów we wdrażaniu Priorytetu.

Istotnym problemem był brak jednolitych interpretacji popartych sztywnymi przepisami wykonawczymi, oraz długi okres oczekiwania na ich interpretacje, a także brak środków pomocowych niezbędnych do udzielania pomocy publicznej.

Ze względu na brak środków pomocowych umożliwiających udzielanie pomocy publicznej, IP II na etapie oceny projektów narzucała na wnioskodawców obowiązek skorzystania z reguł pomocy de minimis lub też wskazanie takiej konstrukcji  wniosku, która pozwalała wykluczyć występowanie pomocy publicznej (np.: wybór niezależnego operatora, zachowanie zasady proporcjonalności, przeniesienie części wydatków do wydatków niekwalifikowanych). Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwy był wybór projektów do dofinansowania w tych obszarach gdzie MRR nie stworzył podstaw prawnych do udzielania pomocy.

Wkład w realizację celów Strategii Lizbońskiej oraz Krajowego Programu Reform

W ramach osi priorytetowej nie są realizowane żadne kategorie interwencji wpisujące się                   w Strategię Lizbońską.

Równość szans kobiet i mężczyzn

Projekty realizowane w ramach Priorytetu V mają neutralny wpływ na promowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

3.6 PRIORYTET VI  WYKORZYSTANIE WALORÓW NATURALNYCH I KULTUROWYCH DLA ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI

# 3.6.1.  Osiągniecie celów i analiza postępów

Cel główny Priorytetu to wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Na dofinansowanie VI Priorytetu RPO WM 2007-2013 przyznano alokacje w wysokości 269 310 560 euro w tym EFRR 150 182 726 euro co stanowi 8,2 %  alokacji z EFRR na program.

Priorytet realizowany jest przez  następujące działania:

- Działanie 6.1 – Kultura (alokacja na działanie ogółem 97 685 560 euro EFRR 72 832 726 euro)

- Działanie 6.2 – Turystyka (alokacja na działanie ogółem 171 625 000 euro EFRR 77 350 000 euro)

Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów Priorytetu VI:

W ramach danego Priorytetu przeprowadzony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów oraz rozpoczęła się ocena złożonych wniosków. Ocena merytoryczna w stosunku do żadnego ze złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie została zakończona.

Dane na temat postępu rzeczowego będą dostępne w momencie realizacji projektów.

Pierwsze wartości wskaźników będą możliwe do oszacowania najwcześniej w II kwartale 2010 r. W okresie sprawozdawczym w Priorytecie podpisano 9 umów. Na rzecz beneficjentów przekazano 9 475 641,40 euro (tj. 39 086 073,23 pln). Informacje dotyczące wskaźników zostały przedstawione w Tabeli 4, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Analiza jakościowa

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu ogłoszono jeden nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. Na konkursu nr RPOWM/6.2/1/2009, przeznaczona była kwota 30 000 000 Euro to jest: 141 780 000 PLN.

W przypadku Działań 6.1 i 6.2 (łącznie złożonych zostało 574 wnioski aplikacyjne: 6.1 – 187 wniosków, 6.2 – 387 wniosków) realizowane mogą być projekty służące ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, rozwojowi infrastruktury kulturalnej lub oferujące inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych oraz promujące walory przyrodnicze, służące ochronie i waloryzacji dziedzictwa przyrodniczego lub inne wzmacniające usług turystycznych. Działania przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego (także ich związków i stowarzyszeń), jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów działających w oparciu i zapisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. W Działania 6.2 beneficjentami mogą być również Parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, oraz przedsiębiorcy z sektora turystyki. Wielkość województwa i związana z nią liczebność potencjalnych beneficjentów maj wpływ na wysoką liczbę złożonych wniosków aplikacyjnych. Duże zainteresowanie działaniami z zakresu kultury i turystyki wystąpiło już w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Tworzenie programów rozwoju i promocji obszarów oraz pasm turystyczno-kulturowych, a także rozwój turystyki i agroturystyki jako alternatywnych form zatrudnienia zostało w dokumentach programowych zidentyfikowane jako szansa rozwoju regionu. Zgodnie z diagnozą towarzyszącą programowaniu RPO WM dziedzictwo kulturowe jest podstawą rozwoju turystyki kulturowej, która ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy regionu, ale także w skali lokalnej. Dlatego też popularność działań pozwalających wykorzystać środki na ten cel jest rezultatem właściwie zaplanowanego wsparcia w dziedzinie turystyki i kultury.

Projekty kluczowe realizowane w ramach Priorytetu

W ramach Działania 6.1 realizowanych jest 5 projektów kluczowych:

- Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie „Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem” – w dniu 27.10.2009 r. podpisano pre-umowę – orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi  5,33 mln euro, w tym wkład EFRR: 3,63 mln euro;

- Muzeum Niepodległości w Warszawie „Muzeum Niepodległości w Warszawie - Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli Warszawskiej - w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej 
i dziedzińca” - w dniu 16.07.2009 r. podpisano pre-umowę - orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 1,69 mln euro, w tym wkład EFRR: 1,21 mln euro;

- Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego "Matecznik Mazowsze" centrum folklorystyczne - w dniu 21.12.2009 r. podpisano umowę 
o dofinansowanie projektu o wartości projektu 14,31 mln euro, w tym wkład EFRR: 9,50 mln euro;

- Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego „Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu" - w dniu 16.07.2009 r. podpisano pre-umowę, 
a 29.09.2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu na kwotę 2,71 mln euro, w tym wkład EFRR: 2.30 mln euro. Na koniec okresu sprawozdawczego trwała ocena merytoryczna;

- Parafia pw. Św. Krzyża w Warszawie „Parafia pw. Św. Krzyża w Warszawie - Renowacja Kościoła Świętego Krzyża wraz z zabudowaniami poklasztornymi w Warszawie, jako ważnego obiektu dziedzictwa kulturowego” - w dniu 30.11.2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu o wartości 4,66 mln euro, w tym wkład EFRR: 3,96 mln euro.

W ramach Działania 6.2 realizowanych jest 7 projektów kluczowych:

- Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu „Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” – 16.07.2009 r. podpisano pre-umowę - orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi                 8,93 mln euro, w tym wkład EFRR: 4,46 mln euro, planowana data złożenia wniosku                           o dofinansowanie III kwartał 2010 r.;

- Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego „Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karczmę Staropolską” – w dniu 07.12.2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, która w dniu 23.12.2009 r. została anektowana – wartość projektu 5,85 mln euro, w tym wkład EFRR: 4,97 mln euro.

- Miasto Gostynin „Termy Gostynińskie” - pre-umowa podpisana 30.09.2008 r. - orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 65,45 mln euro, w tym wkład EFRR: 17,45 mln euro, planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie – I kwartał 2010 r.;

- Uzdrowisko Konstancin-Zdrój Sp. Z o.o. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej Konstancina-Zdrój”- w dniu 16.07.2009 r. podpisano pre-umowę - orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 11,51 mln euro, w tym wkład EFRR: 4,60 mln euro;

- Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu „Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie” – w dniu 17.07.2009 r. podpisano pre-umowę - orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 6,10 mln euro, 
w tym wkład EFRR: 3,05 mln euro, planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie – I kwartał 2010 r.;

- Miasto Stołeczne Warszawa „Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa w Palmirach” - orientacyjny koszt całkowity projektu 0,759 mln euro, w tym EFRR: 0,645 mln euro. Projekt umieszczony w IWIPK 22.09.2009 r.;

- Miasto Stołeczne Warszawa „Rewaloryzacja i adaptacja przedpola Pałacu 
w Wilanowie, barokowej perły mazowieckich rezydencji królewskich dla potrzeb obsługi
 i recepcji turystycznej - etap I” - orientacyjny koszt całkowity projektu 2,48 mln euro, 
w tym EFRR: 1,73 mln euro. Projekt umieszczony w IWIPK 22.09.2009 r.;

# 3.6.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Problemy z funkcjonowaniem systemu informatycznego SEZAM - Usprawniono działania systemu SEZAM przez firmę RODAN tj. wyeliminowano problemy w funkcjonowaniu systemu, wprowadzono ulepszenia i udoskonalenia ułatwiające pracę nad wnioskami, i wprowadzono stały nadzór nad działaniem systemu.

Wkład w realizację celów Strategii Lizbońskiej oraz Krajowego Programu Reform

W ramach osi priorytetowej nie są realizowane żadne kategorie interwencji wpisujące się                   w Strategię Lizbońską.

Równość szans kobiet i mężczyzn

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI mają neutralny wpływ na promowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

# 3.7 PRIORYTET VII – TWORZENIE I POPRAWA WARUNKÓW DLA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO

# 3.7.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów

Celem głównym Priorytetu VII jest poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym. Działania realizowane w ramach Priorytetu VII uwzględniają wzmacnianie roli edukacji i oświaty, podniesienie standardów ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. Beneficjentami tego działania są m. in. publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. Na rzecz beneficjentów przekazano 13 818 348,50 euro (tj. 56 999 305,73 pln).

Na dofinansowanie Priorytetu VII RPO WM 2007-2013 przyznano alokację w wysokości 234 423 180 euro, w tym EFRR 164 834 703 euro, co stanowi 9% alokacji z EFRR na program.

Priorytet VII RPO WM realizowany jest poprzez trzy działania:

      - Działanie 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia (alokacja 90 048 180 euro, EFRR 61 240 953 euro)

      - Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji (alokacja 127 125 000 euro, EFRR 88 931 250 euro)

      - Działanie 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej (alokacja 17 250 000 euro, EFRR 14 662 500 euro).

Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów Priorytetu VII:

Mała ilość podpisanych umów w Priorytecie, które przełożyłyby się na wartości wskaźnikowe dla Priorytetu powoduje brak informacji o zrealizowanych wskaźnikach produktu i rezultatu. W efekcie nie jest możliwe dokonanie oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników. Nie można tym samym dokonać porównania z docelowymi wartościami. Pierwsze wartości wskaźników możliwe będą do oszacowania najwcześniej w II kwartale 2010 r. po podpisaniu większej liczby umów. W okresie sprawozdawczym podpisano jedynie 4 umowy                           o dofinansowanie z czego 2 dotyczą projektów kluczowych. Beneficjentami wszystkich projektów w których zawarto umowy są Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Informacje dotyczące wskaźników zostały przedstawione w Tabeli 4, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

ANALIZA JAKOŚCIOWA

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego ogłoszono 2 konkursy, na które przeznaczono łącznie kwotę alokacji z EFRR 73 409 355 euro, co stanowi 44,54 % alokacji z EFRR dla Priorytetu VII.

Pierwszy nabór odbył się w ramach Działania 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej (był to pierwszy konkurs w ramach działania), na który złożono 29 wniosków. Pozytywnie pod względem formalnym oceniono 24 wnioski o dofinansowanie o wartości EFRR 24,53 mln euro. Na koniec okresu sprawozdawczego trwała ocena merytoryczna wniosków.

Drugi nabór dotyczył Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji (pierwszy konkurs w ramach działania) i w jego ramach złożono 354 wnioski. W okresie sprawozdawczym pozytywnie pod względem formalnym oceniono 304 wnioski na kwotę EFRR – 343,72 mln euro. W 2009 r. rozpoczęto oceny merytorycznej wniosków.

W Działaniu 7.1 w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych konkursów, natomiast kontynuowano prace związane z poprzednim naborem, który miał miejsce w II połowie 2008 roku. W 2009 r. rozpoczęto ocenę formalną i merytoryczną wniosków: pozytywnie pod względem formalnym oceniono 180 wniosków (z 237 wniosków złożonych) o wartości EFRR 206,1 mln euro, merytorycznie poprawnych było 32 wnioski o wartości EFRR – 63,89 mln euro. Podpisano 4 umowy na kwotę EFRR – 23,83 mln euro, z czego 3 umowy dotyczyły projektów kluczowych. W ramach działania realizowane są 3 projekty na obszarze subregionu Ciechanowsko-Płockiego – 3 projekty.

W ramach Priorytetu VII realizowane są następujące projekty kluczowe:

Działanie 7.1

- „Modernizacja systemu neuronawigacji poprzez uzupełniający zakup oprogramowania do operacji prowadzonych obrazem” Wojewódzki Szpital Bródnowski SPZOZ – w dniu 17.09.2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 169,7 tyś. euro, w tym wkład EFRR: 144,2 tyś. euro

- „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem” Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – w dniu 25.09.2009 r. podpisano umowę 
o dofinansowanie projektu o wartości 17,68 mln euro, w tym wkład EFRR: 14,96 mln euro.

- „Budowa Pawilonu Ginekologiczno - Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr Tytusa Chałubińskiego wraz z jego wyposażeniem” Radomski Szpital Specjalistyczny – w dniu 30.09.2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 9,1 mln euro, w tym  EFRR 7,73 mln euro, który oceniono pozytywnie pod względem merytorycznym.

- „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w samodzielnym publicznym specjalistycznym szpitalu zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem” Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim – w dniu 30.11.2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu o wartości 2,9 mln euro, w tym EFRR 2,47 mln euro.

Działanie 7.2

- „Budowa budynku Wydziału Humanistycznego z Pracownią Rzeźby dla Akademii Podlaskiej w Siedlcach przy ul. Żytniej - II etap” Akademia Podlaska w Siedlcach – pre-umowa - orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 13,84 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 8,65 mln euro, w dniu 30.12.2009 r. złożono wniosek             o dofinansowanie projektu o wartości. Na koniec okresu sprawozdawczego nie została zakończona ocena formalna wniosku.

- „Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w rejonie ulic Lipowej - Dobrej - Wiślanej - Browarnej w Warszawie - Etap I” Uniwersytet Warszawski - orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 20,65 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 12,12 mln euro, w dniu 10.11.2009 r. podpisano pre - umowę.

- „Poprawa jakości infrastruktury dydaktyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku” PWSZ w Płocku - orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 5,94 mln euro, orientacyjna kwota dofinansowania z EFRR 4,6 mln euro, data podpisania pre - umowy 13.11.2009 r.

- „Rozbudowa i zakup wyposażenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach” Samorząd Województwa Mazowieckiego/ Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach - w dniu 08.12.2009 r. podjęta została uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 3142/304/09 w sprawie przygotowania do realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego na kwotę 3,83 mln euro, w tym wkład EFRR 3,26 mln euro. W dniu 30.12.2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie. Ocena merytoryczna wniosku nie została zakończona.

Duże zainteresowanie naborami w ramach Działań 7.1 i 7.2 (237 wniosków w ramach Działania 7.1 oraz 354 wnioski w ramach Działania 7.2) jest wynikiem skali potrzeb występujących w tym obszarze. W województwie mazowieckim występują wyraźne dysproporcje przestrzenne w wyposażeniu, standardzie i jakości oraz w dostępie do usług medycznych. Dodatkowym czynnikiem powodującym zwiększone aplikowanie o środki                  w ramach Działania 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia jest konieczność spełnienia przez zakłady opieki zdrowotnej wymogów określonych w regulacjach prawnych dotyczących pomieszczeń i urządzeń, w tym dostosowania do wymogów i standardów Unii Europejskiej. W przypadku infrastruktury służącej edukacji – Działanie 7.2, obejmuje m.in. budowę nowych lub modernizację istniejących obiektów dydaktycznych i przyszkolnej infrastruktury pomocniczej, adaptacje i remonty obiektów w związku z ich dostosowaniem do pełnienia nowej funkcji społecznych. W ramach tego działania aplikować mogą szkoły wyższe, średnie, gimnazjalne, podstawowe, przedszkola, zarówno publiczne i niepubliczne. Duże zainteresowanie aplikowaniem o środki w ramach tego działania jest wynikiem liczebności potencjalnych beneficjentów wsparcia.

Niewielkim zainteresowanie cieszył się natomiast nabór wniosków w Działaniu 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej, w ramach którego złożono 29 wniosków. 
W przypadku pozyskania informacji świadczących o tym, że przyczyny nieaplikowania faktycznie mają źródło w czynnikach zewnętrznych, rozważona zostanie możliwość przesunięcia środków na działania cieszące się dużą popularności i w znacznym stopniu przyczyniające się do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WM.

Wkład Priorytetu VII w realizację celów Strategii Lizbońskiej:

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII mają neutralny wpływ na realizacje celów Strategii Lizbońskiej.

Równość szans kobiet i mężczyzn:

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII mają neutralny wpływ na promowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

# 3.7.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Zidentyfikowane problemy:

- Problemy w funkcjonowaniu lokalnego systemu informatycznego SEZAM

2.  Brak jednolitych interpretacji popartych sztywnymi przepisami wykonawczymi, oraz długi okres oczekiwania na ich interpretacje, a także brak środków pomocowych niezbędnych do udzielania pomocy publicznej.

Środki Zaradcze:

1. Usprawnienie działania systemu SEZAM, prowadzone przez firmę RODAN – wyeliminowanie „zawieszania się systemu”, wprowadzenie ulepszeń i udoskonaleń ułatwiających pracę nad danym wnioskiem, stały nadzór nad działaniem systemu.

2.  Ze względu na brak środków pomocowych umożliwiających udzielanie pomocy publicznej, IP II na etapie oceny projektów narzucała na wnioskodawców obowiązek skorzystania z reguł pomocy de minimis lub też wskazanie takiej konstrukcji  wniosku, która pozwalała wykluczyć występowanie pomocy publicznej (np.: wybór niezależnego operatora, zachowanie zasady proporcjonalności, przeniesienie części wydatków do wydatków niekwalifikowanych). Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwy był wybór projektów do dofinansowania w tych obszarach gdzie MRR nie stworzył podstaw prawnych do udzielania pomocy.

# 3.8 PRIORYTET VIII  POMOC TECHNICZNA

# 3.8.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

Głównym celem Priorytetu VIII – Pomoc Techniczna jest zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez wsparcie instytucji zaangażowanych w procesy programowania, zarządzania i wdrażania RPO WM.

Na dofinansowanie Priorytetu VIII RPO WM 2007-2013 przyznano alokację w wysokości 64 641 060 euro, w tym wkład EFRR – 54 944 901 euro, co stanowi 3 % alokacji z EFRR przyznanej na Program. Realizacja ogółem RPD PT od początku realizacji programu wyniosła 26 % (kwalifikowane  25,97%)  alokacji przeznaczonej na Priorytet.

Priorytet VIII RPO WM realizowany jest poprzez dwa działania:

- Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WM (alokacja 48 391 060 euro, EFRR 41 132 401 euro)

- Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne (alokacja 16 250 000 euro, EFRR 13 812 500 euro)

Na działania te składają się operacje obejmujące:

  - Kontrole

  - Szkolenia

  - Wynagrodzenia pracowników realizujących RPO WM

  - Wyposażenie stanowisk pracy

  - Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej

  - Koszty obsługi administracyjnej i organizacyjnej komórek zaangażowanych w realizację RPO WM

  - Plan działań informacyjno-promocyjnych

  - Koszty wdrażania (tłumaczenia, konferencje, oceny oddziaływania na środowisko, koszty negocjacji, koszty wyjazdów studyjnych itp..)

  - Działania ewaluacyjne  i oceny RPO WM

Do realizacji projektów z zakresu PT RPO WM uprawnionych jest dwóch Beneficjentów, tj.:

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wykonujący obowiązki Instytucji Zarządzającej RPO WM 2007-2013,

- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wykonująca obowiązki Instytucji Pośredniczącej  II stopnia.

Informacja na temat fizycznych i finansowych postępów realizacji Priorytetu VIII:

Postęp finansowy realizacji Priorytetu VIII RPO WM w stosunku do wydanych decyzji na dofinansowanie projektów wygląda następująco [w €]:

| Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie | Wydatki określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu | Wydatki od początku realizacji programu | Procent realizacji programu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Kwalifikowalne | Ogółem | Kwalifikowalne | Ogółem | Kwalifikowalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 =4/2*100 | 7=5/3*100 |
| Ogółem RPD PT od początku realizacji programu | 28 933 515,30 | 28 933 515,30 | 7 522 755,38 | 7 512 889,78 | 26,00 | 25,97 |
| 85 | 22 574 340,29 | 22 574 340,29 | 6 718 948,73 | 6 716 477,25 | 29,76 | 29,75 |
| 86 | 6 359 175,01 | 6 359 175,01 | 803 806,65 | 796 412,53 | 12,64 | 12,52 |

Na kategorię interwencji - 85 składają się:

- Szkolenia dla pracowników indywidualne i grupowe, kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania koordynacyjne oraz inne formy podnoszenia kwalifikacji: kursy językowe, studia podyplomowe, staże i wyjazdy zagraniczne i in.;

- Wynagrodzenia, nagrody itp. pracowników, których obowiązki służbowe są związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO;

- Wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO;

- Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (najem, dzierżawa, zakup);

- Finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO.

Na kategorię interwencji - 86 składają się:

- opracowanie koncepcji graficznej znaku RPO WM, organizowanie konferencji, spotkań, seminariów nt. RPO WM dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów wraz z obsługą administracyjno-biurową;

- obsługa strony WWW;

- stworzenie i obsługa punktów informacyjnych; tłumaczenia, publikacje i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych;

- publikacja ogłoszeń;

- szkolenia dla beneficjentów;

- kampanie medialne i akcje promocyjne i in.

- badania ewaluacyjne.

Różnica  pomiędzy wydatkami ogółem i wydatkami kwalifikowalnymi :

- w kategorii 85 wynika z faktu wystąpienia wydatków  niekwalifikowanych na kwoty:

  - 1 212,27 € (5.000,49 PLN) - nagroda jubileuszowa

  - 126,31 €  (521,00 PLN) - zwrot dofinansowania studiów podyplomowych pracownika IP II, który zrezygnował z pracy przed upływem terminu umowy lojalnościowej,

  - 60,93 € ( 251,34 PLN) – zwrot kosztów za przekroczone przez pracowników IP II limity rozmów w telefonach komórkowych,

  - 340,21 € (1 403,33 PLN)- szkolenie osób, których zakresy czynności nie były związane z Programem, kwota uznana za wydatek niekwalifikowalny przez Departament Kontroli,

  - 731,76 € (3 018,43 PLN) - wynajem powierzchni biurowej, kwota uznana za niekwalifikowalną przez Departament Kontroli,

- w kategorii 86 wynika z faktu wystąpienia wydatku niekwalifikowanego na kwotę 7 394,12 € (30.500,00 PLN), który poniesiony był na wizualizację motolotni, wykorzystywanej do promocji Programu, a wykonanej niezgodnie z Zasadami realizacji projektu systemowego w ramach pomocy technicznej RPO WM 2007-2013

Postęp realizacji Priorytetu VIII RPO WM w ujęciu narastającym od początku Programu wynosi 25,97 % i nie występuje żadne zagrożenie dla realizacji podjętych i przewidywanych działań, gdyż w następnym okresie realizacji nastąpi zintensyfikowanie procesów realizacji pomocy technicznej.

Wszelkie zadania wykonywane w zakresie pomocy technicznej w okresie od 31.10.2009 -31.12.2009 r. zostały przedłożone we wnioskach o płatność w styczniu 2010 r. i po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu zostaną wprowadzone do KSI (SIMIK 07-13)  w I i II kwartale 2010 r. Wydłużony cykl weryfikacji wniosków o płatność za IV kwartał 2009 r. wynika z bardzo dużej ilości załączników oraz konieczność przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu.

Z uwagi na powyższe  wnioski te ujęte będą w sprawozdaniu okresowym za I półrocze 2010r.

ANALIZA JAKOŚCIOWA

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w okresie sprawozdawczym Priorytetu VIII                  – Pomoc Techniczna zostały zawarte w pkt 6 Pomoc Techniczna Sprawozdania.

|  | Liczba wniosków o płatność | Środki wspólnotowe - Wydatki kwalifikowalne | Środki wspólnotowe - Wydatki ogółem | Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki kwalifikowalne | Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki ogółem | budżet jst - Wydatki kwalifikowalne | budżet jst - Wydatki ogółem | suma ogółem w PLN - Wydatki kwalifikowalne | suma ogółem w PLN - Wydatki ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oś priorytetowa | Działanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RPMA.08.00.00 | RPMA.08.01.00 | 15 | 21 694 967,80 | 21 694 967,80 | 3 828 527,60 | 3 828 527,60 | 3 828 527,60 | 3 828 527,60 | 25 523 495,40 | 25 523 495,40 |
|  | RPMA.08.02.00 | 8 | 2 584 896,98 | 2 584 896,98 | 456 158,72 | 456 158,72 | 456 158,72 | 456 158,72 | 3 041 055,70 | 3 041 055,70 |
|  | Razem dla Osi [PLN]: | 23 | 24 279 864,78 | 24 279 864,78 | 4 284 686,32 | 4 284 686,32 | 4 284 686,32 | 4 284 686,32 | 28 564 551,10 | 28 564 551,10 |
| Kwoty odzyskane wg Rejestru obciążeń na projekcie | RPMA.08.01.00 |  | 656,48 | 656,48 |  |  |  |  | 772,34 | 772,34 |
|  | RPMA.08.02.00 |  | 25 925,00 | 25 925,00 |  |  |  |  | 30 500,00 | 30 500,00 |
|  | Razem dla Osi [PLN]: |  | 26 581,48 | 26 581,48 |  | 31 272,34 | 31 272,34 |
| Po pomniejszeniu o Rejestr obciążeń na projekcie [PLN]: |  | 24 253 283,30 | 24 253 283,30 |  | 28 533 278,76 | 28 533 278,76 |
| Wg kursu € = 4.1249 [€:] |  | 5 879 726,37 | 5 879 726,37 |  |  |  |  | 6 917 326,18 | 6 917 326,18 |

Zestawienie liczby i wartości wniosków o płatność w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

| Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie | Wydatki określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu | Wydatki od początku realizacji programu | Procent realizacji programu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [€] | [€] | [%] |
|  | Ogółem | Kwalifikowalne | Ogółem | Kwalifikowalne | Ogółem | Kwalifikowalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 =4/2*100 | 7=5/3*100 |
| Ogółem RPD PT od początku realizacji programu | 28 933 515,30 | 28 933 515,30 | 7 522 755,38 | 7 512 889,78 | 26,00 | 25,97 |
| Roczny Plan Kontroli | 75 937,59 | 75 937,59 | 523,65 | 523,65 | 0,69 | 0,69 |
| Roczny Plan Podnoszenia Kwalifikacji | 1 439 304,25 | 1 439 304,25 | 320 937,71 | 320 471,19 | 22,30 | 22,27 |
| Roczny Plan Kosztów Instytucji | 18 392 273,71 | 18 392 273,71 | 5 845 491,37 | 5 843 486,41 | 31,78 | 31,77 |
| Roczny Plan Działań Informacyjno – Promocyjnych | 6 359 175,01 | 6 359 175,01 | 803 806,65 | 796 412,53 | 12,64 | 12,52 |
| Roczny Plan Kosztów Wdrażania | 2 561 357,46 | 2 561 357,46 | 551 996,00 | 551 996,00 | 21,55 | 21,55 |
| Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych | 105 467,28 | 105 467,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Różnica stopnia realizacji Rocznego Planu Podnoszenia Kwalifikacji wynika z faktu wystąpienia wydatków niekwalifikowanych na kwoty:

- 1 212,27 € (5.000,49 PLN) - nagroda jubileuszowa

- 126,30 € (521,00 PLN) pochodząca ze zwrotu dofinansowania studiów podyplomowych pracownika IP II, który zrezygnował z pracy przed upływem terminu umowy lojalnościowej;

- 340,21 € (1 403,33 PLN)- szkolenie osób, których zakresy czynności nie były związane z Programem.

Różnica  stopnia realizacji Rocznego Planu Kosztów Instytucji wynika z faktu wystąpienia wydatków niekwalifikowanych na  kwoty

- 60,93 € ( 251,34 PLN) pochodzącą ze  zwrotu kosztów za przekroczone przez pracowników IP II limitu rozmów przeznaczonych na telefony komórkowe

- 731,76 € (3 018,43 PLN) - wynajem powierzchni biurowej.

Różnica  stopnia realizacji Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych wynika z faktu wystąpienia wydatku niekwalifikowanego na kwotę 7 394,12 € (30.500,00 PLN), który poniesiony był na wizualizację motolotni, wykorzystywanej do promocji Programu, a wykonanej niezgodnie z Zasadami realizacji projektu systemowego w ramach pomocy technicznej RPO WM 2007-2013

Realizacja celów Strategii Lizbońskiej oraz Krajowego Programu Reform:

Wsparcie w ramach Priorytetu VIII – Pomoc techniczna, ze względu na swoja specyfikę, ma neutralny wpływ na realizacje celów Strategii Lizbońskiej oraz Krajowego Programu Reform.

Równość szans kobiet i mężczyzn:

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VIII mają neutralny wpływ na promowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

# 3.8.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano korekt Rocznych Planów Działań w celu urealnienia wartości projektów do wysokości wydatków faktycznie poniesionych.

Ze względu na specyfikę projektów Beneficjenci poszczególnych zadań dokonali koniecznego zmniejszenia wartości wydatków w poszczególnych kategoriach Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WM.

Dokonane zmiany zapewniają szansę realizacji projektów, umożliwiają racjonalne wykorzystanie przyznanych środków  oraz zachowanie zasad efektywności kosztowej.

Niewykorzystanie planowanych środków nie wymaga zmian programowych RPO WM i skutkuje udostępnieniem ich beneficjentom w latach następnych zgodnie z zasadą n+3/n+2

# 4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia)

Nie dotyczy.

# 5. EFRR/FS – Duże projekty)

Istotnym instrumentem w procesie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego są projekty kluczowe. Projekty wprowadzone do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK RPO WM) obejmują obszary szczególnie ważne z punktu widzenia realizacji Strategii Rozwoju Województwa i osiągnięcia założonych celów Strategii oraz celów RPO WM. Obejmują również realizację założeń Strategii Lizbońskiej. Zgodnie z chwałą Nr 3363/311/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, na koniec okresu sprawozdawczego w IWIPK RPO WM wśród 63 projektów kluczowych, znajdowało się 7 dużych projektów. Łączna szacunkowa, całkowita wartość projektów dużych wynosi 580,86 mln euro, z czego wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR wynosi 236,23 mln euro.

W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (4 projekty), w 2009 r. nastąpiła istotna zmiana na liście dużych projektów.

- Uchwałą Nr 2475/281/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla RPO WM 2007 – 2013, usunięty został projekt Miasta Stołecznego Warszawy „Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek” realizowany w ramach Działania 3.1, w 2008  i 2009 r. Przyczyną usunięcia była rezygnacja beneficjenta z realizacji projektu.

- Dokonano podziału projektu „Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny”, realizowanego w ramach Działania 1.4, na dwa autonomiczne obszary, które ze względu na swoją wartość nie są projektami dużymi:

- Projekt: Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I o szacowanej wartości całkowitej 48,2 mln euro i przewidywanej kwocie dofinansowania 15,8 mln euro;

- Projekt: Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny II o szacowanej wartości całkowitej 22,18 mln euro  i przewidywanej kwocie dofinansowania 7,27 mln euro.

W okresie sprawozdawczym realizowane były następujące duże projekty:

- W Priorytecie II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje projekt „Internet dla Mazowsza”.

Projekt został umieszczony w IWIPK RPO WM uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 246/213/09 z dnia 10 lutego 2009 r.

Nadrzędnym  celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu wszystkim mieszkańcom Mazowsza, wszystkim podmiotom gospodarczym, podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej w układzie regionalnym i krajowym oraz poszerzenie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania internetu mieszkańcom Mazowsza.

Szacunkowa wartość projektu wynosi 121,21 mln euro, w tym wkład EFRR103,03 mln euro.

Dokonano inwentaryzacji sieci szerokopasmowej w województwie mazowieckim, opracowywane jest studium wykonalności. Kolejnym etapem będzie przygotowanie wniosku i jego notyfikacja w KE.

- W Priorytecie III Regionalny system transportowy realizowanych jest 5 projektów.

W Działaniu 3.1 Infrastruktura drogowa wszystkie projekty realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion:

  - rozbudowa odc. w Pruszkowie od ul. Partyzantów do ul. Bohaterów Warszawy do przekroju 2 x 2;

  - przebudowa odcinka Pruszków – Milanówek;

  - budowa obwodnic Milanówka i Grodziska Maz.;

  - rozbudowa odcinka Warszawa - Pruszków do przekroju 2 x 3.

Zgodnie z IWIPK dla RPO WM, orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi– 74,18 mln euro, w tym dofinansowanie EFFR: 25,04 mln euro.

W 2009 r. nadal trwały prace projektowe oraz działania zmierzające do uzyskania decyzji (tzw. środowiskowej i o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: II kwartał 2011 r.

Planowany okres realizacji 2011 r. – 2015 r.

„Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski – Radziejowice; (dokumentacja + roboty budowlane + Inżynier Kontraktu)

Zgodnie z IWIPK dla RPO WM orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi: 90,42 mln euro, w tym dofinansowanie z EFRR: 17,17 mln euro.

W okresie sprawozdawczym nadal trwały prace projektowe oraz działania zmierzające do uzyskania decyzji (tzw. środowiskowej i o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Planowany termin uzyskania wymaganych decyzji to IV kwartał 2010 r. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: I kwartał 2011 r.

„Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii”

Zgodnie z IWIPK dla RPO WM orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi: 94,54 mln euro, w tym dofinansowanie z EFRR: 30,9 mln euro.

W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe oraz działania zmierzające do uzyskania decyzja środowiskowej (planowana data uzyskania decyzji - IV kwartał 2012 r.)

Mało zaawansowany stopień przygotowania projektu do realizacji oraz odległy termin realizacji, który może wykraczać poza okres realizacji RPO WM 2007 – 2013.

W  Działaniu 3.2 Regionalny transport publiczny Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje projekt „Zakup 20 szt. czteroczłonowych nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”.

Projekt ma na celu podniesienie jakości funkcjonowania przewozów kolejowych w regionie, poprawy komfortu podróżowania oraz zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozie osób środkami komunikacji zbiorowej. W ramach projektu zostanie zakupionych 20 szt. czteroczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) do wykonywania regionalnych przewozów kolejowych na terenie województwa mazowieckiego z zapewnieniem świadczenia usług serwisowych oraz przeszkoleniem personelu użytkownika.

W dniu 28 lipca 2009 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę nr 1944/267/09 w sprawie przystąpienia do realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Zakup 20 sztuk czteroczłonowych nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” w ramach RPO WM 2007-2013.

Całkowite koszty inwestycji są pokrywane z następujących źródeł:

Całkowity koszt inwestycji –111,69 mln euro;

Wkład wspólnotowy EFRR – 40,72 mln euro;

Wkład własny (budżet Województwa Mazowieckiego) – 70,96 mln euro.

Ostateczna wysokość dofinansowania oraz wysokość całkowitych kwot przeznaczonych na realizację projektu kluczowego zostanie ustalona w drodze odrębnej uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego, która zostanie podjęta po opracowaniu pełnej dokumentacji projektu kluczowego. Projekt został objęty przez inicjatywę JASPERS.

W dniu 21 grudnia 2009 r. odebrane zostało studium wykonalności oraz przygotowano przetarg nieograniczony na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Beneficjent będzie wnioskował o przesunięcie terminu złożenia wniosku na wrzesień br. Studium wykonalności jest w trakcie poprawiania przez wykonawcę w oparciu o uwagi z doradztwa w ramach inicjatywy JASPERS. Ponadto opóźnienie spowodował wyrok sądowy, który unieważnił wyłonienie wykonawcy.

Planowany okres realizacji: 2009 r. – 2012 r.

W Działaniu 3.3 Lotniska i infrastruktura lotnicza, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin Sp. z o.o. realizuje projekt „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki)”.

Projekt przygotowywany jest w oparciu o zawartą w dniu 30 września 2008 r. pre-umowę.

Całkowite koszty inwestycji są pokrywane z następujących źródeł:

Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi (73,94 mln euro),

Wkład wspólnotowy EFRR 18,46 mln euro;

Wkład własny Beneficjenta 70,96 mln euro.

Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony z opóźnieniem. Beneficjent wnioskował  o przesunięcie terminu złożenia wniosku z I na II kwartał 2010 r. Ze względu na zakres rzeczowy oraz wartość projektu, niezbędna będzie ocena wykonanej dokumentacji aplikacyjnej przez inicjatywę JASPERS, która będzie ostatnim etapem przygotowania dokumentacji projektu.

Planowany okres realizacji: 2010 r. – 2012 r.

- W Priorytecie VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka, Miasto Gostynin realizuje projekt „Termy Gostynińskie”.

Zgodnie z pre-umową całkowite koszty inwestycji są pokrywane z następujących źródeł:

Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 65,45 mln euro,

Wkład wspólnotowy EFRR –17,45 mln euro,

Wkład własny Beneficjenta – 48 mln euro.

Planowany okres realizacji: 2011 r. – 2012 r.

Projekt jest w  trakcie przygotowania. Zostały wykonane dwa wstępne studia wykonalności dla projektu oraz odwiert geotermalny. Wykupiono grunty pod planowaną inwestycję. Został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego dla projektu.

Projekt realizowany na podstawie ustawy z dn. 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz.101) w formule zaprojektuj, wybuduj, eksploatuj, w związku z czym opracowany został program funkcjonalno-użytkowy dla zaprojektowania i wybudowania Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku.

Przedłużające się negocjacje z planowanym pierwotnie koncesjonariuszem nie doprowadziły do przyjęcia wspólnego stanowiska w sprawie ostatecznego kształtu umowy koncesyjnej oraz terminu jej podpisania. W wyniku czego, obecnie Gmina Gostynin prowadzi ponowne postępowanie, w celu wyłonienia wykonawcy na zawarcie umowy koncesji.

Beneficjent wnioskuje aktualnie o przesunięcie terminu złożenia wniosku z 30 września 2009 r. na dn. 31  grudnia  2010 r.

Przyczynami opóźnień w przygotowaniu i realizacji projektów kluczowych, w tym projektów dużych, sygnalizowanymi przez beneficjentów są przede wszystkim trudności w uzyskaniu dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska (wystąpiły m.in. przypadki oprotestowywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organizacje ekologiczne lub społeczności lokalne), pozwoleń na budowę, wydłużanie się procedur przetargowych i opóźnienia w wyłanianiu wykonawców. Jednakże ze względu na fakt, że dla 22 projektów indywidualnych dotychczas nie zawarto pre-umów, a dla dalszych 21 nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie, co więcej przez beneficjentów zgłaszana jest konieczność przesunięcia terminu złożenia wniosku zawartego w pre-umowie, w kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest podjęcie odpowiednich działań i wprowadzenie mechanizmów dyscyplinujących beneficjentów projektów kluczowych.

Planowane działania dotyczyć będą podejmowania właściwych kroków minimalizujących zagrożenia dla realizacji RPO WM. W celu efektywnego wykorzystania środków finansowych RPO WM, wzmożone zostaną działania przyspieszające przygotowanie projektów indywidualnych. Przewiduje się konieczność ewentualnego usuwania projektów              z IWPIK RPO WM , których realizacja jest szczególnie zagrożona i wpisanie nowych projektów stwarzających szanse na wypełnienie celów Programu.

# 6. POMOC TECHNICZNA

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 3 decyzje o dofinansowanie, na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 11 307 585,82 euro. W okresie sprawozdawczym realizowano 3 projekty o wartości ogółem  10 462 011,87 euro, w tym EFRR 8 892 710,07 euro.

Od początku realizacji Programu realizowanych było 11 projektów o wartości ogółem                       28 933 515,3 euro, w tym EFRR 24 593 488,01 euro (Działanie 8.1 – 22 574 340,29 euro               w tym EFRR 19 188 189,25 euro, Działanie 8.2 – 6 359 175,01 euro w tym EFRR 5 405 298,76 euro). Są to wartości wniosków o dofinansowanie, które zostały zatwierdzone do realizacji. Tabele zostały opracowane na podstawie danych z wniosków wprowadzonych do KSI w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 oraz narastająco od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2009 r.

W 2009 roku zatwierdzono łącznie 23 wnioski o płatność, w tym 3 wnioski o płatność końcową. Dokonano płatności na rzecz Beneficjentów w wysokości ogółem 6 917 326,18 euro w tym EFRR 5 879 726,37 euro (wartość  wniosków o płatność, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez IZ, zatwierdzone do wypłaty dla Beneficjentów                           i wprowadzone do KSI SIMIK 07-13, czyli certyfikowane przez IZ w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.)

Dzięki podjętym środkom zaradczym w postaci zatrudnienia wykwalifikowanej kadry oraz przyjęcie jednolitego systemu szkoleń, gwarantującego właściwy zakres oraz spójność przekazywanej pracownikom wiedzy, doposażenie stanowisk pracy realizacji VIII Priorytetu RPO WM przebiega w sposób planowy, co znajduje odzwierciedlenie w % poziomie osiągnięcia celu Priorytetu od początku realizacji Programu. W 2009 roku zwiększono również ilość szkoleń i warsztatów zarówno dla pracowników realizujących Program jak i dla Beneficjentów; liczbę konferencji, spotkań, seminariów.

Dynamika wzrostu osiągniętych wskaźników w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wynosi:

Wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy – wzrost o ponad 1002 % co daje poziom osiągnięcia celu Priorytetu od początku realizacji w wysokości 143,6 %. Przekroczona wartość wskaźnika wynika z bieżącej analizy potrzeb zatrudnienia wykwalifikowanej kadry          w celu usprawnienia wdrażania RPO WM.

Wskaźnik Liczba zakupionych zestawów komputerowych - wzrost o 10 100 % co daje poziom osiągnięcia celu Priorytetu od początku realizacji w wysokości 20,2 %.

Osiągnięcie wyższego poziomu wskaźnika nastąpi prawdopodobnie w następnym okresie sprawozdawczym, gdyż pod koniec roku 2009 rozstrzygnięto większość przetargów na zakup sprzętu komputerowego a wnioski o płatność zostaną wprowadzone do systemu KSI SIMIK 07-13 po 1  stycznia 2010 r.

Wskaźnik Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych  wzrost o 2 525 % , poziom osiągnięcia celu Priorytetu od początku realizacji wynosi 101 %.

Przekroczenie wartości wskaźnika wynika z niedoszacowania jego wielkości i bieżących potrzeb wynikających w trakcie realizacji RPO WM 2007-2013.

Wskaźnik  Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych – od początku realizacji Programu wykonano 2 analizy/badania co daje poziom osiągnięcia celu Priorytetu od początku realizacji w wysokości 13,3 %.

Z zakładanych do końca 2010 r. 11 ewaluacji wykonywanych przez ewaluatorów zewnętrznych w 2009 r. wykonano 2.

Wskaźnik  Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – od początku realizacji zrealizowano 5 konferencji/spotkań co daje poziom osiągnięcia celu Priorytetu od początku realizacji w wysokości 5 %.

Informacje odnośnie wskaźników zostały przedstawione w Tabeli 4, stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Celem projektów realizowanych w ramach Pomocy technicznej jest zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez wsparcie instytucji zaangażowanych w procesy programowania, zarządzania i wdrażania RPO WM.

Wydatki ponoszone w ramach RPO WM refundowane są w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie dotacji rozwojowej, która przekazywana jest Beneficjentom pomocy technicznej w formie uproszczonych wniosków o zaliczkę/refundację.

Realizacja projektów odbywa się według „Zasad realizacji projektu systemowego 
w ramach pomocy technicznej RPO WM 2007-2013” na podstawie Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej.

Przyznana alokacja na rok 2009 wynosiła:

- UMWM  na Działanie 8.1. – 1 911 141,66 €,  w tym   1 624 470,41 € środki UE

- MJWPU  na Działanie 8.1. – 7 360 508,71 €,  w tym   6 256 432,40 € środki UE

na Działanie 8.2. – 2 381 652,88 €,  w tym   2 024 404,95 € środki UE

RAZEM            11 653 303,25 €,  w tym   9 905 307,76 € środki UE

Projekty z zakresu pomocy technicznej mają na celu zapewnienie skuteczności działania administracji zaangażowanej we wdrażanie RPO WM 2007-2013 poprzez wsparcie 
w zakresie zatrudnienia personelu, zapewnienie wysokich kwalifikacji personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i programowanie RPO WM 2007-2013, zapewnienie wystarczającej ilości biurowego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego wdrażania programu, zapewnienie skuteczności działań informacyjnych i promocyjnych itd.

W celu urealnienia wartości projektów do wysokości wydatków faktycznie poniesionych Zarząd Województwa Mazowieckiego (IZ) przyjął uchwały dotyczące korekty wartości decyzji na dofinansowanie realizacji PT RPO WM na 2009 rok do wartości:

UMWM  na Działanie 8.1.  -  1 412 461,88 €,  w tym   1 200 592,59 € środki UE

MJWPU  na Działanie 8.1.  – 6 786 441,55 €,  w tym   5 768 475,31 € środki UE

na Działanie 8.2.  -  2 263 108,44 €,  w tym   1 923 642,17 € środki UE

RAZEM     10 462 011,87 €,  w tym   8 892 710,07 € środki UE

Wartość wszystkich decyzji na dofinansowanie VIII Priorytetu RPO WM na dzień 31.12.2009 r. wynosi:

dla Działania 8.1. -   22 574 340,30 €,  w tym   19 188 189,25 € środki UE

dla Działania 8.2. -     6 359 175,01 €,  w tym     5 405 298,75 € środki UE

RAZEM         28 933 515,31 €,  w tym   24 593 488,00 € środki UE

Narastająco od początku programu realizacja VIII Priorytetu RPO WM wynosi 25,97 % 
w stosunku do wszystkich zakontraktowanych decyzji na dofinansowanie.

Środki niewykorzystane do końca 2009 roku zostaną udostępnione w latach następnych zgodnie z zasadą n+3/n+2, co przyczyni się do zintensyfikowania działań absorpcyjnych i wyrównania realizacji Priorytetu VIII do wartości planowanych.

Środki przeznaczone na pomoc techniczną w programie RPO WM 2007-2013 są wystarczające dla realizacji zadań zapewniających prawidłową implementację Programu.

Charakterystyka realizacji PT RPO WM w podziale na poszczególne działania:

| Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie | Wydatki kwalifikowalne określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektów | Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektów | Procent realizacji projektów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [€] | [€] | [%] |
|  | Działanie 8.1. | Działanie 8.2. | Działanie 8.1. | Działanie 8.2. | Działanie 8.1. | Działanie 8.2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 =4/2*100 | 7=5/3*100 |
| Ogółem RPD PT od początku realizacji programu | 22 574 340,29 | 6 359 175,01 | 6 716 477,25 | 796 412,53 | 29,75 | 12,52 |
| Zadanie/ etap 1 Roczny Plan Kontroli | 75 937,59 | 0,00 | 523,65 | 0,00 | 0,69 | 0,00 |
| Zadanie/ etap 2 Roczny Plan Podnoszenia Kwalifikacji, w tym: | 1 439 304,25 | 0,00 | 320 937,71 | 0,00 | 22,27 | 0,00 |
| szkolenia dla pracowników indywidualne i grupowe, kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania koordynacyjne oraz inne formy podnoszenia kwalifikacji: kursy językowe, studia podyplomowe, staże i wyjazdy zagraniczne i In. |
| Zadanie/ etap 3 Roczny Plan Kosztów Instytucji, w tym: | 18 392 273,71 | 0,00 | 5 843 486,41 | 0,00 | 31,77 | 0,00 |
| wynagrodzenia, nagrody itp. pracowników, których obowiązki służbowe związane są z zarządzaniem i wdrażaniem RPO; wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy wraz z oprogramowaniem, audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny itp., umożliwiający prawidłowe wykonanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO; zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej (najem, dzierżawa, zakup); Finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO. |
| Zadanie/ etap 4 Roczny Plan Działań Informacyjno – Promocyjnych, w tym: | 0,00 | 6 359 175,01 | 0,00 | 796 412,53 | 0,00 | 12,52 |
| organizowanie konferencji, spotkań, seminariów nt. RPO WM dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów wraz z obsługą administracyjno-biurową; obsługa strony WWW; obsługa punktów informacyjnych; tłumaczenia, publikacje i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych; publikacja ogłoszeń; szkolenia dla beneficjentów; kampanie medialne i akcje promocyjne i In. |
| Zadanie/ etap 5 Roczny Plan Kosztów Wdrażania, w tym: | 2 561 357,46 | 0,00 | 551 996,00 | 0,00 | 21,55 | 0,00 |
| Wynagrodzenia członków zespołów oceniających projekty; finansowanie badań, analiz, raportów i ekspertyz zamawianych na zewnątrz; wyjazdy zagraniczne związane z wdrażaniem RPO WM; przygotowanie i eksploatacja systemu informatycznego służącego obsłudze procesu realizacji RPO WM; szkolenia członków komisji oceniających projekty; leasing samochodu osobowego na potrzeby kontroli i wdrażania; inne czynności związane z wdrażaniem RPO WM. |
| Zadanie/ etap 6 Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych | 105 467,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W/w zestawienie zostało sporządzone na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność.

W ramach Działania 8.1. realizowane są roczne projekty obejmujące łącznie wszystkie operacje dotyczące Wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WM, 
ramach Działania 8.2. realizowane są roczne projekty obejmujące łącznie wszystkie operacje dotyczące Działań informacyjnych i promocyjnych.

Na dofinansowanie VIII Priorytetu Pomoc Techniczna RPO WM 2007-2013 przyznano alokację w wysokości 54 944 901 euro, natomiast wykorzystanie na dzień 31.12.2009 r. na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wynosi 6 385 955,34 euro (26 341 427,18 PLN), czyli 11,62 % narastająco od początku realizacji Programu.

# 7. Promocja i informacja

Informacje dotyczące wypełniania zobowiązań w zakresie promocji i informacji w ramach RPO WM zamieszczono w załączniku do sprawozdania.

………………….                                                                …………………………….

Data                                                                                                                  Podpis

# Footnotes

Dane do sprawozdania pozyskane zostały z udostępnionej dla Administratorów Merytorycznych kopii bazy Discoverera z 04.01.2010 r. zawierającej aktualne dane na dzień 31.12.2009 r., która dostępna jest pod adresem https://raporty.ksi.gov.pl/discoverer/plus (nazwa bazy: PROD_2009).

Różnica nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy.

Wartość projektu (na potrzeby określenia granic linii demarkacyjnej)- oznacza całkowitą kwotę wydatków kwalifikowanych projektu, podaną w PLN.

Zgodnie z Indykatywną  tabelą finansową zobowiązań dla RPO WM w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, lata 2007-2013, Załącznikiem 1 do Szczegółowego Opisu Priorytetów z dnia 29 września 2009 r.

) Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów.

) Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFRR/FS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów.