## import_ZSZWiR
Form | Numer | TytulRaportu | Wniosek | Rekomendacja | Adresat Rekomendacji | Sposób Wdrozenia | Status | Termin Realizacji | Klasyfikacja | Obszar Tematyczny
| 1 | Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach dzialań 1.6,1.8,4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Oferta wsparcia w ramach Działania 1.8 RPO WM nie jest dostatecznie rozpropagowana wśród potencjalnych beneficjentów. Duża część potencjalnych beneficjentów Działania 1.8 (ok. 46%) nie słyszała o tej możliwości pozyskania dotacji na wdrożenie technologii ograniczajacych emisję zanieczyszczeń. | Należałoby przed ogłoszeniem kolejnego konkursu przeprowadzić bezpośrednią akcję informacyjną wśród potencjalnych, kwalifikujących się do wparcia beneficjentów. Kanałem dotarcia do potencjalnych wnioskodawców są instytucję przyjmujące opłaty środowiskowe. | IZ, IP II | Przeprowadzenie kampanii informacyjnej przed ogłoszeniem kolejnego konkursu. |  | 2011-06-30 |  | RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
| 2 | Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach dzialań 1.6,1.8,4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Znaczna część potencjalnych beneficjentów Działania 1.8 (42%) nie jest zainteresowana pozyskaniem dotacji z funduszy unijnych na wdrożenie technologii ograniczających emisje zanieczyszczeń. | W ramach akcji informacyjnej, czynnikiem zachęcającym do realizacji projektów powinno być pokazanie studium przypadku projektów, które uzyskały już dofinansowanie, a także pokazanie efektu ekonomicznego, jakie niesie za sobą realizacja tego typu projektów z udziałem unijnego wsparcia. | IZ, IPII | Właczenie do programu kampanii informacyjnej przykładów "dobrych praktyk" w zakresie wykorzystania funduszy unijnych do ograniczenia emisji zanieczyszczeń. |  | 2011-06-30 |  | RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
| 3 | Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach dzialań 1.6,1.8,4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Potencjalni beneficjenci Działania 1.8 napotykają duże problemy w spełnieniu wymogów formalnych. Blisko 90% złożonych wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny formalnej. | W celu ograniczenia dużej ilości wniosków, które nie spełniają wymogów oceny formalnej proponuje się przygotowanie krótkiego przewodnika (lub weryfikację oraz udoskonalenie istniejącego), w którym w sposób schematyczny zostaną pokazane kwestie kwalifikowalności projektu oraz zasad systemu planowanej oceny wniosków. | IP II | Przygotowanie przewodnika przez IPII |  | 2011-06-30 |  | RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
| 4 | Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach dzialań 1.6,1.8,4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Istotnym czynnikiem jaki sprawiał problem wnioskodawcom w Działaniu 1.8 były kwestie pomocy publicznej. Są one bowiem z natury skomplikowane, a komplikacje te wynikają również z pewnych sprzeczności w regulacjach związanych z pomocą publiczną, szczególnie w sytuacji uznawania za kwalifikowalne wydatków w ramach pomocy regionalnej, o ile powodują one realizację tzw. nowej inwestycji, a nie wprowadzanie określonych ulepszeń do już stosowanych rozwiązań technologicznych. Zawiłości te stanowiły podstawową trudność w prawidłowej konfiguracji projektu w ramach Działania 1.8. | W związku z dużymi problemami beneficjentów w wypełnieniu kryteriów pomocy publicznej, konieczne jest uczulenie beneficjentów na te kwestie i w razie potrzeby przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie. | IP II | Zorganizowanie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców przez IPII |  | 2011-06-30 |  | RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
| 5 | Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach dzialań 1.6,1.8,4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Z analizy układu i zawartości informacji na stronie internetowej RPO WM wynika, że chociaż jest tam wiele informacji przydatnych dla potencjalnych wnioskodawców, to układ strony jest mało przejrzysty. | Czynnikiem poprawiającym jakość złożonych wniosków może być poprawa przejrzystości strony internetowej. | IZ, IP II | Poprawa architektury (układu treści) strony internetowej RPO WM |  | 2011-06-30 |  | RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
| 6 | Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach dzialań 1.6,1.8,4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Jak pokazał dotychczasowy nabór oraz niniejsze badanie, istnieje szeroka grupa przedsiębiorców, którzy z uwagi na skalę i kategorię prowadzonej działalności nie podlegają obowiązkowi pozwoleń zintegrowanych, lecz posiadają potencjał i potrzebę realizacji projektów inwestycyjnych, których jednym z efektów będzie ograniczenie oddziaływania na środowisko oraz zmniejszenie uciążliwości środowiska, a także stopnia korzystania z zasobów, substancji oraz energii. | Należy rozważyć, czy nie jest możliwe stworzenie szansy na dofinansowanie inwestycji w zakresie szeroko pojętych technologii ochrony środowiska dla drobnych i średnich przedsiębiorców, którzy nie są przedsiębiorstwami wymagającymi pozwoleń zintegrowanych. Taki zabieg byłby możliwy poprzez rozszerzenie interpretacji uszczegółowienia RPO, tak by nie ograniczać potencjalnych przedsięwzięć tylko do typu inwestycji, który umożliwi dostosowanie się do wymogów Dyrektywy IPPC. | IZ, MRR | Podjęcie przez IZ inicjatywy zmiany uszczegółowienia RPO |  | 2011-09-30 |  | RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
| 7 | Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach dzialań 1.6,1.8,4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Jak wynika z przeprowadzonego badania, problemem, jaki można zidentyfikować w ramach wdrażania Działania 4.2 jest niska jakość dokumentacji przedstawionej przez beneficjentów, o czym świadczy duża liczba wniosków odrzuconych podczas oceny merytorycznej. Z problemem tym ściśle powiązana jest kwestia rozbieżności w ocenach dokonywanych przez różnych ekspertów. | Zaleca się , aby opracować krótki poradnik dla wnioskodawców zawierający informację zarówno na temat wnioskowania, kwalifikowalności jak i procesu stosowanej oceny (w tym umożliwiający beneficjentom dokonanie samooceny); zorganizować spotkanie ekspertów przeprowadzających ocenę merytoryczną w celu ujednolicenia systemu oceny i interpretacji wszystkich kryteriów, a także udostępnienie wniosków z tego spotkania beneficjentom; poprawić czytelność strony internetowej z punktu widzenia informacji potrzebnej beneficjentom, do rozważenia pozostaje organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców, na którym przybliżona została by praktyczna ścieżka oceny wniosku. | IP II | Podjęcie wymienionych działań przez IPII |  | 2011-06-30 |  | RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
| 8 | Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach dzialań 1.6,1.8,4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Kolejnym problemem jaki zaobserwowano w trakcie wdrażania Działania 4.2 jest zastosowana forma naboru z preselekcją. Wadą tego systemu jest opóźnienie w procesie oceny projektów powodowane wydłużonym okresem dostarczania dokumentacji przez beneficjentów, promowanie beneficjentów mało przygotowanych oraz blokowanie środków. Jak pokazuje praktyka, projekty wybrane w pierwszym etapie, w późniejszych etapach oceny mogą ulegać zmianom zakresu, koncepcji oraz kosztów. | Wydaje się korzystniejsze stosowanie naboru bez preselekcji i sukcesywna ocena projektów, które zostały już praktycznie w pełni przeanalizowane, zweryfikowane oraz uzyskały przynajmniej część wymaganych pozwoleń. | IZ, IP II | Przyjęcie trybu naboru bez preselekcji w następnym konkursie |  | 2011-06-30 |  | RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
| 9 | Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach dzialań 1.6,1.8,4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Z przeprowadzonego badania wynika, że ponad połowa gmin - potencjalnych wnioskodawców w Działaniu 4.2 nie podjęła decyzji lub nie zamierza ubiegać się o dotację z funduszy unijnych na projekty dotyczące gospodarki odpadami lub rekultywacji terenów zdegradowanych. | Powinna zostać przeprowadzona promocja Działania, lecz w tym zakresie najkorzystniej byłoby wykorzystać Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, lub też inne instytucje mające bezpośredni kontakt z potencjalnymi wnioskodawcami, Taka promocja powinna pokazać korzyści z realizacji projektów (w tym zmniejszenie opłat środowiskowych), a także uświadomić beneficjentów, że środki dostępne są, a proces oceny jest jawny i nic nie stoi na przeszkodzie by wypełnić jego wymagania. Ponadto, bardzo efektywną i wykorzystywaną metodą, np. w ramach wdrażania Programu LIFE + jest poprzedzenie naboru spotkaniem informacyjnym, w którym potencjalni wnioskodawcy informowani są o zarysie zasad konkursu, terminach i zakresie szkoleń. Takie spotkanie informacyjne jest także doskonałą okazją, by pokazać dobre praktyki przygotowania i realizacji projektów przez beneficjentów, którzy podpisali już umowy o dofinansowanie, realizują projekty, a nawet dokonali ich zamknięcia. | IP II | Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej przez IPII |  | 2011-06-30 |  | RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
| 10 | Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach dzialań 1.6,1.8,4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Zagadnienie (regulacje) pomocy publicznej w odniesieniu do inicjatyw klastrowych budzi szereg wątpliwości po stronie potencjalnych beneficjentów; co więcej, waga tego zagadnienia jest szczególnie istotna dla prawidłowej konfiguracji zgłaszanych projektów / inicjatyw klastrowych – dotychczasowe działania informacyjne w tym względzie powinny zostać wzmocnione. | Przydatne byłoby opublikowanie na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II studiów przypadku (odnoszących się do konkretnych inicjatyw klastrowych), obrazujących różne przypadki konfiguracji projektu z uwagi na zagadnienie pomocy publicznej. | IPII | Przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej studiów przypadków |  | 2011-09-30 |  | RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
| 14 | Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach dzialań 1.6,1.8,4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Potencjalni beneficjenci mają problemy z prawidłową klasyfikacją pewnych rodzajów kosztów osobowych, których współfinansowanie jest istotne dla sprawnej realizacji inicjatyw klastrowych znajdujących się w fazie zalążkowej (de facto zagadnienie to jest istotne również dla inicjatyw w bardziej zaawansowanych fazach rozwoju). | W związku z tym należy wyraźnie określić kwalifikowalność kosztów osobowych w inicjatywach klastrowych. | IZ, IPII | Umieszczenie informacji w dokumentacji nastepnego naboru. |  | 2011-09-30 |  | RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
| 15 | Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach dzialań 1.6,1.8,4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Beneficjenci wskazują na braki informacyjne, dotyczące Działania 1.6. Kwestia ta wymaga reakcji w przypadku organizacji kolejnego konkursu o wsparcie. Prawdopodobnie braki te wynikają z nie dość precyzyjnego określania potencjalnych adresatów wsparcia w ramach Działania 1.6 (potencjalni, jak i istniejący animatorzy klastrów). | Wskazane jest podjęcie działań prowadzących do bardziej szczegółowej identyfikacji potencjalnych wnioskodawców. Można w tym celu oprzeć się na analizie skupisk przemysłowych występujących obecnie w województwie mazowieckim, z wykorzystaniem dostępnych analiz w tym zakresie lub też poprzez zlecenie odpowiedniego badania (uwzględniającego również propagowanie Działania 1.6 RPO WM). | IZ,IPII | Przeprowadzenie analizy przez IZ i doprecyzowanie adresatów wsparcia w dokumentacji konkursowej w następnym naborze. |  | 2011-09-30 |  | RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
| 16 | Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach dzialań 1.6,1.8,4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Potencjalni beneficjenci nie posiadają wystarczającej wiedzy w zakresie sporządzenia dokumentacji konkursowej (wnioski, załączniki – szczególnie biznes plan) z odpowiednim uwzględnieniem specyfiki współfinansowania inicjatyw klastrowych (w tym z uwzględnieniem fazy rozwojowej klastra). | W przypadku organizacji kolejnego naboru wniosków w ramach Działania 1.6 należy przygotować i zorganizować co najmniej jedno / dwa spotkania informacyjne. W ich programie powinna zostać uwzględniona część instruktażowa, dotycząca sporządzenia wniosku konkursowego i dokumentacji towarzyszącej (z położeniem nacisku na formę warsztatową). | IPII | Przeprowadzenie spotkań informacyjnych. |  | 2011-09-30 |  | RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
| 17 | Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach dzialań 1.6,1.8,4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Potencjalni beneficjenci zwracają uwagę na zbyt wygórowane kryteria oceny merytorycznej. | Do problemu tego należy powrócić po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków z drugiego naboru, dokonując analizy konsekwencji zastosowania aktualnego zestawu kryteriów merytorycznych. Ewentualne decyzje w sprawie ich modyfikacji uzależnione będą od wyników tej analizy. | IZ,IPII | Analiza wyników oceny merytorycznej drugiego naboru i podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej zmiany systemu kryteriów merytorycznych. |  | 2011-09-30 |  | RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
| 18 | Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach dzialań 1.6,1.8,4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Wskaźnik produktu dla Działania 1.6 określony został na zbyt ambitnym poziomie. | Konieczna jest jego weryfikacja (podjęcie decyzji w tej sprawie wskazane jest po otrzymaniu informacji, dotyczącej efektywności aplikowania o wsparcie w ramach drugiego naboru wniosków). | IZ,IPII | Podjęcie decyzji przez IZ przed następnym naborem |  | 2011-09-30 |  | RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
eksport

## Listy
Termin | Status | Klasyfikacja | Obszar
Data początkowa | rekomendacja wdrożona w całości | rekomendacje operacyjne | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
2010-01-01 | rekomendacja w części wdrożona | rekomendacje kluczowe | Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Data końcowa | rekomendacja do wdrożenia w całości | rekomendacje horyzontalne | Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006
2013-12-31 | rekomendacja w części do wdrożenia |  | Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 2004-2006
| rekomendacja odrzucona |  | Programy Współpracy Terytorialnej
Pomoc Techniczna 2004-2006
SPO Transport 2004-2006
SPO Rolnictwo 2004-2006
SPO Ryby 2004-2006
Fundusz Spójności
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Kapitał Ludzki 2007-2013
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Pomoc Techniczna 2007-2013
RPO Województwa Dolnośląskiego 2007-2013
RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013
RPO Województwa Lubelskiego 2007-2013
RPO Województwa Lubuskiego 2007-2013
RPO Województwa Łódzkiego 2007-2013
RPO Województwa Małopolskiego 2007-2013
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
RPO Województwa Opolskiego 2007-2013
RPO Województwa Śląskiego 2007-2013
RPO Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
RPO Województwa Pomorskiego 2007-2013
RPO Województwa Podlaskiego 2007-2013
RPO Województwa Podkarpackiego 2007-2013
RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013
RPO Województwa Wielkopolskiego 2007-2013
RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013
Horyzontalne